

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
ရွာကောက်ကျေးရွာ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးခရိုင်၊နတ်မောက်မြို့




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (၂၀၂၀ - ၂၀၂၄)


ပြုစုရေးဆွဲသူ


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ရွာကောက်ကျေးရွာ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်
(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)


၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ
မာတိကာ											
စကားချီး											
ရွာကောက်ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်				
အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်						
(၁)	နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု			
	(က)	ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်
		(ခ)	စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု
(၂)  	ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ				(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
(၃) 		ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ						
(က)  လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်လက်များ
	(ခ)   စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု
	(ဂ)   ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု
(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
(င)   ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ
(စ)   ကျား-မ ရေးရာကိစ္စဆိုင်ရာ				
(၄)	 ကဏ္ဍအသီးသီး၏လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ					
 		  (က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်
	(ခ)   သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
	(ဂ)  	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
	(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
	(င) 	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
	(စ) 	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
	(ဆ)   လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
	(ဇ)  	အခြေခံအဆောက်အဦများအားလက်လှမ်းမီမှု - လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ 
	       သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
	(စျ)   တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး						
(၅) 			ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ 
				အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ						(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
	(ခ)  အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ				

(၆)  		ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ							
(၇) 		ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြို့နယ်နှင့်အထက်အဆင့်မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးရမည့် ကိစ္စများ						
(၈) 		ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့်င့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ	
	(က) 	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
	(ခ)	ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း
	(ဂ)	ဦးစားပေး စီမံချက်များ
	(ဃ)	အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ 
(၉) 		ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်							
(၁၀) 	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ		(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ
(ခ) 	ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
(ဂ)	ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် 
အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
(၁၁) 	စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း					(က) 	ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း
(ခ) 	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း
(ဂ) 	နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ
နောက်ဆက်တွဲ
နောက်ဆက်တွဲ (၁) ကျေးရွာဖွံဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယားများ		
နောက်ဆက်တွဲ (၂) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်							
နောက်ဆက်တွဲ (၃)ကျေးရွာဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ စာရင်း							
ကိုးကားစာရင်း										           



စကားချီး
		ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် ၂၀၁၉/၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၃/၂၄ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ် ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူအများပါဝင် ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံချက် ဖြစ်မြောက် ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များနှင့်အကြံဉာဏ်များကို တက်တက် ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
		ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသော်လည်းလူထုအများ စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုး ပေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦး စီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့်သတင်း အချက် အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံ သာမက ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက်ရရှိနိုင်သော နေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း ၊ အချက် အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါ သည်။ 
		ယခုရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်ကိုထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများ နှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။ 
		ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအား ထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းယုံကြည်ပါသည်။ 
		ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တို့ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ များဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါ သည်။ 
မေလ ၊ ၂၀၂၀							
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အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်
၁		နိဒါန်း
(က)	ရည်ရွယ်ချက်
		ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ များကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်အ ထည်ဖော် မည့်အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
 	ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီ ဖြင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုး ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက်များပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကိုအလေး ထားမိလာ ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ များ စသည်တို့ထံမှ လိုအပ် သောကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သောနည်းပညာများရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်း ကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။
		ဤအစီအစဉ်တွင်ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပံ့ အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များ နှင့် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅)နှစ်တာကာလ အပြီးတွင် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် လိုသည့် ရည်မှန်း ချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့်ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ ၊စီမံ ချက်များကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာများ နှင့်ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့်လမ်း ကြောင်းများကိုလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ 
		ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်း နှင့်ပြည်သူ့ ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီးကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏အသုံးဝင်မှုများ ကိုသိရှိ စေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ 
နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက်မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကိုစုစည်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကိုမြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
		ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေး ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက်ဆောင် ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
		အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း များအားပိုမို သိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
		ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသ ရှိငွေကြေး ဆိုင်ရာလိုအပ် ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
		နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအားသိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့ ၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
	မီဒီယာများ၊ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ယုံကြည်ရလောက် သည့် သတင်းအချက်အလက် များကိုရရှိနိုင်မည်။
နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ ၊နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များ  (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်း များအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှုပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများပြုလာနိုင်ပါမည်။ 
(ခ)  စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု		
		ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သောငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများ ကိုအခြေခံကာဦးစားပေး စီမံကိန်းများချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထား ပါသည်။
		လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီးအမြင် ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ကိုလူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာရောက်ပါသည်။
		ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအားအများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်စီမံကိန်း များကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီး များပြည့်စုံမှု ပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ဆောင် ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ
(က) တည်နေရာ 
နတ်မောက်မြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၀) ဒီဂရီနှင့် (၇) မိနစ် မှ (၂၀)ဒီဂရီ (၁၇) မိနစ်ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၅)ဒီဂရီနှင့် (၁၀) မိနစ်မှ (၉၅)ဒီဂရီ (၄၅) မိနစ် အတွင်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ (၅၇၀) တွင် တည်ရှိပါသည်။ နတ်မောက်မြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၈၉၁.၉)စတုရန်းမိုင် ရှိပြီး မြို့၏အကျယ်အဝန်းမှာ (၅၇၀၆၂၅) ဧကရှိပါသည်။
နယ်နမိတ်
၄။	နတ်မောက်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် မကွေးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မြို့သစ်မြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ရာသီဥတု
၈။	နတ်မောက်မြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိုးနည်းရပ်ဝန်းအတွင်း၌ တည်ရှိသော ကြောင့် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ဒေသဖြစ်ပါသည်။ နွေရာသီ၍ အပူချိန် (၁၀၀)ဒီဂရီဖာရင်  ဟိုက်နီးပါးရှိပြီး ဆောင်းရာသီတွင် (၆၅) ဒီဂရီမှ (၇၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ ကျဆင်းလျှက် အပူအအေး လွန်ကဲသော ရာသီဥတုမျိုးဖြစ်ပါသည်။
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်
	နတ်မောက်မြို့နယ်၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထားမှာ တောင်မြောက် အနေအထားအရ (၃)ပိုင်း ပိုင်းခြား၍ မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက် ဒေသသည် တောတောင်ထူထပ်သည့်ကုန်းမြင့် ဒေသပိုင်းအထိ တည်ရှိပြီး၊ အလယ်ရိုးမတောင်တန်းနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီးပုပ္ပါးတောင်မှ ဆင်းသက်လာသောတောင်တန်း အဖြစ်တွေ့ ရှိရပါသည်။ ယင်းတောင်တန်း၌ သစ်ကြီး၊ ဝါးကြီးများ တည်ရှိပေါက်ရောက်နေသောကြောင့် အစိုးရသစ်တော ကြိုးဝိုင်းအဖြစ် မိတ္တီလာ သစ်တောကြိုးဝိုင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် သစ်တောကြိုးဝိုင်း ၊ ပျဉ်းမနား မြို့နယ် သစ်တောကြိုး ဝိုင်းများနှင့် တစ်ဆက်တည်း တည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရှေ့ဘက်ခြမ်း မြေမျက်နှာ သွင်ပြင်အနေအထားကို ခြုံ၍ကြည့်လျှင် တောတောင် ထူတပ်၍ တောင်ကုန်း တောင်ကြောများ၊ ကုန်းမြင့် ဒေသများနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းများ ပေါများတည်ရှိပါသည်။
တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ
	နတ်မောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တောရိုင်းတိစ္ဆာန်များမှာ ဂျီ၊ သမင်၊ ဖွတ်၊ ပုဒတ်၊ ငုံး၊ ခါ၊ ကျီး၊ စာကလေး၊ လင်းနို့၊ ဇရက်၊ ငှက်ခါး၊ စွန်၊ ဇီးကွက်၊ ကြက်တူရွေး၊ ဟင်္သာတို့ ရှိပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအခြေအနေ
၁၁။	နတ်မောက်မြို့နယ်၏ လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုမှ (၆.၂၈%) ရှိပါသည်။ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
နတ်မောက်မြို့နယ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ကြိုးဝိုင်းတော (၃၅၈၃၄.၁၉) ဧက ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိပါသည်။ 
သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်နိုင်မှုမှာ ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်း (-) ဧက ၊ သစ်မာ(-)ဧက၊ ကျေးရွာ ထင်းစိုက်ခင်း (၁၀)ဧကဖြစ်ပါသည်။
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်
	နတ်မောက်မြို့နယ်အတွင်းပေါက်ရောက်သည့် သဘာဝပေါက်ပင်များ မှာ ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ သစ်ရာ၊ အင်ကြင်း၊ ပိတောက်၊ ထုံးပေါက်ပင်၊ ဇောင်းပလေး၊ ဇီးဖြူ၊ ဒဟတ်၊ လက်ပံ၊ ကုက္ကိုပင်များ ပေါက်ရောက်ပါသည်။

၃။ ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခြေအနေ
(က)လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
	အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၂၂၁) စုနှင့်ကျား(၅၂၃)၊ မ(၅၅၇)ဦးဖြင့်လူဦးရေပေါင်း (၁၀၈၀)ဦးရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်သည် (၇၅၅ ) ဦးခန့် ရှိသဖြင့် ဝင်ငွေကောင်းပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော  အမျိုးသမီးဦးရေသည် အမျိုးသားဦးရေထက် (၄၁) ဦး ပိုများသည်။ 
(ခ)   စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု
	ကျေးရွာ၏ အဓိက လုပ်ငန်းသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံး၏ဝင်ငွေအနေအထားမှာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းမှရရှိရလာသော ဝင်ငွေသည် သာမန်အားဖြင့် လျော့နည်းသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်မှုတွင် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၇၅)စု၊ ချမ်းသာ သည့်အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုနှင့် (၁၃၁) အိမ်ထောင်စု သည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိကြသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လက်လှမ်းမှီမှုရှိပြီး စီးပွါးရေးအသင့်အတင့် ကောင်းမွန် ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုအဓိကထား  ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ ( ၁၇ )စု ရှိပါသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ မြေယာမဲ့များ ဖြစ်သော်လည်း မိဘပိုင်ဆိုင်သော မြေယာများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြ၍ စီးပွါးရေးအဆင့်မှာ အလယ် အလတ်အဆင့် တွင်ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု
	ကျေးရွာတွင်မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စု(၁၇)စုရှိပြီး ရာသီအလိုက် လယ်ယာ လုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရရှိနိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသော မိသားစု (၇၅)စုရှိပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
	ကျေးရွာတွင် ရွာသားအများစုသည်သာမန်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝမှုရှိကြသည်။ အသည်းရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ တီဘီ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှင့် ဆီးချိုရောဂါ အနည်းငယ်ဖြစ်ပွါးမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီး၊ လူငယ် လူရွယ်၊ သက်ကြီးပိုင်းတို့ သည်လည်း တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အသိအမြင်များ ရှိကြသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများအနေဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုများကို ကျေးရွာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
	
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ
	ကျေးရွာ၏ပညာရေးအဆင့်အတန်းသည် အတော်အသင့်ရှိကြောင်း​တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာသား အများစုသည် အခြေခံ အရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်တို့ကို တတ်မြောက်ကြပြီး ဘွဲ့ရအရေအတွက် အသင့်အတင့်များပြားသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိ၍ ပညာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိပါသည်။
(စ) ကျား-မ ရေးရာကိစ္စဆိုင်ရာ
	ကျေးရွာတွင် ကျား-မ ရေးရာကိစ္စဆိုင်ရာအနေအထားမှာလွတ်လပ်မှုရှိသည်။ ကျား-မ ရေးရာဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု အပိုင်းတွင်လည်း ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်း၏စံနှုန်းများအရ ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားကြသည်၊၊ ကျေးရွာတွင် ကျားနှင့်မအကြား ပြင်းထန်သော အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိစ္စများ မတွေ့ရပါ။
	ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် သာမန်အားဖြင့်ပညာရေးနှင့် အခြား နယ်ပယ်များတွင် အခွင့်အရေးတူညီစွာရရှိသည်ဟု ယေဘုယျပြောနိုင်ပါသည်။ ပညာရေးနှင့် ဆိုင်သောကိန်းဂဏန်းများတွင် မူလတန်းအဆင့်၌ မိန်းကလေးအရေအတွက်သည် ယောက်က်ျားလေးအရေအတွက်ထက် အနည်းငယ်များပြီးအလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်း အဆင့်များ ၌ ယောက်ျား လေးအရေအတွက်သည် မိန်းကလေးအရေအတွက်ထက် အနည်းငယ် များ သည်။ 
၄၊၊ကဏ္ဍအသီးသီး၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေများ
(က) 	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု
	ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (၆)ဖွဲ့၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ (၁)ဖွဲ့ရှိသည်။ ၄င်း အဖွဲ့အစည်းများသည် ၄င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် သက်ဆိုင်ရာတာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ရာ တာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။ ကျေးရွာရှိ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားတို့နှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုအားကောင်းပါသည်။
(ခ)   	သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
	ကျေးရွာတွင် မြေပဲ၊ နှမ်း ၊ နေကြာ နှင့်ပဲစဉ်းငုံသီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ မြေပဲသီးနှံများကို နှစ်စဉ် မေလမှ အောက်တိုဘာလ အထိဧက (၂၅၀)စိုက်ပျိုးကြောင်း၊ နှမ်းကို ဇွန်လ မှ သြဂုတ်လ အထိ ဧက(၃၀၀)အား စိုက်ပျိုး ကြောင်း၊ ပဲစဉ်းငုံ သီးနှံကို ဇွန်လမှ  နိုဝင်ဘာလအထိ ဧက(၂၀၀)အား စိုက်ပျိုးကြောင်း၊ နေကြာသီးနှံအား စက်တင်ဘာလ မှ နိုဝင်ဘာ အထိ ဧက(၁၀၀)အား စိုက်ပျိုး ကြောင်း၊ နှမ်းသီးနှံအထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကပျှမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (၅)တင်း နှင့် မြေပဲသီးနှံ အထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကပျှမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (၃၅)တင်း၊ ပဲစဉ်းငုံသီးနှံအထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကပျှမ်းမျှ အထွက်နှုန်း ( ၂၅ )တင်း၊ နေကြာသီးနှံအထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကပျှမ်းမျှ အထွက်နှုန်း     (  ၄၅ ) တင်းထွက်ပါသည်။ 
	တောင်သူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အတွက် အလုပ်သမားမလုံလောက်မှု ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရတတ်ပြီး လုပ်အားခ ပိုမိုပေးသော်လည်း အလုပ်သမားများကို ငှားရမ်းရရှိနိုင်မှုနည်းသည်။ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားပြီး တောင်သူများသည် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မညီမျှမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ 
	ကျေးရွာတွင် ဝက်မွေးသူအိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၁)စု ရှိပြီး ​ဒေသမှ ဝက်မျိုးမွေးမြူသည်။ ကြက်မွေးမြူသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၂)စု ရှိပြီး ခိုင်းနွားမွေးမြူသည့် အိမ်ထောင်စု  (၁၅၀)စု ရှိပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးပြုရန်သာ မွေးမြူကြသည်။ နည်းပညာဝန် ဆောင်မှုရရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲသည် ။ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စားကျက်မြေမရှိခြင်း၊ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများက မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်၊ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ချေးငွေကို အလွယ် တကူ မရရှိနိုင်ကြချေ။ 
(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ 
	ကျေးရွာတွင် အဆင်မပြေသောမိသားစုများအချို့မှာ ကျပန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် လျှက်ရှိသည်။ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ နေ့စားအလုပ်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စျေးရောင်း၊ ခေါင်းရွက် ဗျက်ထိုး၊ပန်းရံ၊လက်သမား၊စက်ချုပ်၊စားပွဲထိုးနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ အခြားလုပ်ငန်းအများစုမှာ ရာသီဥတုနှင့် အမျိုးအစား အလိုက် တွက်​ခြေကိုက်မှု အနည်းအပါးမှ အသင့်အတင့်အနေအထားတွင်ရှိသည်။	မြို့ပေါ်တွင် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအချို့ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သောလုပ်ငန်းများ ရှိကြသည်။ အပ်ချုပ်၊ ဆံပင်အလှပြင်၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ် ပြင်၊ ကားမောင်း၊ ဝပ်လျှော့ စသည်တို့သည် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ရွာသားအများစုသည် အဆိုပါသင်တန်း များ နှင့် အထိအတွေ့နည်းပါးကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပညာအရည်အချင်းပိုင်းတွင်လည်း အနည်းငယ်နိမ့်ကျကြပြီး သင်တန်းစရိတ် အကုန်အကျခံရန်နှင့် လုပ်ငန်းထူထောင်ရန်လည်း မတတ်နိုင်ကြချေ။ ငွေကြေးအဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုအချို့သာ အပ်ချုပ်၊ စက်ပြင်စသော သင်တန်းများသို့ အခကြေးငွေအကုန်အကျခံကာ ပို့လွှတ် သင်ကြားကြသည်။ 
(ဃ)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု
	ကျေးရွာတွင် တောင်သူများအနေဖြင့် ဘက်စုံပိုးမွှားနှိမ်နှင်းရေးစနစ်အစား ဓါတုပိုးသတ် ဆေးများ ကိုသာ အသုံးပြုမှုများပြားသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်လည်း ပလပ်စတစ်အိတ်ခွံ၊ ပုလင်းခွံ၊ ဗူးခွံများကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်ကြသဖြင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအသိပညာ ပေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်။ အခါအားလျော်စွာမိုးခေါင်ခြင်း ကလည်း သဘာ၀ဘေး အန္တရာယ်တစ်ခု အနေဖြင့် တွေ့ကြုံနေဆဲဖြစ်သည်။
(င) 	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
	ကျေးရွာမှတောင်သူများသည် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ထုတ်ချေးသောချေးငွေကို တစ်နှစ် အတိုးနှုန်း ၀.၇၅ကျပ်တိုး၊ တစ်ဧက တစ်သိန်းကျပ်နှုန်းဖြင့် အများဆုံး ဆယ်ဧကအတွက် ချေးယူနိုင်ကြသည်။ သမဝါယမအသင်းမှ လည်း အတိုးနှုန်း ၁.၅ ကျပ်တိုး၊ တစ်ဧက တစ်သိန်းကျပ်နှုန်းဖြင့် အများဆုံး ဆယ်ဧကအတွက် ချေးယူနိုင်ကြသည်။ တစ်ချို့အိမ်ထောင်စု များမှာ RASA နှင့် BNK မှချေးငွေကို အတိုးနှုန်း(၁.၅) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ချေးယူရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ 
(စ) 	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
	ကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကျောင်းရှိပြီး အတိုင်းအတာမှာ ၆၅၄၀၀ စတုရန်းပေ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းတွင် ပရိဘောဂများ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည် ။ အစိုးရခန့် ဆရာ/မ (၃၃)ဦး ရှိပါ သည်။  ကျောင်းတွင်  မူလတန်းကျောင်းသား ဦးရေ (၁၂၃)ဦး၊ အလယ်တန်းတွင်            ( ၈၅ ) ဦး ၊ အထက်တန်း တွင် (၃၅)ဦး  ၊ စုစုပေါင်း(၂၄၃)ဦးရှိပြီး ကျောင်းဆရာ/မ အင်အား လုံလောက်မှုရှိသည်။ 
	ကျေးရွာတွင် အများပိုင် စက်ရေတွင်း(၁)တွင်းနှင့် မိုးရေလှောင်ကန် (၁)ကန် ရှိပါသည် ။ စက်ရေတွင်းမှ ရေသည် ငံသဖြင့် သုံးရေအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး ၊ မိုးရေလှောင်ကန်မှရေအား သောက်ရေ နှင့် သုံးရေအတွက် အဓိကထားရပါသည် ။ နွေရာသီ တွင် မိုးရေလှောင်ကန်မှ ရေ မလုံလောက်ပါက ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေတွင်းများမှ သုံးစွဲရပြီး သောက်ရေနှင့် သုံးရေ လုံလောက်မှု ရှိပါသည် ။

(ဆ)လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
	လူငယ်များအတွက် အပန်းဖြေအနားယူနိုင်မည့်အနေအထားသီးသန့်မရှိပေ။ လူငယ်များ သည် ကျေးရွာရှိ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဘာသာရေး ပွဲတော်များတွင်လည်း ရိုးရာအကများဖြင့် တင်ဆက်ပါဝင်ကြသည်။ 
(ဇ)  အခြေခံ အဆောက်အဦ - လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
	ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးကိုဆိုလာစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းအများစု မှာ မြေသားလမ်း များဖြစ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်( ၁၂၁ )စီးနှင့် နွားလှည်း (၆၀) စီး တို့ကို အသုံးပြုလျက်ရှိကြသည်။
	ကျေးရွာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကို စျေးကွက်နှင့် အခြားလူမှု ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များအတွက် လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုမှာ အသင့်အတင့်မျှသာ​ ကောင်းမွန်ပြီး အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက် အသုံး ပြုနိုင်သည်။ 
(စျ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့်ပြည်သူ့လုံခြုံရေး
	ကျေးရွာတွင် ရာဇဝတ်မှုခင်းဖြစ်ပွါးမှုနည်းပါးပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကြောင့် ကုန်စည်ကူး သန်း ရောင်း ဝယ်မှုကို ချောမွေ့စေသည်။သို့သော် ရွာသားများသည် မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြု နိုင်ကြပြီး လိုအပ်သော သတင်းအရင်းအမြစ်များအတွက် လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်သိရှိနိုင်သည်။ ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး အစီအစဉ် သီးသန့် ရေးဆွဲထားခြင်း မရှိပါ။ 
၅၊၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေနေများ
	ကျေးရွာတွင် နတ်မောက်မြို့နယ်နှင့် အလှမ်းဝေးသော်လည်း လမ်းဘေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အသင့်တင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။
	ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်းရှိ၍ လူငယ်ပညာတတ်များရှိပြီး ဘွဲ့ရ အရေအတွက် အသင့်အတင့်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကို လူငယ်များကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါမည်။ 
		ကျေးရွာတွင် ရာဇဝတ်မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကြောင့် ကုန်စည်ကူး သန်း ရောင်းဝယ်မှုကို ချောမွေ့စေသည်။ ကျေးရွာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကို စျေးကွက်နှင့် အခြားလူမှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုမှာ အသင့်အတင့်မျှသာ​ ကောင်းမွန်ပြီး အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြု နိုင်သည်။
(ခ) အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု
	ကျေးရွာရှိ လယ်ယာမြေများမှာ မြေဆီလွှာ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သည်မှအပ အခြား သယံဇာတများမထွက်ရှိပါ။ လယ်ယာမြေကို ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်သဖြင့် လယ်သမား များအဖို့ အထွက်နှုန်း တိုးမြင့်အောင် အားစိုက်ရပေမည်။ ဘဏ်များမှ ကျေးရွာအရောက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသောစနစ်လည်းမရှိခြင်း၊ ချေးငွေလိုအပ်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ စီးပွါးရေးဘဏ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များမှ ငွေချေးရန် စာရွက်စာတမ်း လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်စွက် ရာများတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ကျေးရွာတွင် အိမ်တွင်းမှုထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းမရှိ သဖြင့် အလုပ် အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေပုံမှန်ရရှိရေး အတွက် အကန့်အသတ်ရှိနေပါသည်။ 
၆၊၊ ပန်းတိုင်နှင့် မဟာဗျူဟာ
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်
	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးလာမည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွက်  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်များကို အောက်ပါအတိုင်း ချမှတ်ထားပါသည်။ 
(က.၁) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမိုကောင်းမွန်မှုရှိစေရန် လက်ရှိ ကျေးရွာတွင်းလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဆင့်သို့ အဆင့်မြှင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ။
(က.၂) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာသူ/သားများ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေရန် စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွား မည်။
(က.၃) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာများရရှိစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ။
(က.၄)	ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည်  ကျေးရွာရှိလူငယ်များ အားကစား လေ့ကျင်နိုင်စေရန်နှင့် အားကစားစွမ်းရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ။
 (က.၅) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု စက်ချုပ်သင်တန်း ဆောင်ရွက် သွားပါမည် ။
(က.၆) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြစိမ်းရောင် (မွေးမြူရေး)စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ။
(က.၇) ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု အလှပြင်သင်တန်း ဆောင်ရွက် သွားပါမည် ။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြို့နယ်နှင့် အထက်အဆင့်မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးရမည့် ကိစ္စများ
	အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်​ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြုချက်အရ ပြုစု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ အဆင့်ထိပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ကြပါသည်။
 (က)  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်းအား နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလ အတိုင်း ပုံမှန်စိစစ်သွားနိုင်ပါမည်။ အရေးကြီးသည့် အချက်မှာ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် ဘတ်ဂျတ်ပမာဏ ပါဝင်သည့် နှစ်ပတ်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ 

၈။	စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကာလ
စီမံချက်များသည် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာများကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအဖြစ် သဘောထား နားလည်နိုင်စေမည့် ဖော်ထုတ်ထားချက်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စီမံချက်များသည် ငါးနှစ်တာ စီမံချက်ကာလအတွင်း ချမှတ်ထားသော ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိရန် ပါဝင်ပေးမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အဓိက သော့ချက်များဖြစ်သည်။ 
(က) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
ကျေးရွာလူထုက ငါးနှစ်တာစီမခံချက်ကာလအတွက် ပြင်ဆင်ပြုစုကြသည့်ကာလက ဖော်ထုတ်၊ ဦးစားပေးတန်းစီခဲ့ကြသည့် စီမံချက်များသည် မည်သို့မျှ ပြည့်စုံမှုမရှိနိုင်ပါ။ ဤသည်မှာ ကျေးရွာလူထုသည် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်တာကာလ စီမံချက်များအတွက် မျှော်မှန်းရေးဆွဲ ထားနိုင်ကြသော် လည်း ငါးနှစ်တာကာလ တစ်လျှောက်လုံးတွင် နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဖော်ထုတ်သွားကြပါမည်။ သို့ပါသောကြောင့် ရေးဆွဲထားသည့် ငါးနှစ်တာစီမံချက်သည် ပြင်းထန်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကဲ့သို့ ထိခိုက်စရာများ  မပေါ်ပေါက်ပါက အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ပဲ နောက်ထပ် တိုးလာမည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များသာ ပါဝင်လာ နိုင်ပါမည်။ထို့ကြောင့် ငါးနှစ်တာကာလ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်၏ ဗျူဟာမြောက်မူဘောင်အတွင်း နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားကြပါမည်။
(ခ)ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ စီမံချက်ကို အုပ်စုခွဲခြားခြင်း
စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များကို စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စီစစ်စိတ်ဖြာနိုင်ရန် လုပ်ငန်းရပ် ဆိုင်ရာနှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကို အခြေခံပြီး အုပ်စုခွဲသည်။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အခြေခံ၍ စီမံကိန်း အုပ်စုသတ် မှတ်ခြင်း(Functional classification)ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာန များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအလိုက် ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကို သိရှိနားလည် စေနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အမျိုးအစား ကိုအခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classification)သည် စီမံချက်ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် စီးပွားရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် အကျိုးသက် ရောက်မှုဆိုင်ရာ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး၊ လူသားချင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုတို့ကို ခွဲခြားသိရှိစေရန် အထောက်အကူပြုသည်။ 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(Functional classification)− ဝန်ကြီးဌာန များ၊ ဦးစီးဌာနများက ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအလိုက် ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အပိုင်းအခြား များကို သိရှိစေနိုင်သည်။ 
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအမျိုးအစားကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classifi -cation) တွင် သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် နှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တို့ ပါဝင်သည်။
(ဂ) ဦးစားပေးစီမံချက်များ
	စီမံချက်များအလိုက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာ လူထုသည် နှစ်သက်ရာအမှတ်ပေးအဆင့်ခွဲခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးတွင် စီမံချက်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအေဂျင်စီများထံမှ နည်းပညာ အကူအညီများ ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ
	ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထား ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံကိန်းကာလ အပိုင်းအခြားများကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
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၉။	ဘတ်ဂျတ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်		
အောက်ပါဇယားတွင် ဖေါ်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်း နမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့သည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများထံမှ ဘတ်ဂျတ် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ - လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)
စီမံချက်ဘတ်ဂျတ်(အကြမ်းတွက်ချက်မှုများသာဖြစ်ပါသည်− သတ်ဆိုင်ရာဌာနများမှ နည်းပညာ အကူအညီနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှု၊ အကြံပြုချက်များတောင်းဆိုပါသည်)

၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင် အထည်ဖော် မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ
	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့သည်ပေါင်းစပ်ညှိ နှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်း ကျောင်း ၏ပညာရေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့ ကကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ် သည်။	

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
	ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင် စီမံ ခန့်ခွဲမှုတာဝန် ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များ ကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများ ရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်းလယ်ယာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။
(ဂ)  ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စ များကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပါဝင် မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။
· ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
· စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)
	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖေါ်ပြထား သော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံ ကြီးကြပ်ရန် တာဝန် မှာကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့ခွဲ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန် မှာမြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနကတာဝန် ယူပါမည်။ဤကိစ္စမျိုးတွင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့ခွဲကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(ဃ)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ
ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များ ထားရှိ မည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာ အလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ ၏ပမာဏကိုကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။ 
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ခွဲအား တာဝန်အပ်နှင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်။

၁၁။	စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေ အနေများအားစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုရိုးရှင်း လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့် အတိုင်း ကြီးကြပ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
လူထုဗဟိုပြု၍အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက် ပါမည်။
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ လုပ်ငန်း ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့ကမိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။
	အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါ မည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်းများဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီး သည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာကိုရွာလူထု အစည်းအဝေး ၌အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများ ကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပါမည်။(၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံ စာသည် အောက်ပါအချက်များ အပေါ် ဦးတည်ပါမည်။
(၁) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု
· စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
· အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့်ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊
· ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊(၂) ငွေကြေး ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု
· ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
· (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
· ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
· ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊
	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကိုပြုစု ပြင်ဆင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့အစီရင် ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂-၃ မျက်နှာ ခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များ ကိုအဓိကထား ဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များစသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအကဲဖြတ်ပွဲ
	စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည် သုံးသပ်အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေ အနေများ ကိုအောက်ပါအဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြားအသိပေး တင်ပြ နိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြား မည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-
· ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ(ငွေကြေးထည့် ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ စသည် တို့ဖြစ်ပါ သည်။
	နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူ များထံမှအကြံပြုချက်၊သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြု ချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။


(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ
ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကို မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း များထံမှလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
















နောက်ဆက်တွဲ (၂)
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ဇယားများ
(၁)  	ကျေးရွာ  လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ
(က) 	လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ဇယား ( ၁) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
	အသက်အုပ်စု
	ကျား
	မ
	စုစုပေါင်း

	၁ နှစ် အောက်
	နို့စို့အရွယ်
	၈
	၈
	၁၆

	၁ နှစ်မှ ၄ နှစ် 
	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်
	၃၉
	၂၄
	၆၃

	၅ နှစ်မှ ၉ နှစ် 
	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်
	၅၈
	၅၆
	၁၁၄

	၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ် 
	အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်
	၅၀
	၄၈
	၉၈

	၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ် 
	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်
	၃၅၇
	၃၉၈
	၇၅၅

	၆၅ နှစ် နှင့် အထက်
	သက်ကြီးရွယ်ကြီး
	၁၁
	၂၃
	၃၄

	စုစုပေါင်း
	၅၂၃
	၅၅၇
	၁၀၈၀

	စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု
	၂၂၁


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
မှတ်ချက်။ ။ အသက်အုပ်စု ၁ နှစ်အောက် ဆိုသည်မှာ မွေးကင်းစ မှ အသက် (၁) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁ နှစ်မှ ၄ နှစ် ဆိုသည်မှာ အသက် (၁) နှစ်ပြည့် အရွယ်မှ (၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၅ နှစ်မှ ၉ နှစ် ဆို သည်မှာ အသက် (၅) နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၁၀) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ဆိုသည်မှာ အသက် (၁၀) နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၁၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁၅ နှစ်မှ ၆၄နှစ် ဆိုသည်မှာ အ သက် (၁၅)နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၆၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ အသက် ၆၅နှစ်နှင့် အထက် ဆိုသည် မှာ အသက် (၆၅) နှစ်ပြည့် အရွယ်နှင့် ၎င်းထက် အသက်ကြီးသည့် အရွယ်များကို ဆိုလိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       နတ်မောက်မြို့နယ် ၊ သမှုန်းကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာကောက်ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၂၁)စုရှိပြီး လူဦးရေ(၁၀၈၀)ဦး ရှိပါသည်။အဆိုပါကျေးရွာ တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သူ များပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို (၂၄)ဦးရှိပြီး သဘာဝဘေးဖြစ်လျှင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးနိုင်သည်။



(ခ) အလုပ်လုပ်နိုင်သူ အင်အား
(ခ-၁) လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
ဇယား (၂) လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
	စဉ်
	လုပ်ငန်းများ
	အဓိက အလုပ်အကိုင်
	အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင် ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင် သူ (ဦးရေ)
	ရပ်တည်နိုင်မှု
(မှတ်ချက်ကို သေချာစွာ ဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)

	
	
	အိမ် ထောင် စု
	မိသား စု ဝင် လုပ်အား
	
	

	စိုက်ပျိုးစီးပွား လုပ်ငန်းများ

	၁
	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၁၆၀
	၃၅၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၆၀
	၆၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၂
	တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၁၀၀
	၁၀၀
	၀
	မြင့် လတ် နိမ့်

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့် လတ် နိမ့်

	၃
	ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန်ငါး/ပုစွန် စသော ရေသတ္တဝါများ ဖမ်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၄
	သစ်တောလုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ

	၅
	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၆
	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၇
	လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေပေးဝေရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၈
	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၅
	၅
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၅၀
	၅၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၉
	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာနှင့် တာရှည်ခံအိမ်သုံးပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၀
	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်းပေးသူ စသည်)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၆
	၆
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၁
	လက်လီ- လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၁၅
	၁၅
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၂
	ဟိုတယ် နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၃
	ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၄
	၄
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၁
	၁
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၄
	ငွေချေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (ဘဏ် နှင့် ငွေချေးခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၅
	အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၆
	ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၁
	၁
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၇
	ပညာရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၅
	၅
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၈
	ကျန်းမာရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၁၉
	လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	၂၀
	အိမ်များတွင် အငှားလိုက်လုပ်သူများနှင့် အမျိုးအမည် မဖော်ပြနိုင်သော လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	

	
	အလုပ်သမား / ကျ ပန်း / ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား
	၀
	၀
	၀
	

	၂၁
	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၀
	၀
	၀
	မြင့်    လတ်    နိမ့် 

	
	စုစုပေါင်း
	
	
	
	



ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။    ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအား အဓိကထားပြီး မွေးမြူရေး၊ အပ်ချုပ်၊လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ အရောင်းအဝယ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း အနည်းငယ်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။ 

(ခ-၂)	လုပ်ငန်းနှင့် ကျား၊ မအလိုက် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး လုပ်အားခနှုန်းထား 
ဇယား (၃)  လုပ်ငန်းနှင့် ကျား၊ မအလိုက် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး လုပ်အားခနှုန်းထား
	စဉ်
	အလုပ်အကိုင်
	ရေတွက်ပုံ
	အများဆုံး (ကျပ်)
	အနည်းဆုံး (ကျပ်)

	
	
	
	ကျား
	မ
	ကျား
	မ

	၁
	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
	နေ့စား
	၅၀၀၀
	၄၀၀၀
	၄၀၀၀
	၃၀၀၀

	၂
	တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၃
	ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန် ငါးဖမ်း ခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း)
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၄
	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ကျောက်ထုတ် လုပ်ရေး နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၅
	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၆
	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း
	နေ့စား
	၈၀၀၀
	၅၀၀၀
	၆၀၀၀
	၄၀၀၀

	၇
	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း များ ပြင်ဆင်ရေး
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၈
	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၉
	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်း ပေးသူ စသည်)
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀

	၁၀
	ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း
	နေ့စား
	၀
	၀
	၀
	၀



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု။
မှတ်ချက်  (၁) လခစား အလုပ်သမားများ၏ တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (လစာ ÷ ၂၂.၇၅)
               (၂) နာရီတွက်ဖြင့်ရသော အလုပ်သမားများ၏ တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (တစ်နာရီဝင်ငွေ × ၈)
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။    လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ကျားနှင့် မ လုပ်အားခနှုန်းထား ကွာဟမှု နည်းသော်လည်း ဆောက်လုပ်ရေး၊လက်သမား၊ပန်းရံလုပ်ငန်းတွင် ကျားနှင့် မ လုပ်အားခနှုန်းထား ကွာဟမှု များသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ) သဘာဝရင်းမြစ်များ
(ဂ-၁) စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေဧရိယာ
ဇယား (၄) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု
	မြေအမျိုးအစား
	ဧရိယာ (ဧက)
	မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)

	လယ်မြေ
	၇၆.၅၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	ယာမြေ / တောင်ယာမြေ
	၅၉၇.၅၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	ဥယျာဉ်ခြံမြေ
	၀.၀၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	ကိုင်း / ကျွန်းမြေ
	၀.၀၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	ဓနိတောမြေ
	၀.၀၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	စားကျက်မြေ
	၃၄.၅၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	မြေလွတ် မြေလပ်
	၂၅.၀၀
	ကောင်း            သင့်            ညံ့ 

	စုစုပေါင်း
	၇၃၃.၅
	



ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊  (၃) လယ်ယာ​မြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ (၄) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။

မှတ်ချက်။        မြေလွတ်မြေလပ် ဆိုသည်မှာ ယခင်က သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် စွန့်လွတ်ထားသည့် သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်သူမရှိသော စိုက်ပျိုးရေး (သို့) မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် မြေနှင့် နိုင်ငံတော်က သီးသန့်လျာထားသတ်မှတ်သည့် ​မြေများကို ဆိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ရေအရင်းအမြစ်နည်းပါးလွန်းသော ကြောင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးမှု နည်းကြောင်း ၊ ယာမြေ၊ မြေဆီလွှာအနေအထားမှာ သင့်တင့်သော အခြေအနေတွင် တွေ့ရှိရပြီး၊ စားကျပ်မြေ၊ မြေလွတ်မြေလပ် မြေဆီလွှာအရည်အသွေးညံ့ပါသည် ။ ရာသီဉတုမမှန်၍ မြေဆီလွှာ အရည်အသွေးများ လျော့ကျလာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။ 
(ဂ-၂)  ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ
ဇယား (၅) ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ
	အမျိုးအစား
	ကျေးရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအတိုင်း တွေ့ရှိနိုင်မှု
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
	အသုံးချနိုင်မှု
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)

	သတ္တုနှင့် အခြားတွင်းထွက်သယံ ဇာတများ (ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မျက် စသည်။)
	များ  သင့်    နည်း    မရှိ
	လွယ်     ခက်  အသုံးမပြုနိုင်ပါ 

	ကျောက်၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ် စသည်များ
	များ  သင့်   နည်း    မရှိ
	လွယ်     ခက်  အသုံးမပြုနိုင်ပါ 

	သဘာဝ အပင်မျိုးစိတ်များ (နွားစာ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ) 
	များ  သင့်  နည်း    မရှိ
	လွယ်ခက်  
အသုံးမပြုနိုင်ပါ 

	သဘာဝ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ
	များ  သင့်    နည်း    မရှိ
	



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင်… ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ မရှိ ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော် ဒေသထွက်ကျောက်စရစ်နှင့်သဲ အနည်းငယ်ထွက် ရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်မှုမှာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ ရှားသောကြောင့် ခက်ခဲသော အခြေအနေရှိပါသည် ။ ဆေးဘက်ဝင်အပင်နှင့် နွားစာရရှိမှုသင့်တင့်၍ မိရိုးဖလာနည်းအတိုင်း အသုံးချနိုင်မှု လွယ်ပါသည်။ သဘာဝ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ မရှိပါ။ 



(ဃ) ဥစ္စာဓနအဆင့် အခြေအနေ
ဇယား (၆) ဥစ္စာဓနအဆင့် အခြေအနေ
	အကြောင်း အရာ
	သတ်မှတ်စံနှုန်း

	
	အဆင်ပြေသော
အိမ်ထောင်စု
	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု
	မပြေလည်သော
အိမ်ထောင်စု
	အလွန်မပြေလည် သောအိမ်ထောင်စု

	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု
	များ
	အသင့်အတင့်
	နည်း
	အလွန်နည်း (သို့) မရှိ

	အိမ်အခြေအနေ 
	အလွန်ကောင်း
	အသင့်အတင့် ကောင်း
	ညံ့
	အလွန်ညံ့

	ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု
	များ
	အသင့်အတင့်
	နည်း
	မရှိ

	အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း
	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အလွန်ကောင်း
	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အသင့်အတင့်
	စီးပွား (ဝင်ငွေ) နည်း
	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အလွန်နည်း

	အိမ်ထောင်စု 
	၁၆
	၁၃၁
	၇၅
	၀



ရင်းမြစ် … (၁) ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။    ကျေးရွာ၏ဥစ္စာဓနအဆင့်တွင် အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုတွင် အများဆုံးမြေယာ (၁၅)ဧကခန့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ အိမ်အခြေအနေမှာသွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက် ၍ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း၊ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူမိသားစုများဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများတွင် မြေယာ(၁၀)ဧက ခန့် ရှိပြီး၊အိမ်အခြေအနေမှာ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြစ်ပြီး၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူဖြစ်ပါသည်။ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများတွင် မြေယာ(၃)ဧကခန့် ရှိပြီး၊အိမ်အခြေအနေမှာ သွပ်မိုး၊ ထရံကာအိမ်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူနှင့် ကျပန်းအလုပ်သမား များဖြစ်ပါသည်။


(င) 	ထိခိုက်လွယ်မှု
(င-၁)  ဝမ်းစာ ဖူလုံမှု
ဇယား (၇) ချေးငှားခြင်းမရှိဘဲ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်နပ်စားနိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ (ဥစ္စာ ဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းစီ)
	အချိန်ကာလ
	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်
	ဖြေရှင်းသည့် နည်းဗျူဟာ (ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုစီအလိုက် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်များကို ဖော်ပြရန်)

	၃ လအောက် ဝမ်းစာဖူလုံမှု
	၀
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား    = ၀
အစာလျှော့စား	                   = ၀
အထောက်အပံ့ယူ                = ၀
ချေးယူ	                              = ၀
လုပ်အားခကြိုယူ                = ၀

	၃ လနှင့် ၆ လကြား ဝမ်းစာဖူလုံမှု
	၀
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား    = ၀
အစာလျှော့စား	                   = ၀
အထောက်အပံ့ယူ                = ၀
ချေးယူ	                              = ၀
လုပ်အားခကြိုယူ                = ၀

	၆ လ မှ ၁၂ လအထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှု
	၀
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား    = ၀
အစာလျှော့စား	                   = ၀
အထောက်အပံ့ယူ                = ၀
ချေးယူ	                              = ၀
လုပ်အားခကြိုယူ                = ၀



ရင်းမြစ်..ဥစ္စာဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းစီအားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       


(င-၂)  ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေ
ဇယား (၈) ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေ
	အကြောင်းအရာ
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသော သက်ကြီးရွယ်အို  ၆၄ နှစ်နှင့်အထက်
	၁
	၂
	၃

	မိသားစု/ရပ်ရွာ၏စောင့်ရှောက်မှုမရှိသော မသန်စွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
	၀
	၀
	၀

	
	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်

	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့် အမျိုးသမီးဦးဆောင် အိမ်ထောင်စု  
	၂

	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့် မုဆိုးဖို/ တစ်ခုလပ် အိမ်ထောင်စု
	၀

	အခြားဒေသသို့ ကြာမြင့်စွာ သွားရောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု
	၀



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။    ကျေးရွာတွင် မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသော သက်ကြီးရွယ်အို ၆၄ နှစ်နှင့်အထက် (၄)ဦးရှိပြီး  ၄◌င်းတို့အနက် (၁)ဦးသာလျှင် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကြေးငွေရရှိပြီး ကျန်၃ ဦးမှာ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ မပြည့်စုံသောကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေး မရရှိပါ။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ ပါသည် ။
(င-၃)  ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ
ဇယား (၉) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ
	စဉ်
	ထိခိုက်လွယ်မှု အမျိုးအစား(အခြေအနေ)
	ထိခိုက်လွယ်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)

	၁
	စားနပ်ရိက္ခာ မဖူလုံမှု
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၂
	သဘာဝရင်းမြစ် ရှားပါးမှု (မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေ)
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၃
	ရေကြီးခြင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၄
	မိုးခေါင်ခြင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၅
	အအေးလွန်ကဲခြင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၆
	မုန်တိုင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၇
	ငလျင်
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၈
	မီးဘေး
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၉
	ဆားငန်ရေဝင်မြေ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၀
	မြေပြိုခြင်း၊ မြေဆီလွှာ ပျက်ယွင်းမှု
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၁
	သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၂
	ငှက်ဖျားရောဂါ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၃
	တီဘီရောဂါ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၄
	ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၅
	ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၆
	တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ ကျရောက်မှု
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၇
	လူကုန်ကူးခြင်း
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၈
	ဝေးလံခေါင်သီ/လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ စသည်
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
မှတ်ချက်။      ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုဆိုရာ၌ ကျေးရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းစသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိပါက ယင်းဖြစ်စဉ်များအတွက် ကျေးရွာသူရွာ သားများ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။ ထိခိုက်မှုရှိပါက ကျေးရွာ၏ မည်သို့သော အိမ်ထောင်စုများနှင့် အိမ်ထောင်စုမည်မျှ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံစားကြရပါသလဲ။ (ဥပမာ။ ။
အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၂၅ အိမ်ထောင်စု အောက် - နိမ့်
အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၂၅ မှ ၅၀ အိမ်ထောင်စု - လတ်
အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၅၀ အိမ်ထောင်စု အထက် - မြင့်)
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။        ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေ ရှားပါခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း တီဘီရောဂါ ၊ တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါကျရောက်ခြင်းများတွင် အနည်းငယ် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုရှိကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည် ။
(င-၄)  ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ
ဇယား (၁၀) ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ
	စဉ်
	ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ
	ထိခိုက်လွယ်မှု
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)

	၁
	လူငယ်
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၂
	အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု 
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၃
	မြေယာမဲ့၊ ဆင်းရဲသားတောင်သူ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၄
	သဘာဝဘေးဒဏ် ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သော အိမ်ထောင်စု/ ကူးစက်ရောဂါ ထူပြောသောဒေသတွင် နေထိုင်သူ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၅
	မြစ်ကမ်းဘေး နေထိုင်သူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၆
	မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသော နေရာ (Prone to accident) တွင် နေထိုင်သူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၇
	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများ (IDP)
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၈
	မြေနိမ့်ပိုင်း နေထိုင်သူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၉
	ငါးကန်ပိုင်ရှင်များ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၀
	လက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျပန်းများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၁
	လူနည်းစုလူမျိုးများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၂
	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခ ဧရိယာတွင် နေထိုင်သူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၃
	နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၄
	ရွှေတွင်းလုပ်သားများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၅
	ဆေးစွဲသူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၆
	ကူးစက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိသောသူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၇
	လှည့်လည်သွားလာ၍ စျေးရောင်းသူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၈
	နေရပ်ပြန် အခြေချသူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၁၉
	ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ

	၂၀
	ကားမောင်းပြီး အသက်မွေးသူများ
	မြင့်လတ်နိမ့််မရှိ



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
မှတ်ချက်။      ကျေးရွာရှိ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုများ စသည်တို့သည် မည်သို့သောအခြေအနေများတွင်  လွယ်လွယ်ကူကူ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။ ထိခိုက်မှုရှိပါက မည်မျှအထိ ထိခိုက်ကြပါသနည်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ကျပန်းများ ၊ လှည့်လည်သွားလာ၍ စေ◌ျးရောင်းသူများနှင့် ကားမောင်းပြီး အသက်မွေးသူများတွင် ထိခိုက်သက်ရောက်မှု အနည်းငယ်ရှိပါကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည် ။
(၂) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အခြေအနေ
(က-၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား (၁၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ
	စဉ်
	အဖွဲ့အစည်း အမည်
	အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခု ကိုသာ ရွေးရန်)
	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ
	လုပ်ငန်းတာဝန်
(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်  ရွေးနိုင်သည်။)
	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခု ကိုသာ ရွေးရန်)

	
	
	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	
	

	၁
	လမ်းကော်မတီ
	၁ 
၂ 
၃ 
	၁၆
	၄
	၂၀
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၂
	ပရဟိတ
	၁ 
၂ 
၃ 
	၃
	၄
	၇
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၃
	ရေကော်မတီ
	၁ 
၂ 
၃ 
	၇
	၀
	၇
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၄
	မီးကော်မတီ
	၁ 
၂ 
၃ 
	၇
	၀
	၇
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၅
	မီးသတ်
	၁ 
၂ 
၃ 
	၄
	၀
	၄
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၆
	ကျောင်းကော်မတီ
	၁ 
၂ ၃ 
	၄
	၀
	၄
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၇
	အုပ်ချုပ်ရေး
	၁ 
၂ 
၃ 
	၂
	၀
	၂
	ပညာရေး
ငွေကြေး
ကျန်းမာရေး
ဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု။
အုပ်စုအမျိုးအစား
(၁) စီးပွားရေးအခြေခံသောအုပ်စု- လယ်သမားအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ စသည့်။ 
(၂) လူမှုရေးအဖွဲ့ - ဥပမာ - အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့။
(၃) ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် လမ်းကော်မတီ၊ ရေကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ ၊ မီးသတ်အဖွဲ့များရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ညီညွတ်ကြပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကြပါသည်။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။

(က-၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား (၁၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
	စဉ်
	အမည်
	အဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
	အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီအစဉ် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်)

	၁
	RASA
	၁ ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 

	၂
	BNK
	၁ ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 

	၃
	
	၁  ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 

	၄
	
	၁ ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 

	၅
	
	၁ ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 

	၆
	
	၁ ၂ ၃ ၄  ၅ ၆ ၇ 
	ပညာရေး 
ငွေကြေး 
ကျန်းမာရေး 
ဘာသာရေး 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး 
သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး 


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
မှတ်ချက်။
(၁) 	ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ) (ဥပမာ − ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Christian Aid Missions စသည်) 
(၂) 	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) (ဥပမာ − Care International, Save the Children, Gret, Pact Myanmar စသည်)
(၃) 	အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း
(၄) 	နိုင်ငံအများ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ-ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)
(၅) 	နိုင်ငံတစ်ခု၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ GIZ, UKAid, USAid, စသည်)
(၆) 	ပရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)
(၇) 	ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ
နိုင်ငံတော်မှ ဒေသအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုးကို ထိရောက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် ပြဌာန်းကာ ဖွဲ့စည်းပေးထားနေသော အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာ - သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ သမဝါယမအသင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မြစိမ်းရောင်  စသည်) တို့ကို ဤဇယားတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် RASA အဖွဲ့ နှင့် BNKအဖွဲ့မှ  ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း  လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(ခ)      စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အခြေအနေ 
(ခ-၁)  သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး
(၁)      စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု
ဇယား (၁၃) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု
	စဉ်
	မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ်အစား
	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် သတ်မှတ်ချက်

	၁
	မြေယာမဲ့ 
	၁၇
	မြေမဲ့ယာမဲ့

	၂
	၂.၅ ဧကအောက်
	၉၀
	ဆင်းရဲသားတောင်သူ

	၃
	၂.၅ ဧကမှ ၅ ဧက ကြား
	၁၀၀
	တောင်သူငယ်

	၄
	၅ ဧကမှ ၁၂.၅ ဧက ကြား 
	၄
	တောင်သူလတ်

	၅
	၁၂.၅ ဧက အထက် 
	၁၀
	တောင်သူကြီး

	ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း
	၂၂၁
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမြေဧက(၉၆၈)ဧက ရှိပြီး မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု(၁၇)စု ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အိမ်ထောင်စုများထဲမှ တစ်ချို့သည် မိဘလယ်ယာမြေများ ကို လုပ်ကိုင်ကြ၍ စီးပွားရေးအဆင်ပြေကြပြီး တစ်ချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ တောင်သူအငှားနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
(၂)   အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေသွင်းနိုင်သည့် ဧရိယာ
ဇယား (၁၄) ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ
	စဉ်
	အရင်းအမြစ်
	ရေသောက်(ဧက)
	ရေရရှိနိုင်မှု

	
	
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက် (မှန်ရာ တစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
	လုံလောက်မှု (ရှိ/မရှိ) (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)

	၁
	ဆည်
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၂
	ရေလွှဲဆည်
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၃
	မြစ်ရေတင်
စီမံကိန်း
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၄
	ရေသွင်းမြောင်း
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၅
	အဝီစိတွင်း
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၆
	လက်ငင် ရေတွင်း
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၇
	စိမ့်စမ်းရေ
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ

	၈
	ချောင်းရေ
	၀.၀၀
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
ရာသီအလိုက် 
မဖြေဆိုပါ 
	ရှိ 
မရှိ 
မဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။        ကျေးရွာတွင်  စိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေးအရင်းအမြစ် မရှိကြောင်းနှင့် မိုး ရေကိုသာ အဓိက ထားစိုက်ပျိုးကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(၃)    အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း
ဇယား (၁၅) အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း 
	သီးနှံ
	စုစု ပေါင်း စိုက် ဧက
	တစ်ဧက အထွက်နှုန်း
	သီးနှံ
စိုက်ပျိုး သည့်  ကာလ
	သွင်းအားစု လိုအပ်ချက်
(မှန်ရာတစ်ခုကို သာ ရွေးရန်)
	အမြတ်
ရရှိနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကို သာ ရွေးရန်)

	
	
	ယူနစ်
	အနည်း ဆုံး
	အများ ဆုံး
	ပျှမ်း မျှ
	မှ
	ထိ
	
	

	နှမ်း
	၃၀၀
	တင်း
	၄
	၆
	၅
	ဇွန်
	စက်တင်ဘာ
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 

	မြေပဲ
	၂၅၀
	တင်း
	၃၀
	၄၀
	၃၅
	မေ
	အောက်တိုဘာ
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 

	ပဲစဉ်းငုံ
	၂၀၀
	တင်း
	၂၀
	၃၀
	၂၅
	ဇွန်
	နိုဝင်ဘာ
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့်  

	နေကြာ
	၁၀၀
	တင်း
	၄၀
	၅၀
	၄၅
	စက်တင်ဘာ
	နိုဝင်ဘာ
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 
	မြင့် 
လတ် 
နိမ့် 



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       စိုက်ပျိုးသီနှံများအနေဖြင့် မြေပဲ၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်းနှင့် နေကြာကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မြေပဲ သီးနှံစိုက်ရာတွင် သွင်းအားစုလိုအပ်ချက်မြင့်ပြီး၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ နေကြာနှင့် နှမ်းသီးနှံမှာ သွင်းအားစု လိုအပ်ချက် သင့်ပါသည် ။ မြေဆီလွှာအရည်အသွေး အသင့်အတင့်ရှိသော်လည်း မိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် မမှန်ကန်မှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်အားခမြင့် ခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း အမြတ်ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေမှာ လတ်အဆင့်တွင် ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။


(၄)   လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ
ဇယား (၁၆) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု
	စက်အမျိုးအစား
	တစ်ဦးချင်း ပိုင်
	ရွာပိုင်
	အဖွဲ့ပိုင်
	ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်နေသော တောင်သူ အရေအတွက်

	ထွန်စက်
	၁
	၀
	၀
	၁၅၀

	လက်တွန်းထွန်စက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	အစေ့ချ ကိရိယာ
	၀
	၀
	၀
	၀

	ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	ရိတ်သိမ်းစက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	ခြွေလှေ့စက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	ရေစုပ်စက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	ခြေနင်းရေတင်စက်
	၀
	၀
	၀
	၀

	မြက်ရိတ်စက်
	၀
	၀
	၀
	၀


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု နည်းသောကြောင့် လုပ်ငန်းအချိန်မီလည်ပတ်နိုင်စေရန် အခြားကျေးရွာမှ ထွန်စက်များကို ငှားရမ်းအသုံးပြုရကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(၅)    သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၁၇) သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၁၇ နှင့် ၁၈ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကိုရွေးရန်။)

	သဘာဝ ရေမြေရာသီဥတု အနေအထား
	အလွန်ကောင်း ကောင်း 
သင့်တင့်မျှတ မဖြေဆိုပါ 

	လယ်ယာမြေ အသုံးချနိုင်မှု
	အလွန်ကောင်း ကောင်း 
သင့်တင့်မျှတ မဖြေဆိုပါ 

	စိုက်ပျိုးရေ အရင်းအမြစ်
	ပေါများ အသင့်အတင့်ရှိ မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
	အလွယ်တကူရသည် ရသည် 
မဖြေဆိုပါ 

	သီးနှံမျိုးစေ့ ရရှိနိုင်မှု
	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကို လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သည် 
သီးနှံမျိုးစေ့များ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ် မြေသြဇာ နှင့် အခြား အော်ဂဲနစ် သွင်းအားစုများ
	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည် 
ဝယ်ယူရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြား ဓာတုဗေဒ သွင်းအားစုများ
	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည် 
ဝယ်ယူရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	လုပ်သားရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူ ရနိုင်သည် ရနိုင်သည် 
မဖြေဆိုပါ 

	နည်းပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
	အလွယ်တကူ ရနိုင်သည် ရနိုင်သည် 
မဖြေဆိုပါ 

	သီးနှံစျေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှု
	သီးနှံများကို လွယ်ကူစွာနှင့် စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် 
သီးနှံများကို ရောင်းချနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အစိုးရဦးစီး ဌာနများ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကို ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးနိုင် ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးနိုင်ကြောင်း   လေ့လာတွေ့ရှိရ ပါသည်။

(၆)  သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
ဇယား (၁၈) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
	ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်  ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၁၇ နှင့် ၁၈ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)

	သဘာဝ ရေမြေရာသီဥတု အနေအထား
	မြေဆီသြဇာမကောင်း ရာသီဥတုမမှန် 
မဖြေဆိုပါ 

	လယ်ယာမြေ အသုံးချနိုင်မှု
	လယ်ယာမြေတိုးချဲ့နိုင်မှုမရှိပါ
လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုများသည် 
လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှု အသင့်အတင့်ရှိသည် 
ပလပ်မြေများရှိသည် 
ပလပ်မြေအသင့်အတင့်ရှိသည် 
မဖြေဆိုပါ 

	စိုက်ပျိုးရေ အရင်းအမြစ်
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	သီးနှံမျိုးစေ့ ရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ် မြေသြ ဇာနှင့်အခြား အော်ဂဲနစ်သွင်းအားစုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြား ဓာတုဗေဒ သွင်းအားစုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	လုပ်သားရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	နည်းပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင် လုံးဝမရ 
မဖြေဆိုပါ 

	သီးနှံစျေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှု
	သီးနှံများကို လွယ်ကူစွာနှင့် စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါ 
သီးနှံများကိုရောင်းချရန်စျေးကွက်မရှိပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု
	ဆိုးရွားစွာကျ အသင့်အတင့်ကျ 
အနည်းငယ် မဖြေဆိုပါ 


ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အစိုးရဦးစီးဌာနများ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ရာသီဉတု မမှန်ခြင်း၊ ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများအား ဝယ်ယူ ရရှိနိုင် သော်လည်း သုံးစွဲမှု နည်းစနစ်မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ သီးနှံရောင်းချရာတွင် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာ မရောင်းချနိုင်ခြင်း ၊ ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါကျရောက်မှုများရှိခြင်း စသည့်အခက်အခဲများရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(ခ-၂)   မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
(၁)   မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ 
ဇယား (၁၉) မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း
	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အိမ်ထောင်စု
	ကောင်ရေ

	မွေးမြူရေး

	နွား
	၁၁
	၂၅၈

	နို့စားနွား
	၀
	၀

	ကျွဲ
	၀
	၀

	မြင်း
	၀
	၀

	မြည်း
	၀
	၀

	လား
	၀
	၀

	ဆိတ်
	၁
	၃၀

	သိုး
	၀
	၀

	ဝက်
	၁၁
	၃၈

	ကြက်
	၁၂
	၁၁၇၃

	ဘဲ
	၀
	၀

	နွားနောက်
	၀
	၀

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါးကန်
	၀
	၀

	ပုဇွန်ကန်
	၀
	၀

	ဂဏန်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
	၀
	၀

	ရေချို ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
	၀
	၀

	ကမ်းလွန် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
	၀
	၀


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင်  နွားအား လုပ်ငန်းခွင်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မွေးမြူ ကြပြီး၊ ဝက်နှင့် ဆိတ်အား တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည် ။ ကြက်မွေးမြူရေးအသင့်အတင့် မွေးမြူကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(၂) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက်  အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၂၀) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)

	မွေးမြူရေး

	စားကျက်မြေ
	ပေါများ အသင့်အတင့် မဖြေဆိုပါ 

	ရေရရှိမှု
	အလုံအလောက်ရနိုင် အသင့်အတင့်ရနိုင် မဖြေဆိုပါ 

	မျိုးတိရစ္ဆာန် လက်လှမ်းမီမှု
	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ ရနိုင် 
မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ အသင့်အတင့်ဝယ်ယူ ရနိုင် 
မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေ
	ချေးငွေလွယ်ကူစွာရနိုင် ချေးငွေ အသင့်အတင့်ရနိုင် 
မဖြေဆိုပါ 

	သွင်းအားစု (မွေးမြူရေး အစာ၊ဆေးစသည်)စျေးကွက်
	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် 
သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	ဝန်ဆောင်မှု နှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ 
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သည်။
မဖြေဆိုပါ 

	ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် 
ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ လုံလောက်မှု
	အလုံအလောက်ရှိသည် အသင့်အတင့်ရှိသည် 
မဖြေဆိုပါ 

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန် ရေမြေ အနေအထား
	အလွန်ကောင်း ကောင်း သင့်တင့်မျှတ 
မဖြေဆိုပါ 

	ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်
လက်လှမ်းမီမှု
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် 
ဝယ်ယူရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ  

	ချေးငွေ
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေရရှိနိုင်သည် 
ချေးငွေရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ  

	သွင်းအားစု လက်လှမ်းမီမှု
	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် 
သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	နည်းပညာ အကူအညီနှင့် နည်းလမ်းများ
	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ် တကူ ရနိုင်သည်။ 
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများရနိုင်သည်။ 
မဖြေဆိုပါ 

	ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် 
ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	ငါးဖမ်းခွင့် ရရှိနိုင်မှု
	လွယ်ကူသည် အသင့်အတင့် လွယ်ကူသည် 
မဖြေဆိုပါ 



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့များမှ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် ချေးငွေ ရရှိခြင်း၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း၊ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ ရှိခြင်း၊ အစာသွင်းအား စုများ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ဝယ်ယူနိုင် ခြင်း ၊ ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မွေးမြူရေးတိုးတက်စေရန် အခွင့် အလမ်း ရှိပါသည် ။ 
(၃)    မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဇယား (၂၁) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
	ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်  ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ် ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)

	မွေးမြူရေး

	စားကျက်မြေ
	စားကျက်မြေ ရှားပါးသည် စားကျက်မြေ လုံးဝမရှိပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	ရေရရှိမှု
	ရေ ရှားပါးသည် ရေ လုံးဝမရှိပါ မဖြေဆိုပါ 

	မျိုးတိရစ္ဆာန် လက်လှမ်းမီမှု
	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ မရနိုင်ပါ 
မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လုံးဝ ဝယ်ယူ မရပါ မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေ
	ချေးငွေလွယ်ကူစွာ မရနိုင်ပါ ချေးငွေ လုံးဝ မရပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	သွင်းအားစု (မွေးမြူရေး အစာ၊ ဆေး စသည်) စျေးကွက်
	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ မရနိုင်ပါ 
သွင်းအားစုများ လုံးဝ ဝယ်ယူမရပါ မဖြေဆိုပါ 

	ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှု
	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ မရနိုင်ပါ 
နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ မရပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်မရောင်းချနိုင်ပါ
ထုတ်ကုန်များကို မရောင်းချနိုင်ပါ မဖြေဆိုပါ 

	အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ လုံလောက်မှု
	အလုံအလောက်မရှိပါ လုံးဝ မရှိပါ မဖြေဆိုပါ 

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန် ရေမြေ အနေအထား
	ရေမြေအနေအထား မကောင်းပါ မဖြေဆိုပါ 

	ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်
လက်လှမ်းမီမှု
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူမရပါ 
လုံးဝ ဝယ်ယူမရပါ မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေ
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေမရပါ 
လုံးဝ ချေးငွေမရပါ မဖြေဆိုပါ 

	သွင်းအားစု လက်လှမ်းမီမှု
	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူမရပါ 
သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူမရပါ မဖြေဆိုပါ 

	နည်းပညာ အကူ အညီနှင့် နည်းလမ်းများ
	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူမရပါ
နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ မရပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်မရောင်းချနိုင်ပါ
ထုတ်ကုန်များကို လုံးဝ မရောင်းချနိုင်ပါ မဖြေဆိုပါ 

	ငါးဖမ်းခွင့် ရရှိနိုင်မှု
	မလွယ်ကူပါ မဖြေဆိုပါ 




ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) မြို့နယ် မွေး/ကု ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပြဿနာအများစုမှာ ရေရှားပါးခြင်း ၊ နည်းပညာမကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ချေးငွေအလုံအလောက်မရရှိခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း စသည့် အခက်အခဲများရှိကြောင်း  တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ခ-၃)  စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
(၁)   စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော  အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၂၂ နှင့် ၂၃ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)

	လုပ်သားအင်အား ရရှိနိုင်မှု
	များ အသင့်အတင့် မဖြေဆိုပါ 

	လယ်ယာသားငါး ထွက်ကုန် မဟုတ် သော အခြားဒေသထွက်ကုန်များကို ရောင်းချရန် စျေးကွက်ရှိခြင်း 
	စျေးကွက်ကောင်းရှိသည် စျေးကွက် အသင့်အတင့် မဖြေဆိုပါ 

	စျေးကွက်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းစွာနားလည် သိရှိသည် 
အသင့်အတင့် နားလည်သည် မဖြေဆိုပါ 

	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ
	ကောင်း သင့် မဖြေဆိုပါ 

	ကုန်ကြမ်း ရရှိနိုင်ခြင်း
	ပေါများ သင့် မဖြေဆိုပါ 

	လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ခြင်း
	ကောင်း သင့် မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေ ရရှိနိုင်ခြင်း
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေရရှိနိုင်သည် 
ချေးငွေရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ 

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း
	နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သည်။ မဖြေဆိုပါ 

	အလုပ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ် သော (သို့မဟုတ်) အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနိုင်သော ပညာတစ်ခုခုကို  တတ်မြောက် ခြင်း
	ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သည် 
အသင့်အတင့် မဖြေဆိုပါ 

	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
	များ အသင့်အတင့် မဖြေဆိုပါ 


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိလာနိုင်မည့် အခြေအနေကောင်းများ ရှိပါသည်

(၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
ဇယား (၂၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက် အခဲများ
	ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်  ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)

	လုပ်သားအင်အား ရရှိနိုင်မှု
	ရှားပါး လုံးဝမရှိ မဖြေဆိုပါ 

	လယ်ယာသားငါး ထွက်ကုန်မဟုတ် သော အခြား ဒေသထွက်ကုန်များကို ရောင်းချရန် စျေးကွက်ရှိခြင်း 
	စျေးကွက်မကောင်း စျေးကွက်မရှိ 
မဖြေဆိုပါ 

	စျေးကွက်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းစွာ နားမလည် 
လုံးဝ နားမလည်မဖြေဆိုပါ

	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ
	ညံ့အလွန်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	ကုန်ကြမ်း ရရှိနိုင်ခြင်း
	ကုန်ကြမ်းရရှိမှု နည်းသည် ကုန်ကြမ်း မရှိပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ခြင်း
	ပုံမှန်မရပါ လုံးဝ မရပါ မဖြေဆိုပါ 

	ချေးငွေ ရရှိနိုင်ခြင်း
	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေမရရှိပါ 
ချေးငွေမရပါ မဖြေဆိုပါ 

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ နှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း
	နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ မရပါ 
နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ လုံးဝမရပါ 
မဖြေဆိုပါ 

	အလုပ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ် သော (သို့မဟုတ်) အသက်မွေး ဝမ်း ကျောင်းပြုနိုင်သော ပညာတစ်ခုခုကို  တတ်မြောက်ခြင်း
	ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခြင်း မရှိ လုံးဝ မတတ် 
မဖြေဆိုပါ 

	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ မဖြေဆိုပါ 



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍  ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းများနည်းပါးခြင်း၊  လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်မှု အားနည်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည် ။

(ဂ)   ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ
(ဂ-၁)  ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ပုံစံနှင့် အချိန်ကာလ
ဇယား (၂၄) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ပုံစံနှင့် အချိန်ကာလ
	#
	ပုံစံ
	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်
	ပြည်တွင်း
	ပြည်ပ
	လူဦးရေ

	
	
	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	၁
	“ရွှေ့ပြောင်းသွား လာ နေထိုင်သူ” တစ်ဦးအနည်းဆုံး ရှိသော အိမ်ထောင်စု နှင့်လူဦးရေ
	၁၅၀
	၁၀၆
	၅၀
	၁၅၆
	၀
	၀
	၀
	၁၀၆
	၅၀
	၁၅၆

	၂
	ကျေးရွာပြင်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုကာလ 

	
	၃ လ အထိ
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀

	
	၆ လ အထိ
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀

	
	၁၂ လ အထိ
	၁၀၀
	၅၀
	၁၅၀
	၀
	၀
	၀
	၁၀၀
	၅၀
	၁၅၀

	
	၁၂ လ အထက်
	၆
	၀
	၆
	၀
	၀
	၀
	၆
	၀
	၆



ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။
မှတ်ချက်။	 ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း၏ တရားဝင်မှု မဝင်မှု၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ၏ သဘောဆန္ဒ ပါမှု မပါမှု စသည်ဖြင့် မခွဲခြားဘဲ၊ ကြာမြင့်ချိန် အနည်းအများ မကန့်သတ်ဘဲ၊ မည်သည့် အကြောင်းအရင်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသည် ဖြစ်စေကာမူ မူလဌာနေဒေသတစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း တစ်နယ် တစ်ကြေးသို့ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူတိုင်းကို “ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူ” ဟု သတ် မှတ်သည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန်၊ အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေရသူများသည်လည်း ဤဇယားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သားသမီး နှင့် ဆွေမျိုးများထံတွင် ခိုလှုံရန်၊ မှီခိုရန် သွားရောက်အခြေချနေသော၊ ကျန်းမာရေးအရ အမြဲတမ်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။  ခေတ္တ ပညာ သွားရောက်သင်ကြားနေသူများ၊ ခေတ္တ ကျန်းမာရေးကုသမှ ခံယူနေသူများသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခင်က ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခဲ့စေကာမူ ယခုလက်ရှိကာလတွင် မူလဌာနေတွင် ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်လျှက်ရှိသူများသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခုလတ်တလောတွင် ခရီးယာယီ သွားနေသူများသည်လည်း ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သော တောင်သူလုပ်ငန်းမှာ အဆင်မပြေခြင်းကြောင့်  ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူ များပြားပါသည်။  ပြည်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ နည်းပါးပြီး ပြည်တွင်းသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများတွင် ၁၂လအထိနှင့် ၁၂ လအထက် လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်အရ သွားရောက် ကြသူများဖြစ်ပါသည်။
ဂ-၂)   ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း
ဇယား (၂၅) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း
	စဉ်
	အကြောင်းရင်း
	လူဦးရေ

	၁
	ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန်
	၁၅၆

	၂
	နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းရင်း
	၀

	၃
	ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လုံခြုံမှု မရှိသည့် အကြောင်းရင်း
	၀

	၄
	လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများကြောင့် (social protection, health)
	၀

	၅
	အမျိုးအမည် ခွဲခြားမဖော်ပြနိုင် (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရင်းကို ဖြေဆိုထားခြင်း/ ဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိ
	၀


ရင်းမြစ် … အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူအများစုသည် မိသားစု အတွက် ဝင်ငွေရရှိစေရန်အတွက် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရ ပါသည်။
(ဂ- ၃)    ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှ ပြန်ပို့ငွေ
ဇယား (၂၆)  ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှ ပြန်ပို့ငွေ
	စဉ်
	အကြောင်းအရာ
	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်

	
	
	စုစုပေါင်း
	မြင့်
	လတ်
	နိမ့်

	၁
	ပြန်ပို့ငွေကို မှီခိုနေရသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
	၁၅၀
	၅၀
	၁၀၀
	၀

	၂
	ပြန်ပို့ငွေ လမ်းကြောင်းများ

	
	က။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း (ဟွန်ဒီ)
	၀
	

	
	ခ။ ဘဏ်
	၁၅၀
	

	
	ဂ။ လူကြုံဖြင့်လွှဲပို့ခြင်း
	၀
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ရွေ့ပြောင်းသွားလာသူများမှပြန်ပို့ငွေကို မှီခိုနေရသော အိမ်ထောင်စု (၁၅၀)စု ရှိပြီး၊ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်
ဇယား (၂၇) ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အခြေအနေ
	စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု
	အနီးဆုံးစျေး
(အနီးဆုံး တစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)
	အကြီးစားစျေးကွက်
(အဓိကတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)

	စျေးအမည် (မြို့/ ရွာ)
	နတ်မောက်
	မကွေး

	ရွာမှအကွာအဝေး (မိုင်) (အနီးစပ်ဆုံး တစ်ခုကို ခန့်မှန်းပြီး ရွေးချယ်ရန်)
	၀ မှ ၁ မိုင် 
၁ မှ ၅ မိုင် 
၅ မှ ၁၀ မိုင် 
၁၀မှ ၁၅မိုင် 
၁၅ မိုင် အထက် 
	၀ မှ ၁၀ မိုင် 
၁၁ မှ ၂၀ မိုင် 
၂၁ မှ ၃၀ မိုင် 
၃၀ မှ ၅၀ မိုင် 
၅၁ မှ ၁၀၀ 
၁၀၀ မိုင် အထက် 

	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး    နည်းလမ်း 
	ခြေလျင်    
စက်ဘီး 
ဆိုင်ကယ် 
ကား/ထော်လာဂျီ 
ရထား    
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် 
လှေ 
စက်လှေ 
	ခြေလျင်    
စက်ဘီး    
ဆိုင်ကယ် 
ကား/ထော်လာဂျီ 
ရထား 
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် 
လှေ 
စက်လှေ 

	ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မှု (အနည်းဆုံးတစ်ခု နှင့်အထက်  ရွေးနိုင်သည်။)
	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ ကုန်ခြောက်) 
မီးဖိုချောင်သုံးနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း 
အဝတ်အထည်
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ
ပစ္စည်းစုံ ဝန်ဆောင်မှုစုံ ရနိုင်
	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ ကုန်ခြောက်) 
မီးဖိုချောင်သုံးနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း 
အဝတ်အထည်
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ
ပစ္စည်းစုံ ဝန်ဆောင်မှုစုံ ရနိုင်

	စျေးအခြေခံအဆောက်အဦ
	ကောင်း သင့် ညံ့ 
	ကောင်း သင့် ညံ့ 

	ဝန်ဆောင်မှု
	ကောင်း သင့် ညံ့ 
	ကောင်း သင့် ညံ့ 



ရင်းမြစ်      ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊စျေးကွက်လက်လှမ်းမီရန်အတွက် နတ်မောက် စျေးနှင့် မကွေးစျေးသို့ သွားရောက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေ သင့် ဖြစ်ပါကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည် ။
(င) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဇယား (၂၈) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း
	ချေးငွေ ရရှိနိုင်သည့်  နေရာ
	ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား
	ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့် ကာလ
	အတိုးနှုန်း (လ)
	အပေါင်ခံ ပစ္စည်း လိုအပ်မှု
	ချေးငွေရရန် အခက်အခဲများ

	အစိုးရဘဏ် (မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်/ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေး ငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆ လ
အ တွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ်နှင့် အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် 
မလိုအပ် ပါ
	နည်းသည် 
ရှိသည် 
မရှိပါ 

	သမဝါယမချေးငွေ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ် နှင့် အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက်
	လိုအပ် သည် မလိုအပ် ပါ 
	နည်းသည်    ရှိသည်    မရှိပါ 

	ပုဂ္ဂလိကဘဏ်
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် ရှိသည် မရှိပါ 

	ပုဂ္ဂလိက အသေးစား ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် 

ရှိသည် မရှိပါ 

	အဖွဲ့အလိုက် ငွေစု/ ငွေချေး အစီအစဉ်
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် ရှိသည် မရှိပါ 

	ငွေချေးပေးသူ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် ရှိသည် 

မရှိပါ 

	အပေါင်ဆိုင်
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလ လတ်ချေးငွေ 
ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် 
မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် ရှိသည် မရှိပါ 

	မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ
	ကာလတိုချေးငွေကာလ လတ်ချေးငွေ ကာလရှည်ချေးငွေ 
	၃−၆လ
အတွင်း 
၆လမှတစ်နှစ်ထိ
တစ်နှစ်
နှင့်အထက် 
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂%
၂ မှ ၅% 
၅မှ၁၀% 
၁၀%ထက် 
	လိုအပ် သည် မလိုအပ်ပါ 
	နည်းသည် ရှိသည် မရှိပါ 



ရင်းမြစ်      (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့များ။
မှတ်ချက်။   မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကာလတိုချေးငွေ ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ရက်မှ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ၊ ကာလလတ်ချေးငွေ ဆိုသည်မှာ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ၊ ကာလရှည် ချေးငွေဆိုသည်မှာ ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ် အထိဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ ၁၀ နှစ် ကာလ အထက် ရှည်ကြာစွာချေးပေးသော ချေးငွေများရှိခဲ့သော ကာလရှည်ချေးငွေတွင်သာ ထည့်သွင်း ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ငွေချေးသည့် အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။အဆိုပါအဖွဲ့များသည် ကာလတိုချေးငွေ ပေး သည့်အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ၆ လမှ ၁နှစ် ချေးပေးသည့်အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
(စ)  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု
(စ-၁) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ
ဇယား (၂၉) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ
	အခြေအနေ
	အခက်အခဲ
	အန္တရာယ်ရှိမှု
(အခက်အခဲ “ရှိ” ဟု ဖြေ ဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထား ပါက ဖြေရန်မလို။))

	မြေဆီသြဇာ အခြေအနေ
	ရှိ မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 

	အပင်မျိုးစိတ်များ
	ရှိ မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 

	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်မှု
	ရှိ    မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 

	ရေအရင်းအမြစ်
	ရှိ မရှိ 
	မြင့် လတ်    နိမ့် 

	ငါးမျိုးကွဲများ
	ရှိ မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 

	အခြားတိရစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ
	ရှိ မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 

	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု
	ရှိ    မရှိ 
	မြင့် လတ် နိမ့် 



ရင်းမြစ်      ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       မြေဆီ၊မြေသြဇာ အခြေအနေမှာ နှစ်ရှည်လများ သုံးစွဲလာကြသဖြင့် မြေဆီလွှာ ခန်းခြောက်လာပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ် အခက်အခဲနှင့် ဖျတ်ပိုးများကျရောက်မှုများ ရှိကြောင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိပါ။
(ဆ) ပညာရေး
(ဆ-၁) ပညာရေးနှင့် စာတတ်မြောက်မှု
ဇယား (၃၀) မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း
	အတန်းပညာ ပြီးမြောက်မှု
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	စာမတတ်သူဦးရေ
	၄၅
	၅၈
	၁၀၃

	မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ
	၂၃၂
	၂၅၆
	၄၈၈

	အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ
	၁၆၃
	၁၆၀
	၃၂၃

	အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ
	၄၃
	၂၇
	၇၀

	တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် အဆင့်ရှိသူ ဦးရေ
	၉
	၉
	၁၈


ရင်းမြစ်      အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။
မှတ်ချက်။     ဤဇယားကို ဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အတန်းပညာ တက်ရောက်ပြီး/တက်ရောက်ဆဲ သူများကိုသာ ဖြည့် သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။  ဖော်ပြပါအချက်နှင့် ကိုက်ညီချင်းမရှိခဲ့သော် ဇယားတွင် ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်တွင်သာ မှတ်ချက်အနေဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းပညာပြီးမြောက်မှုဆိုသည်မှာ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ဘဝတွင် သင်ယူလေ့လာခဲ့သော နောက်ဆုံး ပညာရေးအဆင့်/ အခြေအနေကို ဆိုလိုပါသည်။ 
ဥပမာ - ယခု စာရင်းကောက်ယူချိန်တွင် အဋ္ဌမတန်း (Grade 8) တွင် ပညာသင်ကြား နေပါက “အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ” တွင်လည်းကောင်း တတိယတန်း(Grade 3) တွင်ပညာ သင်ကြားနေပါက (သို့မဟုတ်) ရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင့်သာ (ဥပမာ-ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်) ရှိသည်ဆိုပါက “မူလတန်း အဆင့်ရှိသူဦးရေ” တွင်သာ ထည့်သွင်းရပါမည်။ “ဘုန်းကြီးကျောင်းသင် ပညာရေး (ဘက-ကျောင်း)”ကို ဆည်းပူးခဲ့၊ ဆည်းပူးဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အတန်းပညာ အဆင့်အလိုက် ထည့်သွင်းရပါမည်။ စတုတ္ထတန်း (Grade4)အောင်မြင်ပြီး အလယ်တန်းပညာ ဆက်လက်သင်ကြားခြင်းမရှိပါက “မူလတန်း အဆင့်ရှိသူဦးရေ” တွင်သာ ထည့်သွင်းရပါမည်။ အခြေခံပညာ မူလတန်းပညာကို သင်ယူပြီးဆုံးသင့်သည့်အရွယ်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း စာလုံးဝ မတတ်ပါက “စာမတတ်သူဦးရေ” တွင်သာ ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကျောင်းထိရှိသဖြင့် မူလတန်း၊အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းပညာအဆင့်ပြီးမြောက်သူ အသင့်အတင့်ရှိပြီး ကျေးရွာရှိ မိဘများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ပညာရေးအားပေးမှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် အလှမ်းဝေးကွာမှုများကြောင့် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့်အထိ တတ်မြောက် သူ နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဆ-၂)    ကျောင်းတက်နှုန်း
ဇယား (၃၁) ကျောင်းတက်နှုန်း
	ပညာရေးအဆင့်အတန်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	မူလတန်း 
	၇၁
	၅၂
	၁၂၃

	အလယ်တန်း 
	၄၁
	၄၄
	၈၅

	အထက်တန်း 
	၂၀
	၁၅
	၃၅

	တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်
	၂၃
	၁၂
	၃၅


ရင်းမြစ်      (၁) ကျောင်းဝင်စာရင်း၊ (၂) ဆယ်အိမ်မှူးများ။
မှတ်ချက်။    ဤဇယားကို ဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ တွင် ပညာတက်ရောက်နေ သူများကိုသာ ဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် “ဘုန်းကြီးကျောင်း သင် ပညာရေး” ကို သင်ယူဆည်းပူး နေသော ကျောင်းသူ/သားများကို အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ပညာရေးစနစ်/အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကျောင်းထိရှိသဖြင့် မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း ပညာအဆင့်ပြီးမြောက်သူ များပြားပြီး ၊ ကျေးရွာရှိ မိဘများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ပညာရေး အားပေးမှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် အလှမ်းဝေးကွာမှုများကြောင့် တက္ကသိုလ်ကောလိပ် အဆင့်အထိ တတ်မြောက် သူ နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဆ-၃) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
ဇယား (၃၂) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
	အကြောင်းအရာ
	(၁)
	(၂)
	(၃)

	က။ ကျောင်းအဆင့်
	မူလတန်း 
မူလွန် 
အလယ်တန်း(ခွဲ) 
အလယ်တန်း 
အထက်တန်း(ခွဲ) 
အထက်တန်း 
	မူလတန်း 
မူလွန် 
အလယ်တန်း(ခွဲ) 
အလယ်တန်း 
အထက်တန်း(ခွဲ) 
အထက်တန်း 
	မူလတန်း 
မူလွန် 
အလယ်တန်း(ခွဲ) 
အလယ်တန်း 
အထက်တန်း(ခွဲ) 
အထက်တန်း 

	ခ။ ရွာမှ အကွာအဝေး (မိုင်)
	၀ မှ၁ မိုင် 
၁ မိုင်မှ ၃ မိုင် 
၁၅ မိုင်မှ၂၀ မိုင် 
၂၀ မိုင်အထက် 
	၀ မှ၁ မိုင် 
၁ မိုင်မှ ၃ မိုင် 
၁၅ မိုင်မှ၂၀ မိုင် 
၂၀ မိုင်အထက် 
	၀ မှ၁ မိုင် 
၁ မိုင်မှ ၃ မိုင် 
၁၅ မိုင်မှ၂၀ မိုင် 
၂၀ မိုင်အထက် 

	ဂ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု 
	ခြေလျင် 
စက်ဘီး 
ဆိုင်ကယ် 
ကား 
	ခြေလျင် 
စက်ဘီး 
ဆိုင်ကယ် 
ကား 
	ခြေလျင် 
စက်ဘီး 
ဆိုင်ကယ် 
ကား 

	ဃ။ စာသင်ကျောင်း ၏ စုစုပေါင်း ကြမ်း ခင်းဧရိယာ (စတုရန်း ပေ)*
	၆၅၄၀၀
	၀
	၀

	င။ အမိုး၊ နံရံ၊ အခင်း အရည်အသွေး
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့

	စ။ ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ လုံလောက်မှု 
	လုံလောက်မှုရှိသည်
မလုံလောက်ပါ 
	လုံလောက်မှုရှိသည် 
မလုံလောက်ပါ 
	လုံလောက်မှုရှိသည် 
မလုံလောက်ပါ 

	ဆ။ ကျောင်းအိမ်သာ အခြေအနေ
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့

	စျ။ ကျောင်းအာဟာရ တိုက်ကျွေးမှု 
	တိုက်ကျွေးမှုရှိသည် 
တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ 
	တိုက်ကျွေးမှုရှိသည် 
တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ 
	တိုက်ကျွေးမှုရှိသည် 
တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ 

	ဇ။ ကျောင်းဆရာ/မ ဦးရေ
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	အစိုးရခန့်
	၁
	၃၂
	၃၃
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀

	ကျေးရွာခန့်
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀
	၀



ရင်းမြစ်      (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။
မှတ်ချက်။       ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါက (က၊ ခ၊ ဂ) ကိုသာ ဖြေဆိုရပါမည်။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်းကြမ်းခင်းဧရိယာ (စတုရန်းပေ = အလျား × အနံ) သည် စာသင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းအဆောက်အဦအားလုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာကို ဆိုလိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ လိုအပ်မှု ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားနှင့် ဆရာအချိုး ၇:၁တွင် ရှိပြီး မူလတန်းပညာကျောင်းထွက်နှုန်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဆ-၄)	 ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ
ဇယား (၃၃) ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ
	အခက်အခဲ/ ပြဿနာ
	ရှင်းလင်းချက်

	ကျောင်းဆရာ/မ ရရှိနိုင်မှု
	လုံလောက် မလုံလောက် 

	တပည့် - ဆရာ အချိုး
	၄၀: ၁ အောက် ၄၀: ၁ အထက် 

	မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း
	မရှိ နည်း လတ် 
များ 

	မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူး အစီ အစဉ်
	ရှိ မရှိ 

	ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ
	လုံလောက် မလုံလောက် 

	ဆင်းရဲသော မိသားစုများအတွက် ကျောင်း စရိတ် မတတ်နိုင်မှု
	မြင့် အသင့်အတင့် 

	ကျောင်းအားကစားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများလက် လှမ်းမီမှု
	မရှိ နည်း 

	မိဘဆရာအသင်း၏အခန်းကဏ္ဍ
	ကောင်း သင့် ညံ့ 



ရင်းမြစ်      (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ လုံလောက်မှုရှိပါကြောင်း၊ မူလတန်း ကျောင်းထွက်နှုန်း နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဇ)   ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
(ဇ-၁)    အဖြစ်များသော ရောဂါများ
ဇယား (၃၄) အဖြစ်များသော ရောဂါများ
	#
	ရောဂါ
	ပျံ့နှံ့မှု/ဖြစ်ပွားမှု

	၁
	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၂
	သွေးလွန်တုပ်ကွေး
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၃
	ငှက်ဖျား
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၄
	အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါ
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၅
	HIV, AIDS, လိင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၆
	တီဘီ
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၇
	ဆီးချို
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၈
	သွေးတိုး
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၉
	အသည်းရောဂါ ( ဘီ၊ စီ)
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၁၀ 
	အာဟာရ ချို့တဲ့မှု
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 

	၁၁
	အခြား ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ
	မြင့် 
	နိမ့် 
	မရှိ 



ရင်းမြစ်      (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပွားတတ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ တီဘီ၊  သွေးတိုးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါများ အနည်းငယ်ဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည် ။
(ဇ-၂)   လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု
ဇယား (၃၅)  လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု
	စဉ်
	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း (ရှိ၊ မရှိ အမှန်ခြစ်ရန်)
	ရှိ
	မရှိ

	၁
	အဆုတ်ရောဂါ
	ရှိ 
	မရှိ 

	၂
	ဆုံဆို့၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်နှင့် အသည်းရောင် အသားဝါ
	ရှိ 
	မရှိ 

	၃
	ပိုလီယိုရောဂါ
	ရှိ 
	မရှိ 

	၄
	မေးခိုင် (ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလအတွင်း)
	ရှိ 
	မရှိ 

	၅
	ဝက်သက်ရောဂါ
	ရှိ 
	မရှိ 

	၆
	အခြား စုပေါင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု
	ရှိ 
	မရှိ 

	၇
	အာဟာရ မှတ်တမ်းယူမှု (အရပ်အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ လက်မောင်းပတ်)
	ရှိ 
	မရှိ 

	၈
	အာဟာရ ပညာပေး အစီအစဉ်
	ရှိ 
	မရှိ 



ရင်းမြစ်    (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း  ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       လွန်ခဲ့သော (၁၂)လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု မှာ လစဉ် ထိုးနှံ ပေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဇ-၃)  ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)
ဇယား (၃၆) ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု
	ခရီး အကွာအဝေး (မိုင်)
	အခန်း/ကုတင် လုံလောက်မှု

	ကျေးလက်ကျန်းမာရေး 
ဌာန/ ဌာနခွဲ
	၀ မှ ၁ မိုင် 
၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် 
၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် 
၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အထက် 
	ရှိ 
မရှိ 

	တိုက်နယ် ဆေးရုံ
	၀ မှ ၁ မိုင် 
၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် 
၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် 
၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အထက် 
	ရှိ 
မရှိ 

	မြို့နယ် ဆေးရုံ
	၀ မှ ၁ မိုင် 
၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် 
၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် 
၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အထက် 
	ရှိ 
မရှိ 

	ဆေးဆိုင်
	ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီး အနားတွင် ဆေးဆိုင် ရှိသည် 
ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီး အနားတွင် ဆေးဆိုင် မရှိပါ 
	ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ သိုလှောင်ထားသည် 
ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးဝါးများကို စနစ် တကျ သိုလှောင်ထားခြင်း မရှိပါ 


ရင်းမြစ်      (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမရှိသော်လည်း အနီးအနား ကျေးရွာတွင် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။
(ဈ) ရေနှင့်ပတ်ဝန်ကျင် သန့်ရှင်းရေး
(ဈ-၁) သောက်သုံးရေ ရရှိမှု
ဇယား (၃၇) သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှု
	ရေရရှိနိုင်မှု
	အသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စု
	သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်း သပ် စစ်ဆေးထားမှု (စနစ်တကျ စမ်းသပ် စစ်ဆေး ထားမှု ရှိပါက “ရှိ”၊ မရှိပါက “မရှိ” )
	ရေ အရည်အသွေး (သောက်သုံးရေ အရည် အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားမှုတွင် “ရှိ” ဟု ဖြေ ဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထား ပါက ဖြေရန်မလို)
	သောက်သုံးရေ ရရှိ နိုင်မှုနှင့် လုံလောက် မှု အခြေအနေ
(ရာသီမရွေး ရပါက နွေ၊ မိုးနှင့် ဆောင်း ရာသီသုံးမျိုးလုံးကို ရွေးပေးပါရန်)

	ရေတွင်း
	၀
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 

	အဝီစိတွင်း/ စက်တပ်
	၀
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 



	အဝီစိတွင်း/ 
တုံကင်
	၁
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 

	မိုးရေ သိုလှောင်ကန် 
	၁
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 

	မြစ်/ချောင်းရေ
	၀

	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 


	ရေကန်
	၀
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 

	စိမ့်စမ်းရေ
	၀
	ရှိ မရှိ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	နွေ 
မိုး 
ဆောင်း 



ရင်းမြစ်     (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၃) ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် အများသုံးအနေဖြင့် အဝီစိတွင်း (၁)တွင်း၊ မိုးရေလှောင်ကန် (၁)ကန် ရှိပြီး အဝီစိတွင်းမှ ရေသည် ငံသဖြင့် သုံးရေအဖြစ် သာ သုံးစွဲပြီး ၊ မိုးရေလှောင်ကန် မှ ရေအား သောက်သုံးရေအဖြစ် အဓိကထား သုံးစွဲပါသည် ။ ၄င်းကန်မှ ရေသည် မိုးရာသီတွင် မလုံလောက်ပါ က ပုဂ္ဂလိကတွင်း (၃၇)တွင်း ၊ အဝီစိတွင်း (၁၃)တွင်း ၊ တုံကင် (၃၆)တွင်းမှ  သုံးစွဲ သဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှုရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။
(စျ-၂) သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်)
ဇယား (၃၈) အိမ်သာ အမျိုးအစား
	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်သာ အမျိုးအစား
	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု

	သန့်ရှင်းသော ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲမှု

	ရေဆွဲ အိမ်သာ
	၀

	ရေလောင်း/ယင်လုံအိမ်သာ 
	၂၂၁

	မသန့်ရှင်းသော ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲမှု

	တွင်း/ဇလားအိမ်သာ
	၀

	တွင်းမရှိ အိမ်သာ
	၀

	အိမ်သာမရှိ
	၀


ရင်းမြစ်     (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၃) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲသဖြင့်  ရေနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
(ည) ကျား − မ ရေးရာ
ဇယား (၃၉) ကျား − မ ရေးရာ
	#
	ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင့်သော အချက်များ
	ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက် သူများမှ မှန်သည်ဟု ယူဆသော တစ်ခုကို ရွေးပေးပါရန်

	၁
	ကျေးရွာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု/ခေါင်းဆောင်မှု 
	ရှိ 
	မရှိ 

	၂
	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ တွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု 
	ရှိ 
	မရှိ 

	၃
	လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိန်းကလေးများ/အမျိုးသမီးများအား သံသယဖြစ် ဖွယ် အကြမ်းဖက်မှု (သို့) တိုင်ကြားမှုများ
	ရှိ 
	မရှိ 

	၄
	အမျိုးသမီးရေးရာ အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ဥပဒေ နှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများအတွက် လူထု၏ အသိ အမြင်ရှိမှု
	ရှိ 
	မရှိ 


ရင်းမြစ် (၁) အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း- ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျား၊မရေးရာတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိပြီး ကျေးရွာ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့များတွင် ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည် ။ သံသယဖြစ်ဖွယ် အကြမ်းဖက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။
(ဋ) အခြေခံ အဆောက်အဦများ အခြေအနေ
(ဋ-၁) ကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု
ဇယား (၄၀) ကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု အခြေအနေ
	လမ်း အမျိုးအစား
	အမျိုး အစား
	အရည်အသွေး
	တည်ဆောက်
ခဲ့သောနှစ်
	ရာသီ အလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
	လမ်းအရှည် (မိုင်)

	ရွာတွင်းလမ်း
	၁   
 ၂ 
၃ 
၄ 
၅ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
	၀−၁ မိုင် 
၁−၅ မိုင် 
၅−၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အ ထက် 

	ချဉ်းကပ်လမ်း
	၁ 
၂ 
၃    
၄    
၅ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
	၀−၁ မိုင် 
၁−၅ မိုင် 
၅−၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အ ထက် 

	ရွာချင်းဆက်လမ်း
	၁    
၂ 
၃ 
၄ 
၅ 
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
	၀−၁ မိုင် 
၁−၅ မိုင် 
၅−၁၀ မိုင် 
၁၀ မိုင်အ ထက် 



ရင်းမြစ်     ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
မှတ်ချက်။    ။မြေသားလမ်း - ၁၊   ကျောက်ခင်းလမ်း - ၂၊  ကျောက်ချောလမ်း - ၃၊ ကွန်ကရစ်လမ်း - ၄၊ ကတ္တရာလမ်း - ၅
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး (၀/၁)မိုင် ရှိ၍ ၊ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း ကြောင့်  မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။


(ဋ-၂) ကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု
ဇယား (၄၁) ကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ
	တံတား အမျိုးအစား
	အရွယ်အစား (ပေ)
(အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်)
	အရည်အသွေး
	တည်ဆောက်
ခဲ့သောနှစ်
	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု

	ဆိပ်ခံတံတား
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ကွန်ကရစ် တံတား
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	သစ်သား 
တံတား
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ကြိုးတံတား
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ဝါးတံတား
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ရေပြွန်
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ရေကျော်
	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀
	ကောင်း 
သင့် 
ညံ့ 
	၆လမှ ၁နှစ် 
၂နှစ်မှ ၅နှစ် 
၅နှစ် အထက် 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 



ရင်းမြစ်     ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       တံတားလုပ်ငန်းမရှိပါ။
(ဋ-၃) ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဇယား (၄၂) ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (အသုံးမပြုပါက အကွာအဝေး (မိုင်) အကွက်အောက် ရှိ အသုံးမပြုပါ အကွက်တွင် ခြစ်ပါ)။
	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
	အကွာအဝေး  (မိုင်)
	ယာဉ်အမျိုးအစား
	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု

	မြစ်ကြောင်း
	၀ မှ ၁၀ မိုင် 
၁၁ မှ ၂၀ မိုင် 
၂၁ မှ ၅၀ မိုင် 
၅၀မိုင် အထက် 
အသုံးမပြုပါ 
	၁ လှေ၊ သမ္ဘာန် 
၂ စက်လှေ 
၃ သင်္ဘော 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 

	ပင်လယ်ရေကြောင်း
	၀ မှ ၁၀ မိုင် 
၁၁ မှ ၂၀ မိုင် 
၂၁ မှ ၅၀ မိုင် 
၅၀မိုင် အထက် 
အသုံးမပြုပါ 
	၁ လှေ၊ သမ္ဘာန် 
၂ စက်လှေ 
၃ သင်္ဘော 
	ပွင့်လင်းရာသီ 
တစ်နှစ်ပတ်လုံး 



ရင်းမြစ်     ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ရေကြောင်းလမ်းမရှိပါ။
(ဋ-၄)  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
ဇယား (၄၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
	ယာဉ်အမျိုး အစား
	လှေ၊ သမ္ဘာန်
	စက် လှေ
	စက် ဘီး
	မော် တော် ဆိုင် ကယ်
	သုံးဘီး ဆိုင် ကယ်
	ထော် လာဂျီ
	ကား
	မြင်း လှည်း
	နွား လှည်း

	အရေအတွက်
	၀
	၀
	၀
	၁၂၁
	၂
	၀
	၀
	၀
	၆၀


ရင်းမြစ်    အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်အတင့်သင့်ရှိ၍ သွားလာရန် အဆင်ပြေပါသည်။


(ဌ)  လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု
ဇယား (၄၄) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ
	ရင်းမြစ်
	အိမ်ထောင်စု
	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်
	အခက်အခဲ

	မဟာဓာတ်အားလိုင်း
	၀
	ကောင်း သင့် ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	ဆိုလာစနစ်
	၂၂၁
	ကောင်း သင့် 
ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်
	၀
	ကောင်း သင့် 
ညံ့   မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်
	၀
	ကောင်း သင့် 
ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	လေစွမ်းအင်
	၀
	ကောင်း သင့် 
ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	ဇီဝလောင်စာ
	၀
	ကောင်း သင့် 
ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ မရှိ 

	အမျိုးအမည်ခွဲခြား ဖော်ပြခြင်းမပြုနိုင် သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်
	၀
	ကောင်း သင့် 
ညံ့ မဖြေဆို 
	ရှိ    မရှိ 

	လျှပ်စစ်မီး အသုံးမပြုနိုင်သော
	၀
	
	



ရင်းမြစ်     (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးအား လမ်းမီးများအထိသာ ပေးနိုင်ပြီး အိမ်တွင်း အသုံးမပြုနိုင်သေးသဖြင့် ဆိုလာစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် ။


(ဍ)  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ
ဇယား (၄၅) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အခြေအနေ
	စဉ်
	ဖုန်း
	ရေဒီယို
	တီဗွီ
	ဂြိုလ်တုစလောင်း

	အရေအတွက်
	၂၀၁
	၆၆
	၁၉
	၆



ရင်းမြစ်     အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ဆက်သွယ်ရေးကောင်းပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရရှိမှု အားနည်းပါသည်။ လေ့လာမှုနည်းပါသည်။
(ဎ)  ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဇယား (၄၆) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ
	ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံဖြိုးရေး ဆိုင်ရာများ
	ဝန်ဆောင်မှု

	လူငယ်များ အနားယူ အပန်းဖြေရန် နေရာများ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ များ ရှိခြင်း
	ရှိ မရှိ မဖြေဆိုပါ 

	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု
	ကောင်း သင့် ညံ့မဖြေဆိုပါ 

	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု
	ကောင်း သင့် ညံ့မဖြေဆိုပါ 

	အားကစားနှင့် ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ် ရန်နေရာ နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ရှိခြင်း
	ကောင်း သင့် ညံ့ 
မဖြေဆိုပါ 

	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု
	ကောင်း သင့် ညံ့မဖြေဆိုပါ 

	ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအ နှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွင် ပါဝင်မှု
	မရှိ နည်း များ 

	စိတ်ဝင်စားရာများကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင် ယူနိုင်မည့် နေရာများ၊ လူငယ်ရိပ်သာများ၊ စာကြည့်တိုက်များ စသည် တို့တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း
	ရှိ မရှိ မဖြေဆိုပါ 



ရင်းမြစ်     ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လူငယ် အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       လူငယ်များအနေဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရိုးရာဓလေ့ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးတို့တွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပြီး ကျေးရွာတွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်နေရာနှင့် စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် လေ့လာမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
(ဏ)  ကျေးရွာတည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အခြေအနေ
(ဏ-၁)	လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမီမှု
ဇယား (၄၇) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမီမှု
	ဝန်ဆောင်မှုများ
	ရှင်းလင်းချက်

	တယ်လီဖုန်းလိုင်း၊ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်များ၊ ကြေးနန်း လိုင်း၊ အင်တာနက်လိုင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း၊ ရေဒီယို လိုင်း စသော ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေ ခြင်း ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဆောက်အဦ များရှိခြင်း
	ရှိ 
	မရှိ 
	မဖြေဆိုပါ 

	အာမခံလုပ်ငန်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်ခြင်း
	ရှိ 
	မရှိ 
	ဖြေဆိုပါ 

	လူထုအခြေပြု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး အစီအစဉ်
	ရှိ 
	မရှိ 
	မဖြေဆိုပါ 

	မှုခင်းများ ကာကွယ်တားဆီး လျော့ချရေးအတွက် ရဲဘက်ဆိုင် ရာများမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
	ရှိ 
	မရှိ 
	မဖြေဆိုပါ 



ရင်းမြစ်     ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် တယ်လီဖုန်း၊ တာဝါတိုင်များ ရှိသည့်အတွက် ဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြု၍ရခြင်း၊ မှုခင်းများ ကာကွယ်တား ဆီးလျှော့ချရေးအတွက် ရဲဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု များ အသင့်အတင့် ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။ 
(ဏ-၂)   မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု
ဇယား (၄၈) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ
	စဉ်
	မှုခင်းအမျိုးအစား
	မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ

	၁
	လူကုန်ကူးမှု
	စိုးရိမ်ရသည် 
	သာမန် 
	မရှိ 

	၂
	ခိုးမှု
	စိုးရိမ်ရသည် 
	သာမန် 
	မရှိ

	၃
	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု
	စိုးရိမ်ရသည် 
	သာမန် 
	မရှိ 

	၄
	အကြမ်းဖက်မှု
	စိုးရိမ်ရသည် 
	သာမန် 
	မရှိ



ရင်းမြစ်    ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။       ကျေးရွာတွင် လူကုန်ကူးမှု ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ မရှိပါ။ ခိုးမှု အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ ပါသည် ။
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