ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန

(ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(စတုတၳႏွစ္စက္၀န္း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ေက်းရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္

Village Development Plan (VDP)

ေရႊက်င္ျမိဳ႕

တံခြန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊လက္ပံတန္းေက်းရြာ

၂၀၂၁ခုႏွစ္

မာတိကာ

စဥ္	အေၾကာင္းအရာ								စာမ်က္ႏွာ

၁။	ေရႊက်င္ျမိဳ႔နယ္အေျချပေျမပံု………………………………………………………………..…..………..၄

၂။	တံခြန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စုေျမပံုၾကမ္း……………………………………………………………….….…၅

၃။	ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေသာေက်းရြာမ်ားစာရင္း…………………………………………….……….၅

၄။	ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္း(ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား)…………………………….……….၆

၅။	လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာလူမႈဆန္းဆစ္ျခင္းနွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္(PSA/PRA) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား……………………………………………………………………………..……..……၈

၆။	လူမႈေရးအရင္းအျမစ္ျပေျမပံု………………………………………………………………………..……၉

၇။	လူမႈေရးအရင္းအျမစ္ျပေျမပံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား…………………………………………..…..….…..၁၀

၈။	ဥစၥာဓနၾကြယ္၀မႈအဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္ျပပံု…………………………………………………..….…..၁၁

၉။	ဥစၥာဓနၾကြယ္၀မႈအဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္ျပပံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား………………………………….....၁၂

၁၀။	အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ…………………………………………………………….……၁၃

၁၁။	အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသံုးသပ္ခ်က္မ်ား……………………………………..…….၁၅

၁၂။	ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္………………………………………………………………………………..…..….၁၆

၁၃။	ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္သံုးသပ္ခ်က္………………………………………………………………….……၁၇

၁၄။	ပင့္ကူအိမ္ျပေျမပံု(က်ား-မ)……………………………………………………………….…………….၁၈

၁၅။	ပင့္ကူအိမ္ျပေျမပံု(က်ား-မ) သံုးသပ္ခ်က္…………………………………………………….………၁၉

၁၆။	အဖြဲ႕အစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပေျမပံု………………………………………………………………….…...၂၀

၁၇။	အဖြဲ႕အစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပေျမပံုသံုးသပ္ခ်က္…………………………………………………..……၂၁

၁၈။	အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားမ်ား၏အခက္အခဲျပသနာမ်ား…………………………………………..……၂၂

၁၉။	အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား………………………………………….……..……၂၄

၂၀။	ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားစာရင္း…………………………….……….၂၆

၂၁။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(ပထမနွစ္)…………..……………………………………၂၈

၂၂။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(ဒုတိယနွစ္)…………..…………………………….……၃၁

၂၃။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(တတိယနွစ္)…………..…………………………..……၃၅

၂၄။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(စတုတၳနွစ္)…………..…………………………..….…၃၉

၂၅။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(ပထမနွစ္)…………………………………………………..၄၃

၂၆။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(ဒုတိယနွစ္)…………………………………………...……၄၄

၂၇။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(တတိယနွစ္)…………………………………………..……၄၅

၂၈။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)( စတုတၳနွစ္)…………………………………………..……၄၆

၂၉။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(ပထမနွစ္)……………………………………..…..၄၇

၃၀။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(ဒုတိယနွစ္)……………………………….….……၄၉

၃၁။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(တတိယနွစ္)……………………………..….……၅၃

၃၂။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)( စတုတၳနွစ္)……………………………..….……၅၇

၃၃။	အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား………………………………………………………………….....…….၆၁

၃၄။	က႑အလိုက္ဦးစားေပးဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား………………………………………..….….….၆၅

၃၅။	ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးေရးအမႈအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား………………………..……၆၇

၁။ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္ျပေျမပံု

၂။ေက်းရြာအုပ္စုျပေျမပံု

၃။ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေသာေက်းရြာစာရင္း

၁။တံခြန္တိုင္

၂။ကရင္စု

၃။ေမာင္းရံု

၄။လက္ပံတန္း

၅။ေအာင္သာယာ

၄။	ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္း(ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား)

၅။ေက်းရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာလူမႈဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္(PSA/PRA)အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား

၆။လူမႈေရးႏွင့္အရင္းအျမစ္ျပေျမပံု

၇။လူမႈေရးနွင့္အရင္းအျမစ္ျပေျမပံုသံုးသပ္ခ်က္

၈။ဥစၥာဓနၾကြယ္၀မႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျပပံု

၉။	ဥစၥာဓနၾကြယ္၀မႈအဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္ျပပံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၁၀။	အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

၁၁။အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

၁၂။ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္

၁၃။ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္သံုးသပ္ခ်က္

၁၄။ပင့္ကူအိမ္ျပပံု(က်ား၊မ)

၁၅။ပင့္ကူအိမ္သံုးသပ္ခ်က္(က်ား၊မ)

၁၆။အဖြဲ႕အစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပပံု

၁၇။အဖြဲ႕အစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပပံုသံုးသပ္ခ်က္

၁၈။အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

၁၉။အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၂၀။	ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားစာရင္း

၂၁။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(ပထမနွစ္)

၂၂။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(ဒုတိယနွစ္)

၂၃။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(တတိယနွစ္)

၂၄။	ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္(ပံုစံ-၁)(စတုတၳနွစ္)

၂၅။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(ပထမနွစ္)

၂၆။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(ဒုတိယနွစ္)

၂၇။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(တတိယနွစ္)

၂၈။	စီမံကိန္းစက္၀န္းအခ်ိန္ဇယား(ပံုစံ-၂)(စတုတၳနွစ္)

၂၉။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(ပထမႏွစ္)

၃၀။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(ဒုတိယနွစ္)

၃၁။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(တတိယနွစ္)

၃၂။	ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္(ပံုစံ-၃)(စတုတၳနွစ္)

၃၃။	အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား

(၁)ေက်းရြာပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား

(၁.၁)ေက်းရြာဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား

၃၄။က႑အလိုက္ဦးစားေပးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၃၅။ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

VDP အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ