ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာ
ဖျာပုံမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)
၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်



ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာ ၊ ဖျာပုံမြို့နယ်


( သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည် )
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မာတိကာ
မာတိကာ											၁
စကားချီး											၄ 
ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဖျာပုံမြို့နယ်		  	      			           ၆
အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်						၇                                                
(၁)	 နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု				၇
(က)		ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်
( ခ)		စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု
(၂)  ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ				၉
(က)  တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား
( ခ)   သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ						၁၀
(က)  လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
( ခ)   စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု
( ဂ)	 ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု
(ဃ)  ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
( င)   ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ
( စ)   ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု				 
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ						၁၂
(က) 	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်
( ခ)  သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
( ဂ)  	စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
(ဃ) 	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
( င) 	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
( စ) 	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
(ဆ)  လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
( ဇ)  	အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု - လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ 
	သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
(စျ)  တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး						
(၅) 	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ 		၁၆
	အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ					
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
( ခ)  အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ				
(၆)  	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ							၁၈
(၇) 	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ် 	၂၀
ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ								          
(၈) 	ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ	          ၂၁
(က) 	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
( ခ)	ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်း
( ဂ)	ဦးစားပေး စီမံချက်များ
(ဃ)	အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ 
(၉) 	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်							၂၅ 
(၁၀) 	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ	၂၅
(က) 	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
( ခ) 	ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
( ဂ)	ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
(ဃ) 	ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် 
အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း					၂၆
(က) 	ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း
( ခ) 	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း
( ဂ) 	နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ
နောက်ဆက်တွဲ
နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်း ဇယားများ							၂၉
(၁) လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ				
ဇယား 	  ၁    လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ					
ဇယား 	၂ 	လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား				
ဇယား	၃	လုပ်ငန်းနှင့်ကျား၊မအလိုက်အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးလုပ်အားခနှုန်းထား	
ဇယား	၄	ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု					
ဇယား	၅	ဓာတ်သတ္ထုနှင့်အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ				
ဇယား	၆	ဉစ္စာဓနအဆင့်အခြေအနေ						
ဇယား	၇	ချေးငှားခြင်းမရှိဘဲတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်နပ်စားနိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ	
ဇယား	၈	ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ 
ဇယား	၉	ကျေးရွာ၏ထိ\ခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ				
ဇယား	၁၀	ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့်သူများ(၂) ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ
ဇယား	၁၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ			
ဇယား	၁၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ		
ဇယား	၁၃	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု	
ဇယား	၁၄	ကျေးရွာ၏ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ရေသွင်းဧရိယာ				
ဇယား	၁၅	အဓိကသီးနှံများနှင့်အထွက်နှုန်း			
ဇယား	၁၆	ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာများပိုင်ဆိုင်မှု				
ဇယား	၁၇	သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ			
ဇယား	၁၈	သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ		
ဇယား	၁၉	မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ		 
ဇယား	၂၀	မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား	၂၁	မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
ဇယား	၂၂	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား	၂၃	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက် 
			အခဲများ
ဇယား	၂၄	ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ပုံစံနှင့်အချိန်ကာလ			
ဇယား	၂၅	ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်း				
ဇယား	၂၆	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှပြန်ပို့ငွေ						
ဇယား	၂၇	ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု၊စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ		
ဇယား	၂၈	ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း					
ဇယား	၂၉	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် 
		အခက်အခဲများ				
ဇယား	၃၀	မူလတန်း၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း
ဇယား	၃၁	ကျောင်းတက်နှုန်း							
ဇယား	၃၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ			
ဇယား	၃၃	ပညာရေးအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ					
ဇယား	၃၄	အဖြစ်များသောရောဂါများ						
ဇယား 	၃၅	လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု					
ဇယား 	၃၆	ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ				
ဇယား 	၃၇	သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု						
ဇယား 	၃၈	အိမ်သာအမျိုးအစားများ							
ဇယား	၃၉	ကျား-မရေးရာ		
ဇယား 	၄၀	ကျေးရွာ၏လမ်းတည်ရှိမှုအခြေအနေ					
ဇယား	၄၁	ကျေးရွာ၏တံတားတည်ရှိမှုအခြေအနေ		
ဇယား 	၄၂	ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး						
ဇယား 	၄၃	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
ဇယား   ၄၄ 	လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအခြေအနေ
ဇယား   ၄၅	ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအခြေအနေ
ဇယား   ၄၆	ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ
ဇယား   ၄၇	ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမီမှု
ဇယား   ၄၈	မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ
နောက်ဆက်တွဲ(၂)
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ)				 ၇၁
ကိုးကားစာရင်											 ၇၃
အပိုင်း (ခ)  စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်							 ၇၄ 
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ 								 




စကားချီး
		ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၅/ ၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အထိ ငါးနှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသူ/သားများပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ပထမဦးဆုံးသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသည့် သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက် များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဖျာပုံမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါသည်။
		ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ရပ်ရွာတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်ကာလ များက စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုအများဖြင့် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင် ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာ ကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက် ရရှိနိုင်သော နေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်း ဂဏန်း၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများနှင့် အတူတကွချိတ် ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာနားလည်သိရှိခဲ့ပါသည်။
		ယခု ရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်သည် လက်ရှိကာလအတွင်း ရရှိသည့် အချက်အလက်များ ကိုသာ အားပြုထားသော်လည်း နောင်ကာလများတွင်ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော လုပ်ငန်းများသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးမှု၊ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အခက်အခဲများ၊ ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အခြေအနေကာလအပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း လိုအပ်နေပါမည်။ 
		ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဖျာပုံမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဖျာပုံမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများ၏ အကြံပြုချက်များ၊ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများ ရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုအခြေအနေ များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည် ပါသည်။
		ဤစီမံကိန်းတွင် အပိုင်း(၂)ပိုင်း ပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က)တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့်လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ)သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်  မတ် လ (        )ရက်








ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဖျာပုံမြို့နယ်
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အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံဖြိုးရေး ဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
(၁) 	နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု
(က)	ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက် 
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြ ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများစသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။
ဤအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့ နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပံ့အပိုး ဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ အနေနှင့်  ဆောင်ရွက်မည့်နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် မျှော်လင့် ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအဆင့် အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီ များကို  စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေး စားချေးငွေ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်း အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်မည်။
နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ  အဖွဲ့အစည်းများ  (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ် သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။ 
(ခ)	  စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု
ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ထည့်ဝင် နိုင်သောငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှရရှိနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့် သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။
လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်း ဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင်ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံချက်များကို နှစ်အလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်နှင့်လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှု အပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
(၂)	ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
(က) 	တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား
ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာသည် ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိ၍ ပထဝီဝင်အနေအထား အရ မြေပြန့်ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများစိုက်ရာ ဖျာပုံမြို့အနည်းငယ်ဝေးပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မိသားစုဝမ်းစာအတွက်  တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မြစ်ချောင်းများအတွင်း ငါး၊ ပုဇွန် ဖမ်းဆီး၍ အသက်မွေးကြသူများ လည်းရှိသည်။ ဒေသ၏ ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်လက်မမှာ လက်မမှာ(၈၀)မှ(၁၀၀)ဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ကျေးရွာတည်ရှိရာသည်  မြစ်ချောင်းများနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် မြစ်ချောင်းများပေါများပြီး မြေပြင်အနေ အထားမှာ မြေပြန့်ဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေများသည် စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်နှင့် သက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းတို့အတွက် အဓိက အားထားရာဖြစ်သည်။ 
(ခ)  သဘာဝအရင်းအမြစ်များ 
ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာအနီးရှိ မြစ်မှစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် လယ်ယာမြေ အသင့်အတင့်ရှိပြီး မြေဆီအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်သည်။ မိုးစပါး နှင့် နွေစပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုး၍ စိုက်ပျိုးဧက (၅၀၀) ကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သဘာဝတွင်းထွက် သယံဇာတများ မထွက်ရှိပါ။ စားကျက်မြေ သီးသန့် မရှိပါ။ အပင်များမှာ သာမန်တွေ့ရများသော အပင်များသာ ရှိကြသည်။
(၃) 	ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ 	
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 
ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀၅) စု ရှိပြီး၊ ကျား(၂၇၂) ၊ မ(၂၆၃)ဦးဖြင့် လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၅၃၅) ဦး ရှိပါသည်။ ပျမ်းမျှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် (၄) ဦးနှုန်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်သည် ( ၇၀ ) % ရှိသော ကြောင့် လူသားအရင်းအမြစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကာ လူငယ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး ဒေသစီးပွားရေး တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။

(ခ)   စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု
	အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံး၏ ဝင်ငွေအနေအထားမှာ သာမန်အားဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ သတ်မှတ်မှုတွင် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု မှာ ၅၀ % ၊ အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၃၀ % ၊ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ    ၁၅% နှင့် အလွန်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ၅ % စီ ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆင်းရဲ နှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လက်သမား၊ ပန်းရံ နှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် ကျပန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့အနက် ဆင်းရဲအဆင့်သည် ကျေးရွာတွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်သော လယ်သမားများမှာ လက်လုပ်လက်စား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ နှင့် မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများ ပါဝင်သည်။
(ဂ) 	ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု 
		ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများသော်လည်း ရာသီအလိုက် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လက်လီ၊ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး လုပ်ငန်းများ စသည်တို့တွင်လည်း လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ကျေးရွာမှ ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၅ % ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ ၎င်းတို့အားလုံးသည် သူတစ်ပါးထံမှ ချေးငှားပြီး ဝမ်းစာဖူလုံရန်အတွက် လုပ်အားခကြိုယူခြင်း၊ ချေးငှားခြင်းများဖြင့် ထမင်းပုံမှန်/ နပ်မှန် အောင်စားသောက်နိုင်ပါသည်။ 
ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ အနည်းငယ်ရှိကြပြီး ထိုအိမ်ထောင်စုများမှာ ဆင်းရဲကာ မိသားစုဦးရေ များပြားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအိမ်ထောင်စု များသည် ဆင်းရဲသည့် ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြသည်။
ကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာ မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်  ရှိကြသည်။ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု အမျိုးအစားတွင် ရေတိုက်စားခြင်းမှာ အသင့်အတင့် အနေအထား တွေ့ရှိပြီး ကျန်အမျိုးအစားများကို နိမ့်သည့် အနေအထားများတွင်သာ တွေ့ရသည်။ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့် သူများအတွက် အုပ်စုအလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ထိခိုက်သက်ရောက်မှု နိမ့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ 
ကျေးရွာသူ/သားများသည် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီး ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။ နှစ်စဉ် မိုးရာသီတွင် ကလေးသူငယ်များ သွေးလွန် တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားတတ်ပြီး လူငယ်၊ လူကြီးများတွင် မိုးရာသီတုတ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရလေ့ ရှိပါသည်။ စပါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အလုပ်အကိုင် အထိုက်အလျှောက် အဆင်ပြေခြင်း၊ မိသားစုများ ဝမ်းစာအတွက် နေ့စဉ်ဝင်ငွေ  အသင့်အတင့်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုဝင်များ၊ ကလေးသူငယ်များ အပါအဝင် ယေဘုယျအားဖြင့် အဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှု မရှိကြပါ။ ကလေး သူငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးသော အစီအစဉ်များကို ကျန်းမာရေး ဌာနမှ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာများ လက်လှမ်းမီသည်။ အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ယင်လုံအိမ်သာ(၁)လုံး အသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စု (၁၆၃)စုရှိပါသည်။ အိမ်သာမရှိသော အိမ်ထောင်စုများမရှိကြပါ။ ရာသီအကူးအပြောင်းတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါနှင့် သွေးလွန် တုပ်ကွေး ရာဂါ ဖြစ်ပွားမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ကျေးရွာတွင် စာတတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာမတတ်သူဦးရေ (၃၀၂)ဦး၊ အခြေခံပညာ မူလတန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ(၁၅၀)ဦး၊ အလယ်တန်း အဆင့်ရှိသူဦးရေ (၁၀၀)ဦး၊ အထက်တန်းဆင့်ရှိသူဦးရေ (၅၀)ဦး၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသူဦးရေ (၂၀)ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ 
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု 
ကျေးရွာတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေ (၃၅၀) ဦးရှိ၍ ကျား(၂၀၀) ဦးနှင့် မ (၁၅၀) ဦး ရှိသောကြောင့် အမျိုးသားလုပ်သားအင်အားမှာ အနည်းငယ် ပိုပါသည်။ လုပ်သားခအနေဖြင့် အမျိုးသားများအတွက် တစ်နေ့ဝင်ငွေ ပျမ်းမျှ(၅၀၀၀) ကျပ်ရရှိ၍ အမျိုးသမီးများသည် တစ်နေ့ပျမ်းမျှ     (၄၀၀၀)ကျပ် ရရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ စာတတ်မြောက်မှု တွင်လည်း အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ် စာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားဦးရေနည်းပြီး ကျန်ပညာရေးအဆင့်အလိုက်တွင် အမျိုးသမီး ဦးရေမှာပိုမိုများပြားပါသည်။ 
(၄)	ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ
ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန်များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။ 
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်  
ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းပေါင်း( ၇ )ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့အစည်း၊ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မိဘဆရာသင်းအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်၊ Pact Myanmar     ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် အခြားလူမှုရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျေးရွာတွင် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် စီးပွားရေး အခြေခံအသင်းအဖွဲ့များအဖြစ် Pact Myanmar   အဖွဲ့အစည်း၊  သမဝါယမ စသော အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာတွင်း အသင်းအဖွဲ့များတွင် ကျေးရွာသူ/သားများ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။
အဖွဲ့အချင်းချင်းကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ ဤကော်မတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီ အစဉ်တွင် ပါဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
ကျေးရွာတွင် စပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြသည်။ နွေစပါး/ မိုးစပါးစိုက် ဧက(၈၅၀)ကျော် ခန့်ရှိပါသည်။ နွေစပါး ပျမ်းမျှအထွက်မှာ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (၉၀)မှ (၁၀၀)ထိ အများဆုံးထွက် ရှိပြီး ၊ မိုးစပါး ပျမ်းမျှ အထွက်မှာ (၄၀)တင်းမှ (၅၀)တင်းထိ ထွက်ရှိပါသည်။ တောင်သူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အတွက် အလုပ်သမား လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ 
ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရာသီအလိုက် ဖြစ်ပွားတက်သော တိရစ္ဆာန် ရောဂါများသည် အဖြစ်များပြီး ရောဂါကြောင့် သေဆုံး ပျက်စီးမှုများ ရှိတက်သည်။ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများ လွှမ်းခြုံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု အားနည်းသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ အဟန့်အတားများ အနေဖြင့် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများက  မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တည်ထောင်၊ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ချေးငွေကို အလွယ်တကူ မရရှိနိုင်ကြချေ။ ရွာထဲမှ ငွေချေးသူများထံမှ ချေးငှားလျှင်လည်း အတိုးနှုန်းမှာ မြင့်မားတက်သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အား မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် တနိုင်တပိုင်သာ ဖမ်းဆီးပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းကြပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောတောင်သူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ချေးငွေကို အလွယ် တကူမရှိကြပေ။
(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ  
ကျေးရွာတွင် အိမ်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု မရှိပါ။ အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများမှာ နေ့စား အလုပ်များ၊ လက်သမား/ပန်းရံ လုပ်ကိုင်သူများ၊ ဈေးရောင်း၊ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး လုပ်ငန်းများ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အခြားလုပ်ငန်းအများစုမှာ ရာသီဥတုနှင့် အမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချေကိုက်မှု အနည်းအပါးမှ အသင့်အတင့် အနေအထားတွင်ရှိသည်။ ရွာသားအများစုသည် သင်တန်းများနှင့် အထိအတွေ့ နည်းပါးကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပညာအရည်အချင်းပိုင်းတွင်လည်း အနည်းငယ် နိမ့်ကျပြီး ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အားနည်းသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် နည်းပညာနှင့် အရင်းအနှီးမတည်ပေးခြင်း၊ စျေးကွက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ နည်းပေးလမ်းပြ၍ အစဉ်တစိုက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာသင်တန်းများပေးခြင်း၊ အတိုးနှုန်းသက်သာသော ချေးငွေကဏ္ဍများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါကဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး လူနေမှုဘဝများ မြင့်မားလာနိုင်ပါသည်။
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု 	
	 ကျေးရွာရှိ  စပါးစိုက်ခင်းများတွင် ဖျက်ပိုးများကျရောက်တက်ခြင်းကြောင့် ပိုးသတ်ဆေး နှင့် ဓာတုမြေဩဇာ သုံးစွဲမှု ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပလပ်စတစ်အိတ်ခွံ၊ ပုလင်းခွံ၊ ဗူးခွံများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
	ကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် ရံဖန်ရံခါ ရေလျှံခြင်း ဖြစ်ပွားတက်သည်။ အားပျော့သော မုန်တိုင်းဝင်ရောက်မှု တခါတရံ ကြုံတွေ့ရတက်သည်။ အခါအားလျော်စွာ ကျရောက်တတ်သော မိုးခေါင်ခြင်းက သဘာဝအန္တရာယ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ 
 (င) ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု 
	ကျေးရွာတွင် သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ကာလတိုချေးငွေ ချေးယူကြပြီး၊ ပုဂ္ဂလိက အသေးစားချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှုများမှလည်း ချေးယူ၍ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းကြ ပါသည်။  
ကျေးရွာသားအများစုသည် ချေးငွေကို အကြောင်းရင်းမျိုးစုံ (ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး)တို့အတွက် အထူးသဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ချေးယူကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အကြွေးထားရှိမှု အနေအထားကို လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုများအားလုံသည် အကြွေးယူထားကြပြီး တစ်သိန်းကျပ်မှ ရှစ်သိန်းအထိ ချေးယူ ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး  
ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိ၍ ကျောင်းသား၊​ကျောင်းသူ (၃၅၀) ဦး တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေကြပါသည်။ ကျေးရွာ ကျောင်းတွင် ဆရာမ(၅)ဦးရှိပါသည်။ နှစ်ထပ်တိုက် ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ကျေးရွာအတွင်း တီဘီ၊ အသည်းရောဂါ(ဘီ၊စီ) ဖြစ်ပွားသူ အနည်းငယ်ရှိပြီး မိုးရာသီနှင့် မြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ကလေးများ၌ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ သွေးလွန် တုတ်ကွေးရောဂါ များဖြစ်ပွား လေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိသောက်သုံးနေသော သောက်သုံးရေမှာ မိုးတွင်အခါတွင် မိုးရေသောက်သုံးရပြီး၊ နွေအခါတွင် ကျေးရွာအနီးရှိ ကန်ရေကိုသာ သောက်သုံးကြပါသည်။ 
ကျေးရွာတွင် အိမ်သာများကို ယင်လုံအိမ်သာအဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ယင်လုံအိမ်သာဆောက်လုပ်သုံးစွဲကျသဖြင့် ရေကြောင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင်လည်း ကျောင်းအိမ်သာမှာ စနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားပြီး ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ များအတွက် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည်။
(ဆ)  လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု 
	ကျေးရွာရှိ လူငယ်များမှာ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပွဲများ၊ ဘာသာရေးပွဲများတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လျှက် ရှိပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ကျေးရွာအားကစားကွင်း ရှိပါသည်။
(ဇ)  အခြေခံ အဆောက်အဦများ လက်လှမ်းမီမှု - လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
ကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်းမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်ဘီးများကို အနည်းငယ် အသုံးပြု မောင်းနှင်ကြပါသည်။ ရေလမ်းခရီးဖြင့် အဓိကဆက်သွယ်သွားလာြကပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကို အသင့်အတင့် အသုံးပြုကြပြီး ဈေးကွက်နှင့် အခြားလူမှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် အနည်းငယ်အလှမ်းကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပြီး အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ရွာလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် တယ်လီဖုန်းနှင့် သတင်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(စျ)  တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး 
	ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ/ သားများမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိသောကြောင့် နယ်မြေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာမှု ရှိပါသည်။ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်း နည်းပါးသည်။ 
(၅)  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့် အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ 	
(က)   ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
ကျေးရွာ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များတွင် လယ်မြေများသည် မြေပြန့်ဖြစ်ပြီး မြေဆီဩဇာ အတော်အသင့်ကောင်းမွန်သည်။ တောင်သူများလည်း လယ်ယာထွက်ကုန်များကို အလွယ်တကူ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည်။ မိုးရွာသွန်းမှုမှာ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေသည်။ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများအတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လူကြီး၊ လူငယ်လက်တွဲပြီး ကောင်းမွန်စွာ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ကြသော အလေ့အထကောင်းများကလည်း အနာဂတ်ကာလအတွက် အားရဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရပ်ကျိုးရွာကျိုးများတွင် အမျိုး သမီးများ ဦးဆောင်စေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်မှုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။
(ခ)    အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ
		ကျေးရွာရှိ လယ်ယာမြေများမှာ မြေဆီလွှာအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သည်မှအပ အခြားသယံဇာတများ မထွက်ရှိပါ။ လယ်ယာမြေကို ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်သဖြင့် လယ်သမား များအဖို့ အထွက်နှုန်းတိုးမြင့်အောင် ဆောင်ရွက်ရပေမည်။
မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဖျက်ပိုးနှိမ်နှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပေးသော အစီအစဉ်မရှိသေးပါ။ တောင်သူများ အနေဖြင့်  ဘက်စုံပိုးမွှားနှိမ်နှင်းရေးကျင့်သုံးနိုင်ရေး အထောက်အပံ့များရရှိရန် လိုအပ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ငွေတိုးချေးသူများရှိသော်လည်း အတိုးနှုန်းမှာ မြင့်မားပါသည်။ 
ကျေးရွာတွင် အိမ်တွင်းမှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းမရှိသဖြင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေပုံမှန်ရရှိရေး အတွက် အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ 
(၆)   ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ
ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သာယာရေး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲကြသော အခါ လူထုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ပန်းတိုင် ရောက်ရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် နည်းဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ 

(က)   ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက် ရေး၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကို အလေးထားပြီး ကလေးများနှင့် လူငယ် များအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များကိုလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ချမှတ်ထားပါသည်။
(၁) 	ရွာလူထုသည် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးများ တိုးတက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးတက်စေရမည်။
 (၂) 	လူငယ်များအား ပညာတတ်မြောက်မှု ပိုမိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ ရပ်များ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာစေပြီး စီးပွား ရှာဖွေနိုင်စွမ်းနှင့် ဝင်ငွေတိုးမြင့်လာရမည်။
(၃) 	ရွာလူထုသည် အခြေခံအဆောက်အဦးများ ကောင်မွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး လူနေမှုအဆင့် အတန်း မြင့်မားလာရမည်။
(ခ)   နည်းဗျူဟာ
လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ အကောင်အထည်ဖော်ရေး နည်းဗျူဟာများကို ကျင့်သုံး၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(၁) ကျေးရွာရှိ မိရိုးဖလာ စိုက်ပျိုးနည်းများကိုသာ  အသုံးပြုနေသော တောင်သူများ၏ ဝင်ငွေတိုး တက်လာစေရန်အတွက် အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းပြီး စျေးကွက်အတွင်း လူကြိုက် များသော စပါးမျိုးများကိုသာ ဦးစားပေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးနည်းပညာများ၊ ပိုးမွှား ရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၂) လယ်သမားငယ်များနှင့် ကျပန်းမိသားစုများအား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အပိုဝင်ငွေ ရရှိစေရန် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ အကူအညီဖြင့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အစီအမံ များ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးလက်မွေးမြူရေးလုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ စနစ်ကျသော ခေတ်မီ သော မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်းများ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ 
(၃) ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူငယ်များ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပ်ချုပ်၊ ဆံပင်ညှပ်၊ စက်ပြင်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းပြင်စသော သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော သင်တန်းသားများကို တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်။ ထိုသင်တန်းများသည် သင်တန်းသားများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများကို တိုးပွားရရှိစေပြီး ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ ထူထောင် တိုးချဲ့နိုင်ရန် အရင်းအနှီးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးမည်။
(၄) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးရွာတွင်း အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးနိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ထွက်ကုန်များနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပါမည်။
(၅)	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူငယ်များ စာတတ်မြောက်မှု တိုးတက်လာစေရေး အတွက်မိဘ၊ဆရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ်တွင် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေပါမည်။
(၆) ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလမ်းနှင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံ အဆောက်အဦးများ တိုးတက်ကောင်းမွန် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ တချိန်တည်းတွင် ကျေးရွာအဆောက်အအုံများကို အသုံးပြု စီမံခန့်ခွဲ၊ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြမည်။ ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ကျေးရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်များ ပိုမိုရရှိအောင် တိုက်တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်မည်။ လမ်းများကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာသာယာလှပ စေရန် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါ သည်။
(၇)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျ သော ချိတ်ဆက်မှုများ
 အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ များနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြု ချက်အရ ဤအခန်းကို ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ၏ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကြံပြုဖော်ထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
(က)  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံ တော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာသူ/သားများကိုယ်တိုင် အားထုတ် လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးစီမံချက်များအား အချိန်မှန် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကူအညီများ ဆက်လက် ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
(ခ)  ငွေကြေးဝန်​ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ
ကျေးရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအတွက် လုံလောက်သော ချေးငွေများ ရရှိမှုကလည်း အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာများတွင် ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးနေသော သမဝါယမ ဦးစီးဌာနနှင့်I Pact Myanmar၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများအတွက် (ကာလတိုချေးငွေ)တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးနေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သောအခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် လိုသူများအတွက် လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူအများစုသည် ကာလရှည်ချေးငွေများ ထုတ်ချေး ပေးနိုင်သော ငွေကြေးဝန်​ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လိုကြသည်။ ကျေးရွာသူ/ သားများ လိုအပ်သောချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးနိုင်ရန် ငွေကြေးဝန်​ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လျော့ချပြီး ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲသင့်ပါသည်။ 
(ဂ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် စျေးကွက်အတွက် အထောက်အပံ့များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်ချက်တစ်ရပ်မှာ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူများ၏ စျေးကွက်ဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝများသိရှိမှု အားနည်းခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန် သော ထုတ်ကုန်များရရှိရေးအတွက် ခေတ်မီသော နည်းပညာများလိုအပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒေသထွက်ကုန်များကို သင့်တော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် စျေးကွက်သဘော တရားများကို နားလည်အောင် နည်းလမ်းပြပေးနိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းလမ်းပြဖေးမမှုများကလည်း အရေးပါလှပါသည်။
ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်း​​ကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးရုံသာမက ကျေးရွာများအလိုက် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖွယ်ရှိသော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း များဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို ချေးငွေအစီအစဉ်များဖြင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင် ပါက မြန်ဆန်စွာ တိုးတက်လာစေပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီး နည်းပညာများ ရရှိဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်း ကျေးရွာရှိ လူသားအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရုံ မကဒေသတွင်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာစေနိုင်သောကြောင့် ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုကို မြင့်မားလာခြင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံများတွင် ရွေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်နေသူများအား မိမိ နေရပ်သို့ပြန်လာ၍ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာစေပြီး မိသားစုများ ပေါင်းစည်း နေထိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဒေသအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု တိုးတက်လာစေပြီး ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့နည်းစေရေးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အထောက်အကူပြု နိုင်ပေမည်။
(၈)  ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ
	စီမံချက်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်စေနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် အောက်ခြေအထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလကျော်လွန်ချိန်တွင် ဖော်ပြပါပန်းတိုင်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် စီမံချက်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအဖြစ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါမည်။
(က) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
​	ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေး ချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည် မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း  ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာ ပါမည်။ ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာ အတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက်များ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ 
ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှု ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို  ပြုပြင်ရ လွယ်ကူ စေရန် ဦးတည်ပါသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်း ချက် မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
(ခ)  ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း
အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက် အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classifi-cation သည် စီမံချက်များ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။
(၁)  ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)
ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည် ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။
(၂)  ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)
စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
· သာမန် အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ-လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊ ငှားရမ်းခ စသည်များ၊
· ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် (Capital Expenditure) ဥပမာ−ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် ပုံသေဝယ်ယူ၍ ရသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ၊
· စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ -ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်၊
· လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့ (Humanitarian Support) 
(ဂ) 	ဦးစားပေးစီမံချက်များ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သင့် သည့် လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအနက် တက်ရောက်သူ ကျေးရွာသူ /သား အုပ်စု (၄) စုထဲမှ (၁၀) ဦးက ဦးစားပေးရမည့် စီမံချက်များကို အမှတ်ပေးကြပါသည်။ အချို့သော စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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(၉)    ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် 
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါ သည်။ စီမံကိန်းများတွင် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျတ်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
(၁၀)  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိ ပါသည်။
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင် အထည်ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း 
ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများ ရယူဆောင် ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ရယူရပါမည်။
(ဂ)  ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။
· ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
· စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)
ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထား သော သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံ ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန် သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန် ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသော ကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာန ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(ဃ)  ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ
ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံး ပြုခ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင် ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ကန့် သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။ 
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(၁၁)	စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း 
ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ် သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ 
လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့ အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ပါမည်။


(က) 	ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း 
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို သုံးလပတ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက် လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။
အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်း အချက် အလက်များ (Baseline)  ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များ သည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက ဦးဆောင်ပါမည်။ သုံးလပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ်  ဦးတည်ပါမည်။
(၁) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (Physical progress)
· စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
· အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ အဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့် သော အဆိုပြုချက်များ၊
· ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် စီမံကိန်းများ၊
(၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)
· ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအနှီး လိုအပ်ချက်များ စုစည်းပြီးစီးမှု (မူလ လျာထား ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
· သုံးလပတ်ကုန်တွင် ရှိသော ငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်း လက်ကျန်၊
· ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက် အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊
· ငွေကြေးစုဆောင်း ပြင်ဆင်မှု တိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် သုံးလပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစု ပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန များသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ စာမျက်နှာ (၂-၃) ခန့် ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ)	 နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ပွဲ
စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်စုံမှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါ သည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ -
· ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
· မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ)၊
· ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများ၊
· သတင်းမီဒီယာများ၊
· ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ - မြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်ဂျီအို အဖွဲ့များ) စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲတွင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ
ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီ များကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယားများ
(၁)  	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ
(က) 	လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဇယား ( ၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
	အသက်အုပ်စု
	ကျား
	မ
	စုစုပေါင်း
	မသန်စွမ်းသူ
အရေအတွက်

	
	
	
	
	ကျား
	မ

	၁ နှစ် အောက်
	နို့စို့အရွယ်
	၈
	၁၃
	၂၁
	
	

	၁ နှစ်မှ ၄ နှစ် 
	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်
	၆
	၈
	၁၄
	
	

	၅ နှစ်မှ ၉ နှစ် 
	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်
	၁၆
	၂၃
	၃၉
	
	

	၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ် 
	အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်
	၃၃
	၁၃
	၄၆
	
	

	၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ် 
	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်
	၁၈၆
	၁၈၄
	၃၇၀
	
	

	၆၅ နှစ် နှင့် အထက်
	သက်ကြီးရွယ်ကြီး
	၂၃
	၂၂
	၄၅
	
	

	စုစုပေါင်း
	၂၇၂
	၂၆၃
	၅၃၅
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
မှတ်ချက်။		။အသက်အုပ်စု၁နှစ်အောက်ဆိုသည်မှာမွေးကင်းစမှအသက် (၁) နှစ်မပြည့်မီအရွယ်၊ ၁နှစ်မှ၄နှစ် ဆိုသည်မှာအသက် (၁) နှစ်ပြည့်အရွယ်မှ (၅) နှစ်မပြည့်မီအရွယ်၊၅နှစ်မှ၉နှစ်ဆိုသည်မှာအသက် (၅) နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၁၀) နှစ်မပြည့်မီအရွယ်၊၁၀နှစ်မှ၁၄နှစ်ဆိုသည်မှာအသက် (၁၀) နှစ်ပြည့်သည်မှအသက် (၁၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊၁၅နှစ်မှ၆၄နှစ်ဆိုသည်မှာအသက် (၁၅)နှစ်ပြည့်သည်မှအသက် (၆၅) နှစ်မပြည့်မီအရွယ်၊ အသက်၆၅နှစ်နှင့် အထက်ဆိုသည်မှာအသက် (၆၅) နှစ်ပြည့်အရွယ်နှင့်၎င်းထက်အသက်ကြီးသည့်အရွယ်များကိုဆိုလိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၃)၊ လူဦးရေ (၅၃၅)ဦး ရှိသည်တွင် (၁)နှစ်အောက် (၂၁)ဦး၊ (၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်အရွယ် (၁၄)ဦး၊ (၅)နှစ်မှ (၉)နှစ်အရွယ် (၃၉)ဦး၊ (၁၀)နှစ်မှ (၁၄)နှစ်အရွယ် (၄၆)ဦး၊ (၁၅)နှစ်မှ (၆၄)နှစ်အရွယ် (၃၇၀)ဦး နှင့် (၆၄)နှစ်အထက် (၄၅)ဦးတို့ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ခ) 	အလုပ်လုပ်နိုင်သူအင်အား
(ခ-၁) လုပ်သားအင်အားနှင့်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအမျိုးအစား
ဇယား (၂) လုပ်သားအင်အားနှင့်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအမျိုးအစား
	စဉ်
	လုပ်ငန်းများ
	အဓိက အလုပ်အကိုင်
	အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ် သောအခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ) 
	ရပ်တည်နိုင်မှု
 (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ် ပြီးမှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်။) 

	
	
	အိမ် ထောင်စု
	မိသားစု ဝင်လုပ်အား
	အမျိုးသမီး
ဦးဆောင်
သည့်အိမ်
ထောင်စု
	ဦးရေ
	
	

	
	
	
	
	
	ကျား
	မ
	
	

	စိုက်ပျိုးစီးပွား လုပ်ငန်းများ

	၁
	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၂၀
	၉
	၁
	၄၇
	၃၇
	
	မြင့်  လတ် နိမ့်

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	၁၀
	၁၁
	
	၅၁
	၃၇
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၂
	တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်လတ်   နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့်  

	၃
	ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန်ငါး/ပုစွန် စသော ရေသတ္တဝါများ ဖမ်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ် နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၄
	သစ်တောလုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ

	၅
	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၆
	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၇
	လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေပေးဝေရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ် နိမ့် 

	၈
	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်     နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့်    

	၉
	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာနှင့် တာရှည်ခံအိမ်သုံးပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၀
	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်းပေးသူ စသည်)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၁
	လက်လီ- လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	၉
	၄
	၂
	၆
	၁၄
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်နိမ့် 

	၁၂
	ဟိုတယ် နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၃
	ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၄
	ငွေချေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (ဘဏ် နှင့် ငွေချေးခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၅
	အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၆
	ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ကာကွယ်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး)

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်    နိမ့် 

	၁၇
	ပညာရေး 

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၈
	ကျန်းမာရေး

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၁၉
	လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	၂၀
	အိမ်များတွင် အငှားလိုက်လုပ်သူများနှင့် အမျိုးအမည် မဖော်ပြနိုင်သော လုပ်ငန်းများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	

	
	အလုပ်သမား / ကျပန်း / ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား
	
	
	
	
	
	
	

	၂၁
	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင်သူများ

	
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း
	
	
	
	
	
	
	မြင့်   လတ်  နိမ့် 

	
	စုစုပေါင်း
	
	
	
	
	
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
မှတ်ချက်။။“အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်သူများ”အရေအတွက်တွင်“မိသားစုဝင်လုပ်အား”ထပ်မံထည့်သွင်းကောက်ယူခြင်း မပြုရပါ။ “ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊လတ်၊မြင့်)” ဆိုသည်မှာဖော်ပြပါလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လိုသူ (သို့မဟုတ်) အလုပ်သမား/ ဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုအခြေအနေကိုဆိုလိုပါသည်။ဥပမာ -“စိုက်ပျိုးရေး” ကဏ္ဍ၏ “ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း”တွင်ရပ်တည်နိုင်မှု “မြင့်” ဆိုပါကအဆိုပါလုပ်ငန်းတွင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုလုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများနေသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။







(ခ-၂)  လုပ်ငန်းနှင့်ကျား၊မအလိုက်အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးလုပ်အားခနှုန်းထား
ဇယား (၃)  လုပ်ငန်းနှင့်ကျား၊မအလိုက်အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးလုပ်အားခနှုန်းထား
	စဉ်
	အလုပ်အကိုင်
	ရေတွက်ပုံ
	အများဆုံး (ကျပ်)
	အနည်းဆုံး (ကျပ်)

	
	
	
	ကျား
	မ
	ကျား
	မ

	၁
	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
	နေ့စား
	၆၀၀၀
	၅၀၀၀
	၅၀၀၀
	၃၀၀၀

	၂
	တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး
	နေ့စား
	
	
	
	

	၃
	ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန်ငါးဖမ်းခြင်း၊မွေးမြူခြင်း)
	နေ့စား
	၆၀၀၀
	၅၀၀၀
	၅၀၀၀
	၃၀၀၀

	၄
	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ကျောက်ထုတ် လုပ်ရေး နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း
	နေ့စား
	
	
	
	

	၅
	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း
	နေ့စား
	
	
	
	

	၆
	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း
	နေ့စား
	
	
	
	

	၇
	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း များ ပြင်ဆင်ရေး
	နေ့စား
	
	
	
	

	၈
	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး
	နေ့စား
	၆၀၀၀
	၅၀၀၀
	၅၀၀၀
	၃၀၀၀

	၉
	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်း ပေးသူ စသည်)
	နေ့စား
	
	
	
	

	၁၀
	ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း
	နေ့စား
	
	
	
	


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လယ်သမားအုပ်စု။
မှတ်ချက်(၁) လခစားအလုပ်သမားများ၏တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (လစာ÷၂၂.၇၅)
             (၂) နာရီတွက်ဖြင့်ရသောအလုပ်သမားများ၏တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (တစ်နာရီဝင်ငွေ×၈)
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး နေ့စားလုပ်ကိုင်သူတို့၏  တစ်နေ့အနည်းဆုံးလုပ်အားခနှုန်းထားမှာ (ကျား) တစ်ဦး၏ လုပ်အားခ (၅၀၀၀)ကျပ်နှင့် အများဆုံး (၆၀၀၀)ကျပ်၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ လုပ်အားခနှုန်းထား အနိမ့်ဆုံး (၃၀၀၀)ကျပ် နှင့် အများဆုံ (၅၀၀၀)ကျပ် သတ်မှတ်ထားကြောင်းလေ့လာတွေ့ ရှိရပါသည်။
(ဂ) 	သဘာဝရင်းမြစ်များ
(ဂ-၁) 	စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေဧရိယာ
ဇယား (၄) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု
	မြေအမျိုးအစား
	ဧရိယာ (ဧက)
	မြေဆီလွှာအရည်အသွေး(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)

	လယ်မြေ
	၅၀၀
	ကောင်း            သင့်           ညံ့    

	ယာမြေ / တောင်ယာ​မြေ
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	ဥယျာဉ်ခြံမြေ
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	ကိုင်း/ကျွန်းမြေ
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	ဓနိတော​မြေ
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	စားကျက်မြေ
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	​မြေလွတ်မြေလပ်
	
	ကောင်း            သင့်           ညံ့ 

	စုစုပေါင်း
	၅၀၀
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊  (၃) လယ်ယာ​မြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ (၄) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
မှတ်ချက်။	။မြေလွတ်မြေလပ်ဆိုသည်မှာယခင်ကသီးစားခံယူလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့် လွတ်ထားသည့်သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်သူမရှိသောစိုက်ပျိုးရေး (သို့) မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မြေနှင့် နိုင်ငံတော်က သီးသန့်လျာထား သတ်မှတ်သည့် ​မြေများကိုဆိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် လယ်မြေဧရိယာ အတော်အသင့်ရှိပြီး မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး မှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ချောင်းရေတင်မှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရရှိပြီး ကန်ရေမှာလည်း သောက်ဿုံးရေးအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရရှိပါသည်။
(ဂ-၂)    ဓာတ်သတ္တုနှင့်အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ
ဇယား (၅) ဓာတ်သတ္တုနှင့်အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ
	အမျိုးအစား
	ကျေးရွာနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိနိုင်မှု
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	အသုံးချနိုင်မှု
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
	လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်ကအခြေအနေ(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)

	သတ္တုနှင့်အခြားတွင်းထွက်သယံဇာတများ (ဓာတ်ငွေ့၊ရေနံ၊ကျောက်မျက်စသည်။)
	များ     သင့်   နည်း     မရှိ 
	လွယ်  ခက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	ကျောက်၊သဲ၊ကျောက်စရစ်စသည်များ
	များ     သင့်   နည်း  မရှိ 
	လွယ်  ခက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	သဘာဝအပင်မျိုးစိတ်များ (နွားစာ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ) 
	များ     သင့်   နည်း     မရှိ 
	လွယ်  ခက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	သဘာဝတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ
	များ     သင့်   နည်း     မရှိ 
	
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	ရေ - မြေပေါ်ရေ (အင်း၊အိုင်၊ကန်၊ချောင်း၊မြစ်၊စိမ့်စမ်း)
	များ     သင့်   နည်း     မရှိ 
	လွယ် ခက်  အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	ရေ - မြေအောက်ရေ (တွင်းတိမ်၊တွင်းနက်၊လက်တူးတွင်း)
	များ     သင့်   နည်း        မရှိ 
	လွယ်  ခက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး အပြောင်းအလဲမရှိ 

	သစ်တော - အပူပိုင်းသစ်တော
	များ     သင့်   နည်း    မရှိ 
	လွယ်  ခက်  အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့    တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 

	သစ်တော - ဒီရေတောများ
	များ     သင့်   နည်း    မရှိ 
	လွယ်  ခက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ 
	လျော့  တိုး  အပြောင်းအလဲမရှိ 


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊သစ်တောဦးစီးဌာန၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် သယံဇာတထွက်နှင့် သဘာဝ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ မရှိပါ။ သဘာဝ အပင်များ အနေဖြင့် နွားစာအတွက် မြက်များကို လယ်ကန်သင်းများတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ရွာနံဘေးတွင် ချောင်းရှိပြီး သောက်ရေကန် ရေကန်(၂)ကန်ရှိပါသည်။ 
(ဃ)	ဥစ္စာဓနအဆင့်အခြေအနေ
ဇယား (၆) ဥစ္စာဓနအဆင့်အခြေအနေ
	အကြောင်းအရာ
	သတ်မှတ်စံနှုန်း

	
	အဆင်ပြေသော
အိမ်ထောင်စု
	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု
	မပြေလည်သော
အိမ်ထောင်စု
	အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု

	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု
	(၈)ဧကမှ(၁၀)ဧကအထိ
	(၅)ဧကမှ (၇)ဧက
	ယာ-(၁-၄)ဧက
	

	အိမ်အခြေအနေ
	တိုက်အိမ်၊ 
ပျဉ်ထောင်၊
သွပ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း
	သွပ်မိုး၊
ပျဉ်ကာ၊
ပျဉ်ခင်း
	ဓနိမိုး၊
ထရံကာ၊
ပျဉ်ခင်း
	မြေယာမဲ့

	ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှု
	လက်တွန်းထွန်စက်၊
စပါးခြွေလှေ့စ်၊
စက်လှေ
ဆိုင်ကယ်(၁)စီး
	လက်တွန်းထွန်စက်၊
စက်လှေ၊
ဆိုင်ကယ်(၁)စီး
	စက်ဘီး(၁)စီး၊
အပ်ချုပ်စက်၊
လက်သမားသုံး
ကိရိယာများ
	မရှိ

	အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း
	(၅၀)သိန်း
(၂၀)သိန်း
	(၃၀)သိန်း
(၁၀)သိန်း
	(၁၀)သိန်း
(၅)သိန်း
	ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ

	အိမ်ထောင်စု
	၅
	၃၈
	၆၀
	၆၀


ရင်းမြစ် … (၁) ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (၅)စု၊ အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၃၈)စု၊ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၆၀)စု၊ အလွန်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၆၀)စု ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(င) 	ထိခိုက်လွယ်မှု
(င-၁)  ဝမ်းစာဖူလုံမှု
ဇယား (၇) ချေးငှားခြင်းမရှိဘဲတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်နပ်စားနိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ (ဥစ္စာဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏၃၀ရာခိုင်နှုန်းစီ)
	အချိန်ကာလ
	အိမ်ထောင်စု
အရေအတွက်
	အမျိုးသမီးဦး
ဆောင်သည့်
အိမ်ထောင်စု
အရေအတွက်
	ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာ(ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုစီအလိုက်အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်များကိုဖော်ပြရန်)

	၃လအောက်ဝမ်း
စာဖူလုံမှု
	၈၅
	၇
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား     = ___________
အစာလျှော့စား	                   = ___________
အထောက်အပံ့ယူ	     = ___________
ချေးယူ	                      = ___________
လုပ်အားခကြိုယူ                 = _____________

	၃လနှင့်၆လကြား
ဝမ်းစာဖူလုံမှု
	၅၀
	
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား     = _____________
အစာလျှော့စား	                   = ___________
အထောက်အပံ့ယူ	     = ___________
ချေးယူ	                      = ___________
လုပ်အားခကြိုယူ                 = _____________

	၆လမှ၁၂လအထိ
ဝမ်းစာဖူလုံမှု
	-
	-
	အခြားအစာပြောင်းလဲစား     = _____________
အစာလျှော့စား	                   = ___________
အထောက်အပံ့ယူ	     = ___________
ချေးယူ	                      = _____________
လုပ်အားခကြိုယူ                = _____________


ရင်းမြစ်..ဥစ္စာဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏၃၀ရာခိုင်နှုန်းစီအားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင်း စီးပွားအဆင့် (၃)နှင့် (၄)တို့၏ ဝမ်းစာရေး အထူးဖြေရှင်းရာတွင် မိသားစု (၃၀)စုတို့သည် အထောက်အပံ့နှင့် လုပ်အားခကြိုယူ ဖြေရှင်းပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၃၈)စုတို့သည် အခြားအစာပြောင်းလဲ စားခြင်းနှင့် လုပ်အားခကြိုယူဖြေရှင်းကြပြီး မိသားစု (၆၀)စုတို့သည် အစားပြောင်းလဲစားခြင်း၊ ချေးယူခြင်း၊ လုပ်အားခ ကြိုယူပြီး ဖြေရှင်းကြပါသည်။
(င-၂)  ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်သောအုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ
ဇယား (၈) ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်သောအုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ
	အကြောင်းအရာ
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသောသက်ကြီးရွယ်အို၆၄နှစ်နှင့်အထက်
	၁၀
	၅
	၁၅

	မိသားစု/ရပ်ရွာ၏စောင့်ရှောက်မှုမရှိသောမသန်စွမ်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်
	
	
	

	
	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု
	၂၀

	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့်မုဆိုးဖို/ တစ်ခုလပ်အိမ်ထောင်စု
	၃၀

	အခြားဒေသသို့ကြာမြင့်စွာသွားရောက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု
	၂၀


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေနှင့် သတ်သက်၍ ကျေးရွာရှိ မိသားစုစောင့်ရှောက်မှု မရှိသော သက်ကြီးရွယ်အို (၁၅)ဦး၊ ဆင်းရဲ၍ အမျိုးသမီးဦးဆောင်ရသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၀)စု ၊ ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့်မုဆိုးဖို/ တစ်ခုလပ်အိမ်ထောင်စု (၃၀)စု၊ အခြားဒေသသို့ကြာမြင့်စွာသွားရောက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု (၂၀)စု ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(င-၃)  ကျေးရွာ၏ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ
ဇယား (၉) ကျေးရွာ၏ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေနှင့်ဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးအစီအမံများ
	စဉ်
	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား
	ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (ထိခိုက်မှုလျော့နည်းရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်အစီအမံများ)

	
	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်

	၁
	မြစ်ရေကြီးမှု
	
	
	
	
	
	

	၂
	လျှပ်တပြတ်ရေကြီးခြင်း
	
	    
	
	
	
	

	၃
	မုန်တိုင်းဒီရေ
	
	
	
	
	
	

	၄
	ဆူနာမီ
	
	
	
	
	
	

	၅
	တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း
	
	
	
	
	
	

	၆
	လေဆင်နှာမောင်း
	
	
	
	
	
	

	၇
	ငလျင်
	
	
	
	
	
	

	၈
	အပူလှိုင်း
	
	
	
	
	
	

	၉
	စိုက်ပျိုးမြေများတွင်ရေငံဝင်ရောက်မှု
	
	
	
	
	
	

	၁၀
	အအေးလှိုင်း
	
	
	
	
	
	

	၁၁
	မိုးသီးကြွေကျမှု
	
	
	
	
	
	

	၁၂
	မိုးခေါင်ခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၁၃
	တောမီးလောင်ခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၁၄
	မြစ်ကမ်းပါးပြိုခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၁၅
	ကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားမှု
	
	
	
	
	
	

	၁၆
	မြေပြိုခြင်း
	
	
	
	
	
	

	
	လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်များ
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်

	၁၇
	စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှု
	
	
	
	
	
	

	၁၈
	သဘာဝအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှု (မြေ၊ရေ)
	
	
	
	
	
	

	၁၉
	မြေပြိုခြင်း၊မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၂၀
	သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၂၁
	ငှက်ဖျားရောဂါ
	
	
	
	
	
	

	၂၂
	တီဘီရောဂါ
	
	
	
	
	
	

	၂၃
	ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
	
	
	
	
	
	

	၂၄
	ကပ်ရောဂါ
	
	
	
	
	
	

	၂၅
	ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ
	
	
	
	
	
	

	၂၆
	တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါကျရောက်မှု
	
	
	
	
	
	

	၂၇
	လူကုန်ကူးခြင်း
	
	
	
	
	
	

	၂၈
	ဝေးလံခေါင်သီ/လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲခြင်းစသည်
	
	
	
	
	
	


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု။
မှတ်ချက်။	။ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုဆိုရာ၌ကျေးရွာတွင်စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း စသည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိပါကယင်းဖြစ်စဉ်များအတွက်ကျေးရွာသူရွာသားများထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ထိခိုက်မှုရှိပါကကျေးရွာ၏မည်သို့သောအိမ်ထောင်စုများနှင့်အိမ်ထောင်စုမည်မျှထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံစားကြရပါသလဲ။ (ဥပမာ။	။အိမ်ထောင်စု၁၀၀တွင်၂၅အိမ်ထောင်စုအောက် − နိမ့်
အိမ်ထောင်စု၁၀၀တွင်၂၅မှ၅၀အိမ်ထောင်စု − လတ်၊ အိမ်ထောင်စု၁၀၀တွင်၅၀အိမ်ထောင်စုအထက် − မြင့်)
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင် မြေနှင့်စိုက်ပျိုးရေးမှာ သင့်တင့်ပြီး မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများ ပေါများပါသည်။ ရေကြီးခြင်းမှာ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ကြိုတင်ကာကွဘ်ခြင်းအတွက် စီစဉ်ထားမှု အားနည်း ပါသည်။ ရာသီဥတုမှာ သင့်တင့်မျှတပါသည်။ တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါများ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်
(င-၄)  ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့်သူများ
ဇယား (၁၀) ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့်သူများ
	စဉ်
	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား
	ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (ထိခိုက်မှုလျော့နည်းရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် အစီအမံများ)

	
	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်
	နိမ့်
	လတ်
	မြင့်

	၁
	လူငယ်
	
	
	
	
	
	

	၂
	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့်ဆင်းရဲသည့်
အိမ်ထောင်စု
	
	
	
	
	
	

	၃
	ဆင်းရဲသားတောင်သူ
	
	
	
	
	
	

	၄
	သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုးရွားစွာကျရောက်
နိုင်သောအိမ်ထောင်စု/ ကူးစက်ရောဂါ ထူပြောသောဒေသတွင်နေထိုင်သူ
	
	
	
	
	
	

	၅
	ပင်လယ်/မြစ်ကမ်းဘေးနေထိုင်သူများ
	
	
	
	
	
	

	၆
	မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ချေများသောနေရာတွင်နေထိုင်သူများ
	
	
	
	
	
	

	၇
	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွါရွှေ့ပြောင်းခံရ သူများ (IDP)
	
	
	
	
	
	

	၈
	မြေနိမ့်ပိုင်းနေထိုင်သူများ
	
	
	
	
	
	

	၉
	ငါးကန်ပိုင်ရှင်များ
	
	
	
	
	
	

	၁၀
	လက်လုပ်လက်စားများ၊ကျပန်းများ
	
	
	
	
	
	

	၁၁
	လူနည်းစုလူမျိုးများ
	
	
	
	
	
	

	၁၂
	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခဧရိယာတွင်နေထိုင်သူများ
	
	
	
	
	
	

	၁၃
	နယ်စပ်ဒေသတွင်နေထိုင်သူများ
	
	
	
	
	
	

	၁၄
	ရွှေတွင်းလုပ်သားများ
	
	
	
	
	
	

	၁၅
	လှည့်လည်သွားလာ၍ဈေးရောင်းသူများ
	
	
	
	
	
	

	၁၆
	နေရပ်ပြန်အခြေချသူများ
	
	
	
	
	
	

	၁၇
	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ
	
	
	
	
	
	

	၁၈
	ကားမောင်းပြီးအသက်မွေးသူများ
	
	
	
	
	
	


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
မှတ်ချက်။	။ကျေးရွာရှိလူငယ်များ၊အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုများစသည်တို့သည်မည်သို့သော အခြေ အနေများတွင် လွယ်လွယ်ကူကူထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ထိခိုက်မှုရှိပါကမည်မျှအထိထိခိုက်ကြပါသနည်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာအတွင်း  ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော COVID-19ရောဂါကြောင့် မိမိကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများစွာကြုံတွေ့နေရခြင်း၊ သီးနှံစျေးများ ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင်း တောင်သူများ အရှုံးများစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ကျပန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ လုပ်အားခများ ကျဆင်းခြင်းနှင့် ပညာရေးများရပ်တန့်နေခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ/သားများ ထိခိုက်မှုများရှိကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
(၂)       ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ
(က)	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအခြေအနေ
(က-၁)	ကျေးရွာတွင်းရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား (၁၁) ကျေးရွာတွင်းရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ
	စဉ်
	အဖွဲ့အစည်းအမည်
	အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ
	လုပ်ငန်းတာဝန်
(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက် ရွေးနိုင်သည်။)
	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု(မှန်ရာတစ်ခုကို သာရွေးရန်)

	
	
	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	
	

	၁
	ဂေါပက
	၁၂ ၃
	၃
	၂
	၅
	ပညာရေးငွေကြေးကျန်းမာရေးဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး/နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်ညံ့

	၂
	စည်ပင်
	၁၂ ၃
	
	
	
	ပညာရေးငွေကြေး
ကျန်းမာရေးဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး/နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့

	၃
	IDE
	၁ ၂ ၃
	
	
	
	ပညာရေး ငွေကြေး
ကျန်းမာရေးဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး/နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး
	ကောင်း
သင့်
ညံ့



ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု။
အုပ်စုအမျိုးအစား
(၁)	စီးပွားရေးအခြေခံသောအုပ်စု- လယ်သမားအဖွဲ့၊ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့စသည့်။
(၂)	လူမှုရေးအဖွဲ့ - ဥပမာ - အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့၊ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့။
(၃)	ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် ဂေါပက၊ စည်ပင်၊ IDE အဖွဲ့အစည်းများရှိကြောင်း လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(က-၂)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား (၁၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

	စဉ်
	အမည်
	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အစီအစဉ်(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်)

	၁
	Pact Myanmar
	၁ ၂ ၃
	ပညာရေးငွေကြေး
ကျန်းမာရေးဘာသာရေး
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
သာရေး/နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
မှတ်ချက်။
(၁) 	ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ) (ဥပမာ −ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Christian Aid Missions စသည်) 
(၂) 	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) (ဥပမာ − Care International, Save the Children, Gret, Pact Myanmar စသည်)
(၃) 	အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း	
(၄) 	နိုင်ငံအများ၏ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ-ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)
(၅) 	နိုင်ငံတစ်ခု၏ရန်ပုံငွေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ GIZ, UKAid, USAid, စသည်)
(၆) 	ပရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)
(၇) 	ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ
နိုင်ငံတော်မှဒေသအကျိုး၊ပြည်သူ့အကျိုးကိုထိရောက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့်ပြဌာန်းကာဖွဲ့စည်းပေးထားနေသောအဖွဲ့အစည်း၊အသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာ - သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ သမဝါယမအသင်း၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏မြစိမ်းရောင်စသည်) တို့ကိုဤဇယားတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	Pact Myanmar အဖွဲ့မှ ကျေးရွာတွင်း လိုအပ်သော ရင်းနှီးငွေများ ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
	
(ခ)      စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အ​ခြေအနေ 
(ခ-၁)  သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး
(၁)	စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ်အစား (မြေပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ)
ဇယား (၁၃) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု
	စဉ်
	မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ်အစား
	အိမ်ထောင်စု
အရေအတွက်
	အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့်
အိမ်ထောင်စု
အရေအတွက်
	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်သတ်မှတ်ချက်

	၁
	မြေယာမဲ့
	၃၀
	၉
	မြေမဲ့ယာမဲ့

	၂
	၂.၅ ဧကအောက်
	၂၅
	
	ဆင်းရဲသားတောင်သူ

	၃
	၂.၅ဧကမှ၅ဧကကြား
	၂၂
	
	တောင်သူငယ်

	၄
	၅ဧကမှ၁၂.၅ဧကကြား
	၁၆
	
	တောင်သူလတ်

	၅
	၁၂.၅ဧကအထက်
	
	
	တောင်သူကြီး

	ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း
	၉၃
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။။	ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်သူ (၆၃)ဦးရှိသော်လည်း မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများလည်း (၃၀)ဦး ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စုမှ (၉)အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ 


(၂)   အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကရေအရင်းအမြစ်များမှရေသွင်းနိုင်သည့်ဧရိယာ
ဇယား (၁၄) ကျေးရွာ၏ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ရေသွင်းဧရိယာ
	စဉ်
	အရင်းအမြစ်
	ရေသောက် (ဧက)
	ရေရရှိနိုင်မှု

	
	
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက်(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	လုံလောက်မှု (ရှိ/မရှိ) (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်ကအခြေအနေ(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)

	၁
	ဆည်
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ  မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး အပြောင်းအလဲမရှိ

	၂
	ရေလွှဲဆည်
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ
ဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး အပြောင်းအလဲမရှိ

	၃
	မြစ်ရေတင်
စီမံကိန်း
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး အပြောင်းအလဲမရှိ

	၄
	ရေသွင်းမြောင်း
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ

	ရှိမရှိ မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး
အပြောင်းအလဲမရှိ

	၅
	အဝီစိတွင်း
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး
အပြောင်းအလဲမရှိ

	၆
	လက်ငင်
ရေတွင်း
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး
အပြောင်းအလဲမရှိ

	၇
	စိမ့်စမ်းရေ
	
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ
မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး
အပြောင်းအလဲမရှိ

	၈
	ချောင်းရေ
	၁
	တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ရာသီအလိုက်
မဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိ မဖြေဆိုပါ
	လျော့တိုး
အပြောင်းအလဲမရှိ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် လယ်မြေဧကများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရေသွင်းမြောင်းနှင့် ချောင်းရေ တင်သွင်း၍ စိုက်ပျိုးရပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ 



(၃)    အဓိကသီးနှံများနှင့်အထွက်နှုန်း
ဇယား (၁၅) အဓိကသီးနှံများနှင့်အထွက်နှုန်း
	သီးနှံ
	စုစုပေါင်း
စိုက်ဧက
	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း
	သီးနှံ
စိုက်ပျိုးသည့်
ကာလ
	သွင်းအားစုလိုအပ်ချက်
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	အမြတ်
ရရှိနိုင်မှု(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်)
	ထိခိုက်
လွယ်မှု (မှန်ရာ
တစ်ခုကိုသာ
ရွေးရန်)

	
	
	ယူ နစ်
	အနည်းဆုံး
	အများဆုံး
	ပျှမ်း
မျှ
	မှ
	ထိ
	
	
	

	နွေစပါး
	
	၁
ဧက
	၅၀
	၁၀၀
	၇၀
	ဒီဇင်
ဘာလ
	မတ်လ
	မြင့်လတ် နိမ့်
	မြင့်လတ်နိမ့်
	မြင့်လတ် နိမ့်

	မိုးစပါး
	
	၁
ဧက
	၄၀
	၅၀
	၄၀
	မေ လ
	ဒီဇင်ဘာလ
	မြင့်လတ် ိမ့်
	မြင့်လတ်နိမ့်
	မြင့်လတ် နိမ့်


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် စပါးအဓိက စိုက်ပျိုုးပြီး နွေစပါး၊ မိုးစပါး အထွက်နှုန်းနှင့် အမြတ်ရရှိသည်မှာ ရသိဥတုအချိန်အခါပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ 

(၄)	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ
ဇယား(၁၆)	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာများပိုင်ဆိုင်မှု
	စက်အမျိုးအစား
	တစ်ဦးချင်းပိုင်
	ရွာပိုင်
	အဖွဲ့ပိုင်
	ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်နေသော
တောင်သူ အရေအတွက်

	ထွန်စက်
	၃
	-
	-
	၁၀

	လက်တွန်းစက်
	
	
	
	

	အစေ့ချကိရိယာ
	
	
	
	

	ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
	
	၁
	၁
	

	ခြွေလှေ့စက်
	
	
	
	

	ရေစုပ်စက်
	
	
	
	

	ခြေနေင်းရေတင်စက်
	
	
	
	

	မြက်ရိတ်စက်
	
	
	
	


ရင်းမြစ်	(၁) 	အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂)ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် ထွန်စက် တစ်ဦးချင်းပိုင်(၃)လုံး၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက် ရွာပိုင်(၁)လုံး၊ အဖွဲ့ပိုင် (၁)လုံးရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။	


(၅)    သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၁၇) သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်။ဇယား၁၇နှင့်၁၈ကိုချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသောအချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	သဘာဝရေမြေရာသီဥတုအနေအထား
	အလွန်ကောင်းကောင်းသင့်တင့်မျှတမဖြေဆိုပါ

	လယ်ယာမြေအသုံးချနိုင်မှု
	အလွန်ကောင်းကောင်းသင့်တင့်မျှတမဖြေဆိုပါ

	စိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ်
	ပေါများအသင့်အတင့်ရှိမဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
	အလွယ်တကူရသည်ရသည်မဖြေဆိုပါ

	သီးနှံမျိုးစေ့ရရှိနိုင်မှု
	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကိုလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သည် သီးနှံမျိုးစေ့များဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ နှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်သွင်းအားစုများ
	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည်ဝယ်ယူရနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြားဓာတုဗေဒသွင်းအားစုများ
	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည်ဝယ်ယူရနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	လုပ်သားရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူရနိုင်သည်ရနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	နည်းပညာ၊အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
	အလွယ်တကူရနိုင်သည်ရနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	သီးနှံစျေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်မှု
	သီးနှံများကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်
သီးနှံများကိုရောင်းချနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲမှု
(အပူချိန်၊မိုးရေချိန်)
	ထိခိုက်သည်     မထိခိုက်ပါ          မဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစိုးရဦးစီးဌာနများ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	စိုက်ပျိုးရေးတွင် နည်းပညာလာရောက် ပို့ချမှုရှိသော်လည်း လိုက်နာမှုအားနည်းသည်။ စိုက်ပျိုးရာတွင် အားနည်းသည်။ထုတ်လုပ်မှု ဈေးကွက်အနေဖြင့် မြို့သို့သွားရောက်၍ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပွဲစားများအား ရောင်းချနိုင်သည့် ဈေးကွက်ရှိပါသည်။	


(၆)  သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
ဇယား (၁၈) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
	ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်။ဇယား၁၇နှင့်၁၈ကို ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပြီးမှဖြေဆိုရန်။ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသောအချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	သဘာဝရေမြေရာသီဥတုအနေအထား
	မြေဆီသြဇာမကောင်းရာသီဥတုမမှန်မဖြေဆိုပါ

	လယ်ယာမြေအသုံးချနိုင်မှု
	လယ်ယာမြေတိုးချဲ့နိုင်မှုမရှိပါလယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုများသည်
လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုအသင့်အတင့်ရှိသည်
ပလပ်မြေများရှိသည်
ပလပ်မြေအသင့်အတင့်ရှိသည်မဖြေဆိုပါ

	စိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ်
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	သီးနှံမျိုးစေ့ရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ နှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်သွင်းအားစုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြားဓာတုဗေဒသွင်းအားစုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	လုပ်သားရရှိနိုင်မှု
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	နည်းပညာ၊အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝန် ဆောင်မှုများ
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	သီးနှံစျေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်မှု
	သီးနှံများကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်မရောင်းချနိုင်ပါသီးနှံများကိုရောင်းချရန်စျေးကွက်မရှိပါမဖြေဆိုပါ

	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကျရောက်မှု
	ဆိုးရွားစွာကျအသင့်အတင့်ကျအနည်းငယ်မဖြေဆိုပါ

	ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်သီးနှံများနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမီမှု
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ

	ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များနှင့်သီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များ လက်လှမ်းမီမှု
	အလွယ်တကူမရနိုင်လုံးဝမရမဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစိုးရဦးစီးဌာနများ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	သင့်တင့်သော မြေဩဇာရရှိပြီး ဓာတ်မြေဩဇာ အသုံးပြုမှုကို လျော့ချသင့်ပါသည်။စိုက်ပျိုး ရေးချေးငွေ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်လျှင် လယ်သမားများအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာများ အထူးလိုအပ်ပါသည်။

(ခ-၂)   မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
(၁)   မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
ဇယား (၁၉) မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
	မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း
	မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောအိမ်ထောင်စု
	ကောင်ရေ

	မွေးမြူရေး

	နွား
	
	

	နို့စားနွား
	
	

	ကျွဲ
	
	

	မြင်း
	
	

	မြည်း
	
	

	လား
	
	

	ဆိတ်
	
	

	သိုး
	
	

	ဝက်
	
	

	ကြက်
	
	

	ဘဲ
	
	

	နွားနောက်
	
	

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါးကန်
	
	

	ပုဇွန်ကန်
	
	

	ဂဏန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
	
	

	ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
	၅
	

	ကမ်းလွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
	
	


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ဖိုးခွေးရိုးကျေးရွာတွင် ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၅)စုရှိပါသည်။

 (၂) မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၂၀) မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်။ဇယား၂၀နှင့်၂၁ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	မွေးမြူရေး

	စားကျက်မြေ
	ပေါများအသင့်အတင့်  မဖြေဆိုပါ

	ရေရရှိမှု
	အလုံအလောက်ရနိုင်အသင့်အတင့်ရနိုင်မဖြေဆိုပါ

	မျိုးတိရစ္ဆာန်လက်လှမ်းမီမှု
	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များလွယ်ကူစွာဝယ်ယူရနိုင်မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များအသင့်အတင့်ဝယ်ယူရနိုင်မဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေ
	ချေးငွေလွယ်ကူစွာရနိုင်ချေးငွေအသင့်အတင့်ရနိုင်မဖြေဆိုပါ

	သွင်းအားစု (မွေးမြူရေးအစာ၊
ဆေးစသည်)စျေးကွက်
	သွင်းအားစုများလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သည်
သွင်းအားစုများဝယ်ယူနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာ
ပံ့ပိုးမှု
	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများရနိုင်သည်။
မဖြေဆိုပါ

	ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်
ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမြေနေရာ
လုံလောက်မှု
	အလုံအလောက်ရှိသည်အသင့်အတင့်ရှိသည်မဖြေဆိုပါ

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန်ရေမြေ
အနေအထား
	အလွန်ကောင်းကောင်းသင့်တင့်မျှတမဖြေဆိုပါ

	ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်
လက်လှမ်းမီမှု
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်ဝယ်ယူရနိုင်သည်
မဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေ
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာချေးငွေရရှိနိုင်သည်ချေးငွေရနိုင်သည်
မဖြေဆိုပါ

	သွင်းအားစုလက်လှမ်းမီမှု
	သွင်းအားစုများလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သည်
သွင်းအားစုများဝယ်ယူနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	နည်းပညာအကူအညီနှင့် နည်းလမ်းများ
	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများရနိုင်သည်။
မဖြေဆိုပါ

	ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်
ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချနိုင်သည်မဖြေဆိုပါ

	ငါးဖမ်းခွင့်ရရှိနိုင်မှု
	လွယ်ကူသည်အသင့်အတင့်လွယ်ကူသည်မဖြေဆိုပါ

	ရာသီဥတုအခြေအနေပြောင်းလဲမှု(အပူချိန်၊မိုးရေချိန်)
	ထိခိုက်သည်     မထိခိုက်ပါ          မဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ မရှိပါ။ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု မရှိခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင် နိုင်ရန် မြေနေရာ အသင့်အတင့်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(၃)    မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
ဇယား (၂၁) မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
	ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်။ဇယား၂၀နှင့် ၂၁ကို ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပြီးမှဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟုယူဆသောအချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	မွေးမြူရေး

	စားကျက်မြေ
	စားကျက်မြေရှားပါးသည် စားကျက်မြေလုံးဝမရှိပါ မဖြေဆိုပါ

	ရေရရှိမှု
	ရေရှားပါးသည်ရေလုံးဝမရှိပါမဖြေဆိုပါ

	မျိုးတိရစ္ဆာန်လက်လှမ်းမီမှု
	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များလွယ်ကူစွာဝယ်ယူမရနိုင်ပါ မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များလုံးဝဝယ်ယူမရပါမဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေ
	ချေးငွေလွယ်ကူစွာမရနိုင်ပါချေးငွေလုံးဝမရပါ မဖြေဆိုပါ

	သွင်းအားစု (မွေးမြူရေးအစာ၊ဆေးစသည်)စျေးကွက်
	သွင်းအားစုများလွယ်ကူစွာဝယ်ယူမရနိုင်ပါ
သွင်းအားစုများလုံးဝဝယ်ယူမရပါမဖြေဆိုပါ

	ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူမရနိုင်ပါ
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမရပါမဖြေဆိုပါ

	ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါ
ထုတ်ကုန်များကိုမရောင်းချနိုင်ပါမဖြေဆိုပါ

	အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမြေနေရာလုံလောက်မှု
	အလုံအလောက်မရှိပါလုံးဝမရှိပါမဖြေဆိုပါ

	ငါးလုပ်ငန်း

	ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန်ရေမြေအနေအထား
	ရေမြေအနေအထားမကောင်းပါမဖြေဆိုပါ

	ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်လက်လှမ်းမီမှု
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာဝယ်ယူမရပါ လုံးဝဝယ်ယူမရပါ
မဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေ
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာချေးငွေမရပါ လုံးဝချေးငွေမရပါ
မဖြေဆိုပါ

	သွင်းအားစုလက်လှမ်းမီမှု
	သွင်းအားစုများလွယ်ကူစွာဝယ်ယူမရပါသွင်းအားစုများဝယ်ယူမရပါ
မဖြေဆိုပါ

	နည်းပညာအကူအညီနှင့်နည်းလမ်းများ
	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူမရပါ
နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမရပါမဖြေဆိုပါ

	ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု
	ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်မရောင်းချနိုင်ပါ
ထုတ်ကုန်များကိုလုံးဝမရောင်းချနိုင်ပါမဖြေဆိုပါ

	ငါးဖမ်းခွင့်ရရှိနိုင်မှု
	မလွယ်ကူပါမဖြေဆိုပါ

	ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများ (ဥပမာ-ရေကြီးခြင်းနှင့်မိုးခေါင်ခြင်း)
	ထိခိုက်သည်     မထိခိုက်ပါ          မဖြေဆိုပါ

	အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုပိုမြန်ခြင်း
	နည်း      များ   မရှိ         မဖြေဆိုပါ

	မိုးရွာသွန်းမှုပိုများခြင်း
	နည်း      များ   မရှိ          မဖြေဆိုပါ

	ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များနှင့်ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ လက်လှမ်း မီခြင်း
	အလွယ်တကူမရ      လုံးဝမရ            မဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) မြို့နယ်မွေး/ကုဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	မွေးမြူရေးနည်းပညာအသိအမြင် အားနည်းမှုများအပ ကြီးမားသော အဟန့်အတားများ မရှိပါ။

(ခ-၃)  စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
(၁)   စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား (၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ
	အခွင့်အလမ်း
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာရွေးရန်။ဇယား၂၂နှင့်၂၃ကိုချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသောအချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်မှု
	များအသင့်အတင့်မဖြေဆိုပါ

	လယ်ယာသားငါးထွက်ကုန်မဟုတ် သောအခြားဒေသထွက်ကုန်များကို ရောင်းချရန်စျေးကွက်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်ကောင်းရှိသည်စျေးကွက်အသင့်အတင့်မဖြေဆိုပါ

	စျေးကွက်ဆိုင်ရာအသိအမြင်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်အခြေအနေကိုကောင်းစွာနားလည်သိရှိသည်
အသင့်အတင့်နားလည်သည်မဖြေဆိုပါ

	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ
	ကောင်းသင့်မဖြေဆိုပါ

	ကုန်ကြမ်းရရှိနိုင်ခြင်း
	ပေါများသင့်မဖြေဆိုပါ

	လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ခြင်း
	ကောင်းသင့်မဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေရရှိနိုင်ခြင်း
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာချေးငွေရရှိနိုင်သည်ချေးငွေရနိုင်သည် မဖြေဆိုပါ

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း
	နည်းပညာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
နည်းပညာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများရနိုင်သည်။မဖြေဆိုပါ

	အလုပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်သောပညာတစ်ခုခုကိုတတ် မြောက်ခြင်း
	ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်သည်အသင့်အတင့်
မဖြေဆိုပါ

	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
	များအသင့်အတင့်မဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေ၇လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သည့်  အိမ်ထောင်စုများမှာအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများနှင့် ရွာသားအများစုမှာ အလှမ်းဝေးကြပါသည်။
	
(၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
ဇယား (၂၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
	ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်။ဇယား၂၀နှင့်၂၁ကို ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပြီးမှဖြေဆိုရန်။ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဟုယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသောအကွက်ကိုရွေးရန်။)

	လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်မှု
	ရှားပါးလုံးဝမရှိမဖြေဆိုပါ

	လယ်ယာသားငါးထွက်ကုန်မဟုတ်သောအခြားဒေသထွက်ကုန်များကိုရောင်း ချရန်စျေးကွက်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်မကောင်းစျေးကွက်မရှိမဖြေဆိုပါ

	စျေးကွက်ဆိုင်ရာအသိအမြင်ရှိခြင်း
	စျေးကွက်အခြေအနေကိုကောင်းစွာနားမလည်
လုံးဝနားမလည်မဖြေဆိုပါ

	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ
	ညံ့အလွန်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	ကုန်ကြမ်းရရှိနိုင်ခြင်း
	ကုန်ကြမ်းရရှိမှုနည်းသည်ကုန်ကြမ်းမရှိပါမဖြေဆိုပါ

	လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ခြင်း
	ပုံမှန်မရပါလုံးဝမရပါမဖြေဆိုပါ

	ချေးငွေရရှိနိုင်ခြင်း
	လိုသလောက်လွယ်ကူစွာချေးငွေမရရှိပါချေးငွေမရပါ
မဖြေဆိုပါ

	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း
	နည်းပညာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူမရပါ
နည်းပညာနှင့်အသေးစား/အလတ်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများလုံးဝမရပါမဖြေဆိုပါ

	အလုပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်သောပညာတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ခြင်း
	ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ခြင်းမရှိလုံးဝမတတ်
မဖြေဆိုပါ

	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိမဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာအတွင်း လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနည်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေ မလုံလောက်ခြင်း စသော အခက်အခဲများစွာရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ)   ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ
(ဂ-၁)  ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ပုံစံနှင့်အချိန်ကာလ
ဇယား (၂၄) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ပုံစံနှင့်အချိန်ကာလ
	စဉ်
	ပုံစံ
	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
	ပြည်တွင်း
	ပြည်ပ
	လူဦးရေ

	
	
	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	၁
	“ရွှေ့ပြောင်းသွား
လာနေထိုင်သူ” တစ်ဦးအနည်းဆုံးရှိသောအိမ်ထောင်စု
နှင့်လူဦးရေ
	၅၀
	၂၀
	၃၀
	၅၀
	
	
	
	၂၀
	၃၀
	၅၀

	၂
	ကျေးရွာပြင်ပသို့ရွှေ့ပြောင်းမှုကာလ

	
	၃လအထိ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	၆လအထိ
	၅
	၅
	၁၀
	
	
	
	
	
	

	
	၁၂လအထိ
	၅
	၁၀
	၁၅
	
	
	
	
	
	

	
	၁၂လအထက်
	၁၀
	၁၅
	၂၅
	
	
	
	
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု။	
မှတ်ချက်။	။ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း၏တရားဝင်မှုမဝင်မှု၊ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ၏သဘောဆန္ဒပါမှုမပါမှုစသည် ဖြင့်မခွဲခြားဘဲ၊ကြာမြင့်ချိန်အနည်းအများမကန့်သတ်ဘဲ၊မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသည်
ဖြစ်စေကာမူမူလဌာနေဒေသတစ်ခုမှနိုင်ငံခြားသို့ဖြစ်စေ၊ပြည်တွင်းတစ်နယ်တစ်ကြေးသို့ဖြစ်စေရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူတိုင်းကို“ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူ”ဟုသတ်မှတ်သည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန်၊အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ဖြင့် ရွှေ့ ပြောင်းအခြေချနေရသူများသည်လည်းဤဇယားတွင်အကျုံးဝင်ပါသည်။သားသမီးနှင့်ဆွေမျိုးများထံတွင်ခိုလှုံရန်၊မှီခိုရန်သွားရောက်အခြေချနေသော၊ ကျန်းမာရေးအရအမြဲတမ်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ခေတ္တပညာသွားရောက်သင်ကြားနေသူများ၊ခေတ္တကျန်းမာရေးကုသမှခံယူနေသူများသည်ဤဇယားတွင်အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခင်ကရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခဲ့စေကာမူယခုလက်ရှိကာလတွင်မူလဌာနေတွင်ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်လျှက်ရှိသူများသည်ဤဇယားတွင်အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခုလတ်တလောတွင်ခရီးယာယီသွားနေသူများ သည်လည်းဤဇယားတွင်အကျုံးမဝင်ပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည် မိသားစုဝင်ငွေတိုးတက်ရန်အတွက် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ရွှေ့ပြောင်လုပ်ကိုင်သူများစုသည် (၁၂)လနှင့်အထက် ရွှေ့ပြောင်းမှုရှိပြီး ပွင့်လင်းရာသီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများပြားသည်။

(ဂ-၂)   ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်း
ဇယား (၂၅) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်း
	စဉ်
	အကြောင်းရင်း
	လူဦးရေ

	
	
	ကျား
	မ

	၁
	ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်
	၂၀
	၃၀

	၂
	နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းရင်း
	
	

	၃
	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိသည့်အကြောင်းရင်း
	
	

	၄
	လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးကိစ္စများကြောင့် (social protection, health)
	
	

	၅
	အမျိုးအမည်ခွဲခြားမဖော်ပြနိုင် (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရင်းကိုဖြေဆိုထားခြင်း/ ဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိ
	
	


ရင်းမြစ် … အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်းများ ရှားဖွေရန် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ဂ-၃)ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှပြန်ပို့ငွေ
ဇယား (၂၆)  ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှပြန်ပို့ငွေ
	စဉ်
	အကြောင်းအရာ
	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

	
	
	စုစုပေါင်း
	မြင့်
	လတ်
	နိမ့်

	၁
	ပြန်ပို့ငွေကိုမှီခိုနေရသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
	၃၀
	
	လတ်
	

	၂
	ပြန်ပို့ငွေလမ်းကြောင်းများ

	
	· က။ငွေလွှဲလုပ်ငန်း (ဟွန်ဒီ)
	
	

	
	· ခ။ဘဏ်
	✓
	

	
	· ဂ။လူကြုံဖြင့်လွှဲပို့ခြင်း
	✓
	


ရင်းမြစ် … (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
(ဃ)   ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်
ဇယား (၂၇) ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု၊စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ
	စျေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု
	အနီးဆုံးစျေး
(အနီးဆုံးတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)
	အကြီးစားစျေးကွက်
(အဓိကတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)

	စျေးအမည် (မြို့/ ရွာ)
	ကျုံတာဈေး
	ဖျာပုံ

	ရွာမှအကွာအဝေး (မိုင်) (အနီးစပ်ဆုံးတစ်ခုကို ခန့်မှန်းပြီးရွေးချယ်ရန်)
	၀မှ၁မိုင်၁မှ၅မိုင်
၅မှ၁၀မိုင်၁၀မှ၁၅မိုင်
၁၅မိုင်အထက်
	၀မှ၁၀မိုင်၁၁မှ၂၀မိုင်
၂၁မှ၃၀မိုင်၃၀မှ၅၀မိုင်
၅၁မှ၁၀၀၁၀၀မိုင်အထက်

	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်း
	ခြေလျင်စက်ဘီးဆိုင်ကယ်ကား/
ထော်လာဂျီရထားသုံးဘီးဆိုင်ကယ်လှေစက်လှေ
	ခြေလျင်စက်ဘီးဆိုင်ကယ်ကား/ ထော်လာဂျီရထားသုံးဘီးဆိုင်ကယ်လှေစက်လှေ

	ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မှု(အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်။)
	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ကုန်ခြောက်)  မီးဖိုချောင်သုံးနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်း အဝတ်အထည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များ၊ပရိဘောဂများ
ပစ္စည်းစုံဝန်ဆောင်မှုစုံရနိုင်
	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ကုန်ခြောက်)        မီးဖိုချောင်သုံးနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းအဝတ်အထည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များ၊ပရိဘောဂများ
ပစ္စည်းစုံဝန်ဆောင်မှုစုံရနိုင်

	စျေးအခြေခံအဆောက်အဦ
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့

	ဝန်ဆောင်မှု
	ကောင်းသင့်ညံ့
	ကောင်းသင့်ညံ့


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ လယ်သမားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း အိမ်ထောင်စုများ လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်စားသောက်ကုန်၊ မီးဖိုချောင် နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကို ကျေးရွာနှင့် (၆)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ဖျာပုံမြို့တွင် သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင်းထွက်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ကျေးရွာတွင်းဈေးတွင် ရောင်းချကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(င)    ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဇယား (၂၈) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း
	ချေးငွေရရှိနိုင်သည့်
နေရာ
	ငွေကြေးဝန်
ဆောင်မှု
အမျိုးအစား
	ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလ
	အတိုးနှုန်း (လ)
	အပေါင်ခံ
ပစ္စည်း
လိုအပ်မှု
	ချေး​ငွေ
ရရန်အခက်
အခဲများ

	အစိုးရဘဏ် (မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်/ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလ ရှည်ချေးငွေ
	၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	သမဝါယမချေးငွေ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလ ရှည်ချေးငွေ
	၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	ပုဂ္ဂလိကဘဏ်
	ကာလတိုချေးငွေ ကာလ လတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	ပုဂ္ဂလိကအသေးစား
ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	အဖွဲ့အလိုက်ငွေစု/ ငွေချေးအစီအစဉ်
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	ငွေချေးပေးသူ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	နေ့စဉ်
လစဉ်
၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	အပေါင်ဆိုင်
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	နေ့စဉ်
လစဉ်
၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ

	မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ
	ကာလတိုချေးငွေ
ကာလလတ်ချေးငွေကာလရှည်ချေးငွေ
	နေ့စဉ်
လစဉ်
၃−၆လအတွင်း
၆လမှတစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်
	အတိုးမဲ့
၁မှ၂ %    
၂မှ၅%     
၅မှ၁၀ % 
၁၀% ထက်
	လိုအပ်သည်
မလိုအပ်ပါ
	နည်းသည်
ရှိသည်
မရှိပါ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊လယ်သမားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူအုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့များ။
မှတ်ချက်။။မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်အရကာလတိုချေးငွေဆိုသည်မှာအနည်းဆုံးတစ်ရက်မှအများဆုံးတစ်နှစ်အထိ၊ကာလလတ်ချေးငွေဆိုသည်မှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်အထိ၊ကာလရှည်ချေးငွေဆိုသည်မှာ၅နှစ်မှ၁၀နှစ်အထိဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။အကယ်၍၁၀နှစ်ကာလအထက်ရှည်ကြာစွာချေးပေးသောချေးငွေများရှိခဲ့သောကာလရှည်ချေးငွေတွင်သာထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း မိသားစုလိုက် လိုအပ်သော ရင်းနှီးရန်  ငွေကြေးကို သမဝါယမ ချေးငွေမှ လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ငွေစု၊ ငွေချေးအစီအစဉ်မှလည်းကောင်း၊ ချေးငွေပေးသူများထံမှလည်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေ နှင့်ဆွေမျိုးများမှလည်းကောင်း အနည်းဆုံးအတိုးနှုန်း ၂% မှ အများဆုံး အတိုးနှုန်း ၅% ထိရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ ပါသည်။
(စ)  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု
(စ-၁) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့်အခက်အခဲများ
ဇယား (၂၉) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့်အခက်အခဲများ
	အခြေအနေ
	အခက်အခဲ
	အန္တရာယ်ရှိမှု
(အခက်အခဲ“ရှိ” ဟုဖြေဆိုထားပါကဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟုဖြေဆိုထားပါကဖြေရန်မလို။))

	မြေဆီသြဇာအခြေအနေ
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	အပင်မျိုးစိတ်များ
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	ရေအရင်းအမြစ်
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	ငါးမျိုးကွဲများ
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	အခြားတိရစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်

	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု
	ရှိမရှိ
	မြင့်လတ်နိမ့်


ရင်းမြစ် … ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊လယ်သမားအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	
(ဆ)   ပညာရေး
(ဆ-၁) 	ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု
ဇယား (၃၀) မူလတန်း၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်အဆင့်စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း
	အတန်းပညာပြီးမြောက်မှု
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	စာမတတ်သူဦးရေ
	၅၀
	၅၁
	၁၀၁

	မူလတန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ
	၈၀
	၁၁၂
	၁၉၂

	အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ
	၇၂
	၉၆
	၁၆၈

	အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ
	၅၁
	၆၀
	၁၁၁

	တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်အဆင့်ရှိသူဦးရေ
	၂၀
	၃၀
	၅၀


ရင်းမြစ် … အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု။
မှတ်ချက်။။ဤဇယားကိုဖြည့်သွင်းရာတွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိအမှတ်ပြုထားသောအတန်းပညာတက်ရောက်ပြီး/တက်ရောက်ဆဲသူများကိုသာဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါ အချက်နှင့် ကိုက်ညီချင်းမရှိခဲ့သော်ဇယားတွင်ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင်သာမှတ်ချက်အနေဖြင့် ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းပညာပြီးမြောက်မှုဆိုသည်မှာတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဘဝတွင်သင်ယူလေ့လာခဲ့သော နောက်ဆုံး ပညာရေးအဆင့်/ အခြေအနေကိုဆိုလိုပါသည်။ဥပမာ - ယခုစာရင်းကောက်ယူချိန်တွင်အဋ္ဌမတန်း (Grade 8) တွင်ပညာသင်ကြားနေသည်ပါက“အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ”တွင်လည်းကောင်းတတိယတန်း(Grade 3) တွင်  ပညာသင်ကြားနေပါက(သို့မဟုတ်)ရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင့်သာ (ဥပမာ-ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်) ရှိသည်ဆိုပါက “မူလတန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ”တွင်သာထည့်သွင်းရပါမည်။“ဘုန်းကြီးကျောင်းသင်ပညာရေး (ဘက-ကျောင်း)”ကို ဆည်းပူးခဲ့၊ဆည်းပူးဆဲဖြစ်ပါကသက်ဆိုင်ရာအတန်းပညာအဆင့်အလိုက်ထည့်သွင်းရပါမည်။စတုတ္ထတန်း(Grade4) အောင်မြင်ပြီးအလယ်တန်းပညာဆက်လက်သင်ကြားခြင်းမရှိပါက“မူလတန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ”တွင်သာထည့်သွင်းရပါမည်။အခြေခံပညာမူလတန်းပညာကိုသင်ယူပြီးဆုံးသင့်သည့်အရွယ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သော်လည်းစာလုံးဝမတတ်ပါက“စာမတတ်သူဦးရေ”တွင်သာဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
 (ဆ-၂)	ကျောင်းတက်နှုန်း
ဇယား (၃၁) ကျောင်းတက်နှုန်း
	ပညာရေးအဆင့်အတန်း
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	မူလတန်း
	၅၀
	၆၀
	၁၁၀

	အလယ်တန်း
	၃၀
	၄၀
	၇၀

	အထက်တန်း
	၂၀
	၃၀
	၅၀

	တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်
	၂
	၃
	၅


ရင်းမြစ် … (၁) ကျောင်းဝင်စာရင်း၊ (၂) ဆယ်အိမ်မှူးများ။
မှတ်ချက်။။ဤဇယားကိုဖြည့်သွင်းရာတွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိအမှတ်ပြုထားသောစာသင်ကျောင်းများ၊တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များတွင်ပညာတက်ရောက်နေသူများကိုသာဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာ၏ ပညာရေး ကျောင်းတက်နှုန်းတိုင်းတာရာတွင် ကျေးရွာ၏ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၅၃၅)ဦးတွင် ကျောင်းနေသူဦးရေ (၂၃၅)ဦး၊ ကျောင်းမနေသူဦးရေ (၃၀၀)ဦးရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။


(ဆ-၃)	စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ဇယား (၃၂) စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
	အကြောင်းအရာ
	ကျောင်းအဆင့်

	က။ကျောင်းအဆင့်
	မူလတန်းမူလွန်အလယ်တန်း(ခွဲ) အလယ်တန်း
အထက်တန်း(ခွဲ) အထက်တန်း

	ခ။ရွာမှအကွာအဝေး (မိုင်)
	၀မှ၁မိုင်
၁မိုင်မှ၃မိုင်
၁၅မိုင်မှ၂၀မိုင်
၂၀မိုင်အထက်

	ဂ။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု
	ခြေလျင်စက်ဘီး
ဆိုင်ကယ်ကား

	ဃ။စာသင်ကျောင်း၏စုစုပေါင်းကြမ်းခင်းဧရိယာ (စတုရန်းပေ)*
	

	င။အမိုး၊နံရံ၊အခင်းအရည်အသွေး
	ကောင်းသင့်ညံ့

	စ။ကျောင်းသုံးပရိဘောဂလုံလောက်မှု
	လုံလောက်မှုရှိသည်
မလုံလောက်ပါ

	ဆ။ကျောင်းအိမ်သာအခြေအနေ
	ကောင်းသင့်
ညံ့မရှိ

	စျ။ကျောင်းအာဟာရတိုက်ကျွေးမှု
	တိုက်ကျွေးမှုရှိသည်
တိုက်ကျွေးမှုမရှိပါ

	ဇ။ကျောင်းဆရာ/မဦးရေ	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း

	အစိုးရခန့်
	
	၅
	၅

	ကျေးရွာခန့်
	
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။
မှတ်ချက်။။ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါက (က၊ခ၊ဂ) ကိုသာဖြေဆိုရပါမည်။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်းဧရိယာ (စတုရန်းပေ = အလျား × အနံ)သည် စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းအဆောက်အဦ အားလုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာကိုဆိုလိုသည်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ 
(ဆ-၄)	ပညာရေးအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ
ဇယား (၃၃) ပညာရေးအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ
	အခက်အခဲ/ ပြဿနာ
	ရှင်းလင်းချက်

	ကျောင်းဆရာ/မရရှိနိုင်မှု
	လုံလောက်မလုံလောက်

	တပည့် - ဆရာအချိုး
	၄၀: ၁အောက်၄၀: ၁အထက်

	မူလတန်းပညာကျောင်းထွက်နှုန်း
	မရှိနည်းလတ်များ

	မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်
	ရှိမရှိ

	ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့်စာရေးကိရိယာ
	လုံလောက်မလုံလောက်

	ဆင်းရဲသောမိသားစုများအတွက်ကျောင်းစရိတ်မတတ်နိုင်မှု
	မြင့်အသင့်အတင့်

	ကျောင်းအားကစားဆိုင်ရာပစ္စည်းများလက်လှမ်းမီမှု
	မရှိနည်း

	မိဘဆရာအသင်း၏အခန်းကဏ္ဍ
	ကောင်းသင့်ညံ့

	ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း
	မရှိနည်းလတ်များ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင် ကျေးရွာများအနီးအားလုံး တက်ရောက်နေပြီး ကျောင်းသားအင်အားများစွာရှိပါသည်။ ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းဆရာမ အင်အားမျှတ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဆင်းရဲသော မိသားစုများအတွက် ကျောင်းစရိတ်နှင့် စာရေးကိရိယာ၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ လိုအပ်မှုရှိခြင်းနှင့် အားကစားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ၊ မိဘဆရာအသင်းမှ တက်နိုင်သည် များကို ထောက်ပံ့ထားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဇ)   ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ
(ဇ-၁)    အဖြစ်များသောရောဂါများ
ဇယား (၃၄) အဖြစ်များသောရောဂါများ
	စဉ်
	ရောဂါ
	ပျံ့နှံ့မှု/ဖြစ်ပွားမှု

	၁
	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၂
	သွေးလွန်တုပ်ကွေး
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၃
	ငှက်ဖျား
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၄
	အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကူးစက်ရောဂါ
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၅
	HIV, AIDS, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၆
	တီဘီ
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၇
	ဆီးချို
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၈
	သွေးတိုး
	မြင့်
	နိမ့်
	မရှိ

	၉
	အသည်းရောဂါ ( ဘီ၊စီ)
	မြင့်     နိမ့်              မရှိ

	၁၀
	အာဟာရချို့တဲ့မှု
	မြင့်      နိမ့်             မရှိ

	၁၁
	အခြားကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ
	မြင့်      နိမ့်             မရှိ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း ဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရသော ရောဂါသည်များ အဖြစ်များ လာပြီး ၎င်းရောဂါတို့ကြောင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းများစွာရှိပြီး ကျန်းမာရေး အသိပညာ နည်းပါးမှု၊ ထိရောက်သော ကုသမှုနှင့် ကုသနိုင်မှုမရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။	
(ဇ-၂)   လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု
ဇယား (၃၅)  လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု
	စဉ်
	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း(ရှိ၊မရှိအမှန်ခြစ်ရန်)
	ရှိ
	မရှိ

	၁
	အဆုတ်ရောဂါ
	
	

	၂
	ဆုံဆို့၊ကြက်ညှာ၊မေးခိုင်နှင့်အသည်းရောင်အသားဝါ
	
	

	၃
	ပိုလီယိုရောဂါ
	
	

	၄
	မေးခိုင် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း)
	
	

	၅
	ဝက်သက်ရောဂါ
	
	

	၆
	အခြားစုပေါင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု
	
	

	၇
	အာဟာရမှတ်တမ်းယူမှု (အရပ်အမြင့်၊အလေးချိန်၊လက်မောင်းပတ်)
	
	

	၈
	အာဟာရပညာပေးအစီအစဉ်
	
	


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း လွန်ခဲ့သော (၁၂)လအတွင်း ကလေးများအား ကာကွယ်ရေးထိုးနှံခြင်း၊ ကျေးရွာသူ/သားများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းများရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။	
ဇ-၃)  ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)
ဇယား (၃၆) ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
	ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု
	ခရီးအကွာအဝေး (မိုင်)
	အခန်း/ကုတင်လုံလောက်မှု

	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ဌာနခွဲ
	၀မှ၁မိုင်
၁မိုင်မှ၃မိုင်
၃မိုင်မှ၅မိုင်
၅မိုင်မှ၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်
	ရှိ
မရှိ

	တိုက်နယ်ဆေးရုံ
	၀မှ၁မိုင်
၁မိုင်မှ၃မိုင်
၃မိုင်မှ၅မိုင်
၅မိုင်မှ၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်
	ရှိ
မရှိ

	မြို့နယ်ဆေးရုံ
	၀မှ၁မိုင်
၁မိုင်မှ၃မိုင်
၃မိုင်မှ၅မိုင်
၅မိုင်မှ၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်
	ရှိ
မရှိ

	ဆေးဆိုင်
	ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီးအနားတွင်ဆေးဆိုင်ရှိသည်

ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီးအနားတွင်ဆေးဆိုင်မရှိပါ
	​ဆေးဆိုင်တွင်ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျသိုလှောင်ထားသည်

ဆေးဆိုင်တွင်ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျသိုလှောင်ထားခြင်းမရှိပါ


ရင်းမြစ် … (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။	
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပြီး ရွာနှင့် (၁၉)မိုင်ခန့်ဝေးသော ဖျာပုံမြို့ တွင်လည်း ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။
	
(စျ)    ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
(စျ-၁)  သောက်သုံးရေရရှိမှု
ဇယား (၃၇) သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု
	ရေရရှိနိုင်မှု
	အသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စု
	သောက်သုံးရေ အရည်အသွေးစမ်း သပ်စစ်ဆေးထားမှု (စနစ်တကျ စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားမှုရှိပါက “ရှိ”၊ မရှိပါက “မရှိ” )
	ရေ အရည်အသွေး (သောက်သုံးရေအရည် အသွေးစမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားမှုတွင် “ရှိ” ဟု ဖြေ ဆိုထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထား ပါက ဖြေရန်မလို)
	သောက်သုံးရေ ရရှိ နိုင်မှုနှင့်လုံလောက်မှု အခြေအနေ
(ရာသီမရွေးရပါက နွေ၊ မိုးနှင့် ဆောင်း ရာသီသုံးမျိုးလုံးကို ရွေးပေးပါရန်)

	ရေတွင်း
	
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	အဝီစိတွင်း/ စက်တပ်
	
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	အဝီစိတွင်း/ 
တုံကင်
	
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	မိုးရေ သိုလှောင်ကန် 
	
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	မြစ်/ချောင်းရေ
	၁
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	ရေကန်
	၂
	ရှိ       မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
 ဆောင်း       

	စိမ့်စမ်းရေ
	
	ရှိ        မရှိ
	ကောင်း  သင့်  ညံ့
	 နွေ             
 မိုး              
ဆောင်း       


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ (၃) ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၉၃)ရှိသည်တွင် မြစ်ရေသာ သုံးစွဲကြပြီး သောက်သုံးရေ အတွက် ကျေးရွာသောက်ရေကန်မှ သောက်သုံးရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(စျ-၂) သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့်အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်)
ဇယား (၃၈) အိမ်သာအမျိုးအစား
	သုံးစွဲနိုင်သောအိမ်သာအမျိုးအစား
	သုံးစွဲနိုင်သောအိမ်ထောင်စု

	သန့်ရှင်းသောယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု

	​ရေဆွဲအိမ်သာ
	

	ရေလောင်း/ယင်လုံအိမ်သာ
	၉၃

	မသန့်ရှင်းသောယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု

	တွင်း/ဇလားအိမ်သာ
	

	တွင်းမရှိအိမ်သာ
	

	အိမ်သာမရှိ
	


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ (၃) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံး ယင်လုံအိမ်သာကိုသာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။
(ည)   ကျား −  မရေးရာ
ဇယား (၃၉) ကျား − မရေးရာ

	စဉ်
	ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက်အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင့်သောအချက်များ
	ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲတွင်တက်ရောက်သူများမှမှန်သည်ဟုယူဆသောတစ်ခုကိုရွေးပေးပါရန်

	၁
	ကျေးရွာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင်အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု/ခေါင်းဆောင်မှု
	ရှိ
	မရှိ

	၂
	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု
	ရှိ
	မရှိ

	၃
	လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းကျေးရွာအတွင်းရှိမိန်းကလေးများ/ အမျိုးသမီးများအားသံသယဖြစ်ဖွယ်အကြမ်းဖက်မှု (သို့) တိုင်ကြားမှုများ
	ရှိ
	မရှိ

	၄
	အမျိုးသမီးရေးရာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများအတွက်လူထု၏အသိအမြင်ရှိမှု
	ရှိ
	မရှိ

	၅
	အမျိုးသမီးများသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်တန်းများလက်လှမ်းမီမှု (ဥပမာ- စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာတိုးချဲ့ပညာပေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးသင်တန်းများ၊ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့်အသိအမြင်မြှင့်တင်ခြင်းများ)
	ရှိ
	မရှိ

	၆
	အမျိုးသမီးများ၏ဘဏ်နှင်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီမှု
	ရှိ
	မရှိ

	၇
	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တူညီသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
	ရှိ
	မရှိ

	၈
	အိမ်ထောင်စု (သို့) ကျေးရွာထက်ကျော်လွန်၍ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှု
	ရှိ
	မရှိ


ရင်းမြစ် (၁) အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း- ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် အမျိုးသမီးဆယ်အိမ်ခေါင်းများ ပါဝင်လာခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်လာခြင်း၊ ငွေစု၊ ငွေချေးလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လာခြင်းများရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဋ)     အခြေခံအဆောက်အဦများအခြေအနေ
(ဋ-၁)  ကျေးရွာ၏လမ်းတည်ရှိမှု
ဇယား (၄၀) ကျေးရွာ၏လမ်းတည်ရှိမှုအခြေအနေ
	လမ်းအမျိုးအစား
	အမျိုး
အစား
	အရည်
အသွေး
	တည်ဆောက်
ခဲ့သောနှစ်
	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု
	လမ်းအရှည် (မိုင်)
	ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်
ပျက်စီးမှုရှိပါကဖော်ပြရန်

	ရွာတွင်းလမ်း
	၁၂၃၄၅
	ကောင်းသင့်ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	၀−၁မိုင်
၁−၅မိုင်
၅−၁၀မိုင်
၁၀မိုင်
အထက်
	ရှိ
မရှိ

	ချဉ်းကပ်လမ်း
	၁၂၃၄၅
	ကောင်းသင့်ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	၀−၁မိုင်
၁−၅မိုင်
၅−၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်

	ရှိ
မရှိ

	ရွာချင်းဆက်
လမ်း
	၁၂၃၄၅
	ကောင်းသင့်ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	၀−၁မိုင်
၁−၅မိုင်
၅−၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်
	ရှိ
မရှိ

	ကုန်ထုတ်လမ်း
	၁၂၃၄၅
	ကောင်းသင့်ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	၀−၁မိုင်
၁−၅မိုင်
၅−၁၀မိုင်
၁၀မိုင်အထက်
	ရှိ
မရှိ


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
မှတ်ချက်။။မြေသားလမ်း - ၁၊ကျောက်ခင်းလမ်း - ၂၊ကျောက်ချောလမ်း - ၃၊ကွန်ကရစ်လမ်း - ၄၊ကတ္တရာလမ်း - ၅
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	
(ဋ-၂)   ကျေးရွာ၏တံတားတည်ရှိမှု
ဇယား (၄၁) ကျေးရွာ၏တံတားတည်ရှိမှုအခြေအနေ
	တံတားအမျိုးအစား
	အရွယ်အစား (အလျား၊အနံ၊အမြင့်)
	အရည်အသွေး
	တည်ဆောက်
ခဲ့သောနှစ်
	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
	ဘေးအန္တရာယ် များကြောင့်
ပျက်စီးမှုရှိပါက ဖော်ပြရန်

	ဆိပ်ခံတံတား
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	ကွန်ကရစ်တံတား
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	သစ်သား
တံတား
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	ကြိုးတံတား
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	ဝါးတံတား
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	ရေပြွန်
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ

	ရေကျော်
	
	ကောင်း
သင့်
ညံ့
	၆လမှ၁နှစ်
၂နှစ်မှ၅နှစ်
၅နှစ်အထက်
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး
	ရှိ
မရှိ


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာအဝင်တွင် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။	 
(ဋ-၃) 	ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဇယား (၄၂) ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (အသုံးမပြုပါက ​အကွာအဝေး (မိုင်) အကွက်အောက်ရှိ အသုံးမပြုပါအကွက်တွင်ခြစ်ပါ)။
	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
	အကွာအဝေး  (မိုင်)
	ယာဉ်အမျိုးအစား
	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု

	မြစ်ကြောင်း
	၀မှ၁၀မိုင်
၁၁မှ၂၀မိုင်
၂၁မှ၅၀မိုင်
၅၀မိုင်အထက်
အသုံးမပြုပါ
	၁၂၃
	ပွင့်လင်းရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး

	ပင်လယ်ရေကြောင်း
	၀မှ၁၀မိုင်
၁၁မှ၂၀မိုင်
၂၁မှ၅၀မိုင်
၅၀မိုင်အထက်
အသုံးမပြုပါ
	၁၂၃
	ပွင့်လင်းရာသီ
တစ်နှစ်ပတ်လုံး

	အခြား
(ချောင်း၊မြောင်း၊ အင်း၊အိုင်)
	၀မှ၁၀မိုင်
၁၁မှ၂၀မိုင်
၂၁မှ၅၀မိုင်
၅၀မိုင်အထက်
အသုံးမပြုပါ
	၁၂၃
	ပွင့်လင်းရာသီ
တစ်နှစ်ပတ်လုံး


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
မှတ်ချက်။၁ – လှေ၊သမ္ဘာန်၊၂ - စက်လှေ၊၃ - သ​င်္ဘော။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	
(ဋ-၄)  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ဇယား (၄၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
	ယာဉ်အမျိုးအစား
	လှေ၊ သမ္ဘာန်
	စက်လှေ
	စက်ဘီး
	မော်တော်ဆိုင်ကယ်
	သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်
	ထော်လာဂျီ
	ကား
	မြင်းလှည်း
	နွားလှည်း

	အရေအတွက်
	၁၀
	၂၀
	၄
	၅
	
	
	
	
	


ရင်းမြစ်…အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင်း လှေ၊ သမ္ဘာန်(၁၀)စီး၊ စက်လှေ(၂၀)စီး၊ စက်ဘီး(၄)စီး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြုလုပ်နေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဌ)  လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု
ဇယား (၄၄) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအခြေအနေ
	ရင်းမြစ်
	အိမ်ထောင်စု
	အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စု
	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်
	အခက်အခဲ

	မဟာဓာတ်အားလိုင်း
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	ဆိုလာစနစ်	
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	လေစွမ်းအင်
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	ဇီဝလောင်စာ
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	အမျိုးအမည်ခွဲခြားဖော်ပြ ခြင်းမပြုနိုင်သောလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစနစ်
	
	
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆို
	ရှိမရှိ

	လျှပ်စစ်မီးအသုံးမပြုနိုင် သော
	
	
	
	


ရင်းမြစ်… (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ 

(ဍ)  ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ
ဇယား (၄၅) ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအခြေအနေ
	စဉ်
	ဖုန်း
	ရေဒီယို
	တီဗွီ
	ဂြိုလ်တုစလောင်း
	အင်တာနက်လက်လှမ်း မီသည့်အိမ်ထောင်စု

	အရေအတွက်
	၄၀၀
	
	၁၅၀
	၃၀
	၉၃


ရင်းမြစ်… အိမ်ထောင်စုစာရင်းကောက်ယူမှု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်အသုံးပြုသော ဖုန်း(၄၀၀)လုံး၊ တီဗွီ(၁၅၀)လုံး၊ ဂြိုလ်တုစလောင်း (၃၀)လုံးနှင့် အင်တာနက်လက်လှမ်းမီသော အိမ်ထောင်စု (၉၃)စု ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဎ)  ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဇယား (၄၆) ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ
		ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံဖြိုးရေးဆိုင်ရာများ
	ဝန်ဆောင်မှု

	လူငယ်များအနားယူအပန်းဖြေရန်နေရာများပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ရှိခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	အားကစားနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်နေရာနှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများရှိခြင်း
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု
	ကောင်းသင့်ညံ့မဖြေဆိုပါ

	ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းတွင်ပါဝင်မှု
	မရှိနည်းများ

	စိတ်ဝင်စားရာများကိုမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် နေရာများ၊လူငယ်ရိပ်သာများ၊စာကြည့်တိုက်များစသည်တို့တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - လူငယ်အုပ်စု။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင် ရှေးအစဉ်အဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုးရာဓလေ့ ထုံးစံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို အများဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
(ဏ)  ကျေးရွာတည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေ
(ဏ-၁)	လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီမှု
ဇယား (၄၇) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အကူများအားလက်လှမ်းမီမှု
	ဝန်ဆောင်မှုများ
	ကျား
	မ

	တယ်လီဖုန်းလိုင်း၊တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင် များ၊ကြေးနန်းလိုင်း၊အင်တာနက်လိုင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း၊ရေဒီယိုလိုင်းစသော ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြု အဆောက်အဦများရှိခြင်းနှင့်လက်လှမ်း မီခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	အာမခံလုပ်ငန်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်ခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေးအစီအစဉ်
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	ဆိုင်ကလုန်း (သို့) အရေးပေါ်အခြေအနေ အကာအကွယ်များနှင့်လက်လှမ်းမီခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	မှုခင်းများကာကွယ်တားဆီးလျော့ချရေး အတွက်ရဲဘက်ဆိုင်ရာများမှဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ

	မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လက်လှမ်းမီခြင်း
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ
	ရှိမရှိမဖြေဆိုပါ


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	ကျေးရွာရှိ လူထုမှ ဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမီစွာ ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။	
(ဏ-၂)   မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု
ဇယား (၄၈) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ
	မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ
	လူကုန်ကူးမှု
	ခိုးမှု
	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု
	အကြမ်းဖက်မှု

	
	စိုးရိမ်ရသည် သာမန်
မရှိ
	စိုးရိမ်ရသည် သာမန်
မရှိ
	စိုးရိမ်ရသည် သာမန်
မရှိ
	စိုးရိမ်ရသည် သာမန်
မရှိ


ရင်းမြစ်… ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။	။ကျေးရွာတွင် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ မရှိပါ။

နောက်ဆက်တွဲ(၂)ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းဆီသို့
	စဉ်
	အခက်အခဲ / 
ပြဿနာ
	အခက်အခဲဖြစ်စေသော 
အကြောင်းအရင်း၊ ဇစ်မြစ်
	အလားအလာ
	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု
	ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
	အဆိုပြု စီမံချက်

	ကဏ္ဍ - လမ်း၊တံတား၊လျှပ်စစ်
	
	
	
	

	၁
	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
	ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများတွင် ရိုးချောက်များဖြစ်ကာ ပျက်စီးနေခြင်း
	· လမ်းခင်းရန်လိုအပ်သော သဲ၊ကျောက်၊ ကျောက်စရစ် များ အလွယ်တကူရရှိနိုင် ခြင်းကျေးရွာမှလုပ်အား ပါဝင်နိုင်ခြင်း
	· သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များကျရောက်ပါကလမ်း များပိုမိုပျက်စီးနိုင်ခြင်း
·  မိုးရာသီတွင်ရေတိုက် စားခံရပါကကျေးရွာနှစ် ခြမ်းဖြစ်သွားနိုင်ခြင်း

	· ကျေးလက်​ဒေသဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦစီး ဌာန နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
· ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
	၁။ရွာတွင်းလမ်းများကောင်း
မွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
· ကျေးလက်​ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
· ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မ တီဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်း

	၂
	ချောင်းကမ်းပါးရေတိုက်စားခြင်း
	ရွာမြောက်ဘက်ချောင်းရေတိုက်စားမှုကြောင့်မြေပြိုမှု များ ထိန်းသိမ်း ရန်လိုအပ်ခြင်း
	· ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်း ပါဝင်လိုမှုရှိခြင်း

	· သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များကျရောက်ပါကကမ်း ပါးပိုမိုပျက်စီးနိုင်ခြင်း
·  မိုးရာသီတွင်ရေတိုက် စားခံရပါကကျေးရွာ မြောက်ဘက်ရှိလူနေ အိမ်များမျောပါနိုင်ခြင်း ဘုန်ကြီးကျောင်းပျက် ဆီးနိုင်ခြင်း

	· သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
· ကျေးရွာလူထုမှပူး ပေါင်း ပါဝင်ခြင်း

	၂။ မိုးရာသီ၊ချောင်းရေ ကြီး ချိန်တွင်သွားလာရေးလွယ် ကူစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း
· သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
· ရေကာတာပြုလုပ်ခြင်း
· ကျေးရွာမှလုပ်အားပါဝင် ကူညီခြင်း

	စဉ်
	အခက်အခဲ / 
ပြဿနာ
	အခက်အခဲဖြစ်စေသော 
အကြောင်းအရင်း၊ ဇစ်မြစ်
	အလားအလာ
	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု
	ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
	အဆိုပြု စီမံချက်

	၃
	ရွာချင်းဆက်သွယ် ည့်လမ်းရေတိုက် စားခြင်းကြောင့် မြေပြိုခြင်း
	မြေထိန်းနံရံ မရှိခြင်း
	· ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်း ပါဝင်လိုမှုရှိခြင်း

	· သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များကျရောက်ပါကကမ်း ပါးပိုမိုပျက်စီးနိုင်ခြင်း


	· သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
· ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်း


	၃။ မိုးရာသီ၊ချောင်းရေ ကြီးချိန်တွင် သွားလာရေး  လွယ်ကူစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း
· သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
· မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း
· ကျေးရွာမှလုပ်အားပါဝင် ကူညီခြင်း

	ကဏ္ဍ - စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ
	
	
	

	၄
	· ကျွမ်းကျင်လုပ် သားရှားပါး ခြင်း 

	· ကျွမ်းကျင်လုပ်သား မရှိခြင်း
· အခြားဒေသသို့ပြောင်း ရွှေ့လုပ်ကိုင်သူများခြင်း

	လုပ်ငန်းလုပ်တတ်သော အ လုပ်သမားအနည်းငယ်ရှိခြင်း
	· အချိန်မှီအလုပ်မပြီး ခြင်း
လုပ်အားခစျေးကြီးခြင်း
	· ကျေးရွာလူထုနှင့် ညှိနှိုင်း၍ထိုလုပ်ငန်း များနှင့် ပတ်သက် သောသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးဆောင် ရွက်ခြင်း
	၄။စိုက်ပျိုးရေး၊    မွေးမြူရေး မဟုတ်သောလုပ်ငန်းများ တွင်လုပ်သားများရရှိနိုင်ရေး
· အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

	ကဏ္ဍ       ပညာရေး
	
	
	

	၅
	ကျောင်းအမိုးနံရံ ပျက်ဆီးယိုယွင်း နေခြင်း
	ကျောင်းပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
	· ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်း ပါဝင်လိုမှုရှိခြင်း

	ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ယူရန်အန္တရာယ် ရှိခြင်း
	သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ တင်ပြတောင်းခံခြင်း
	၅။ကျောင်းအမိုးနံရံ ပြင်ဆင် နိုင်ရေး



ကိုးကားစာရင်း
၁။	သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်။
၂။	ကျေးရွာတွင် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့သော ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသား များကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ မှတ်စုများ။
၃။	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကျေးရွာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်။

















 

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)
	ကျေးရွာ                                       - ဖိုးခွေးရိုး
ကျေးရွာအုပ်စု                               - မြို့ကုန်း
မြို့နယ်                                         - ဖျာပုံ
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်              - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

	စီမံချက်အမည် - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)
                          ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

	စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ
-ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းရရှိခြင်းဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်


	စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)
· 

	မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ)
· ကျေးရွာတွင်း မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းရရှိခြင်းဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။


	စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)
· ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း
· ( ၃၆၀၀ ပေ )
· 

	စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု                              ကျပ်(၁၁၀)သိန်း

	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)
	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်

	· ကျပ်(၁၀၀)သိန်း(ငွေသား)
· ကျပ် (၁၀)သိန်း

	· ကျေးလက်ဦးစီး
· ကျေးရွာ




	အကျိုးခံစားသူဦးရေ
	လူဦးရေ
	ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)

	
	ကျား
	မ
	ပေါင်း
	၁
	၂
	၃
	၄
	ပေါင်း

	ကျေးရွာအဆင့်
	
	
	
	
	
	
	
	

	အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ
	
	
	
	
	
	
	
	

	မှတ်ချက်။  ချောင်လည်အဆင့် −၁၊  အလယ်အလတ်အဆင့် − ၂၊ ဆင်းရဲ −  ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ − ၄


စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ
	(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ငှား)
ကျေးရွာရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါမည်။


	(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း                                      - ၃၀.၁၂.၂၀၂၁

	(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန်                                                   - ၂၈.၂.၂၀၂၁

	(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
      ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ/သားများမှာ လုပ်အားဖြင့်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပါမည်။


	(၅) ​လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
- လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့လိုအပ်ပါက ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ/သား     များထံ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြည်ပရောက်ကျေးရွာသူ/သားထံမှ အလှူငွေကောက်ခံပြီး ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
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